|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Հավելված** |
|  | Բյուրեղավան համայնքի ավագանու | | |
| 2019 թվականի հուլիսի 04-ի N 45 - Ա որոշման | | | |

**ՀԱՍԱՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ**

**ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՆԳԱՄՅԱ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

**Մշակվել է`** համայնքի ղեկավարին կից գործող «Բյուրեղավան համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմնի» կողմից

**Ներկայացվել է`**  համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանի կողմից

**Հաստատվել է`** համայնքի ավագանու 12.03.2018թ. N 19-Ն որոշմամբ

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք](#_Toc466898037) 2

[2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն 3](#_Toc466898038)

[2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն ……………………………………………. 3](#_Toc466898039)

[2.2. Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը 5](#_Toc466898040)

[2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը 1](#_Toc466898041)0

[2.4.Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրությունԸ ԵՎ ֆինանսական կանխատեսումները](#_Toc466898042) 11

[2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ 18](#_Toc466898043)

[2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն 2](#_Toc466898044)0

[3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում 2](#_Toc466898045)2

[3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական 2](#_Toc466898046)2

[3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ 2](#_Toc466898047)3

[4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում 4](#_Toc466898048)3

[5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգ 5](#_Toc466898049)1

**6. ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ............................................................................................................56**

**1.համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք**

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան բազմաբնակավայր համայնքի 2018-2022 թթ. զարգացման հնգամյա ծրագիրը (այսուհետ` ՀՀԶԾ) մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին»   
ՀՀ օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀՀԶԾ-ի մշակման և կառավարման վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից ներկայացված համայնքի զարգացման ծրագրի մշակման մեթոդական ուղեցույցը:

Ներկայացվող ՀՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Բյուրեղավան համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀՀԶԾ-ում հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀՀԶԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքը զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝ արտադրական կազմակերպությունների, փոքր և միջին բիզնեսի և այլնի) հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքի աշխատակազմի և համայնքի ավագանու որոշմամբ ստեղծված համայնքի ղեկավարին կից գործող «Բյուրեղավան համայնքի ղեկավարին կից համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմնի» (ԽՄ) հետ միասին մշակել է համայնքի 2018-2022թթ. ՀՀԶԾ:

Համայնքի 2018-2022թթ. ՀՀԶԾ-ում ներառված են Բյուրեղավան համայնքի տարածական զարգացումը սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման մասին դրույթներ, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումներ, համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ, աղետների ռիսկերի կառավարման և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնական մոտեցումներ, համայնքի կոմունալ ենթակառտուցվածքների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ, նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպմանը ուղղված միջոցառումներ, համայնքի մարզական ենթակառուցվածքների ստեղծմանը և համայքում ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսմանը ուղղված միջոցառումներ, համայնքի ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումներ:

ԽՄ-ը, փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀՀԶԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

## 2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

## 2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բյուրեղավանը համայնք է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում, որը ՀՀ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 102-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն 2017թ նոյեմբերին խոշորացվել է և ներառում է Բյուրեղավան,Նուռնուս, Ջրաբեր բնակավայրերը: Բյուրեղավան բնակավայրը գտնվում է մարզի հարավ-արևմտյան հատվածում։ Հեռավորությունը մարզկենտրոն Հրազդան համայնքից 35 կմ է, մայրաքաղաք Երևանից՝ 20կմ: Ջրաբեր բնակավայրերը գտնվում է ծովի մակարդակից 1700 մ բարձրության վրա, մայրաքաղաք Երևանից 28կմ, իսկ մարզկենտրոն Հրազդանից 25կմ հեռավորության վրա: Նուռնուս բնակավայրերը գտնվում է ծովի մակարդակից 1350-1750մ բարձրության վրա, մայրաքաղաք Երևանից 27կմ, մարզկենտրոն Հրազդանից 43կմ հեռավորության վրա:

Բյուրեղավան բնակավայրը կազմավորվել է 1945թվականին՝ ապակե տարաների գործարանի հիմքի վրա: Բնակավայրը Բյուրեղավան է անվանակոչվել 1974թվականին. նախկինում կոչվել է Արզնի բանավան։ Բյուրեղավանը քաղաքի կարգավիճակ ստացել է 1994թվականին: Բնակչությունը հավաքվել է ՀՀ տարբեր շրջաններից, ինչպես նաև Ադրբեջանից գաղթած հայերից:

Նուռնուս համայնքը հիմնադրվել է 5-6-րդ դարերում և վերաբնակեցվել 1920-ական թվականներին՝ Արևմտյան Հայաստանից ու Ալափարս գյուղից տեղափոխված բնակիչներով:

Ջրաբեր բնակավայրը հիմնվել է 18-րդ դարի վերջում և եղել աքսորավայր մինչև 1916 թվականը:   
1916 թվականից սկսած գյուղում բնակություն են հաստատել Հայաստանի տարբեր շրջաններից եկած վերաբնակներ:

Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան քաղաքի վարչական տարածքը կազմում է 362,95 հա , որից գյուղատնտեսական նշանակություն ունեն 6,16 հա-ն, բնակավայրերը զբաղեցնում են  
228,45 հա, արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտները` 111,45 հա,  էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները` 9,94 հա, հատուկ պահպանվող տարածքները` 5,52 հա, ջրային հողերը`   
1,46 հա,  պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը` 9,53 հա։

Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի վարչական տարածքը կազմում է 720,29 հա, որից՝ գյուղատնտեսական նշանակություն ունեն 645,12 հա-ն, բնակավայրերը զբաղեցնում են 65,1 հա, արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտները՝  
5,63 հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները`   
1,46 հա, հատուկ պահպանվող տարածքները` 1,61 հա, ջրային հողերը` 1,37 հա։

Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի վարչական տարածքը կազմում է 621,0 հա, որից՝ գյուղատնտեսական նշանակություն ունեն 467,47 հա-ը, բնակավայրերը զբաղեցնում են 25,59 հա, արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտները՝   
70,06 հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները` 11,47 հա, հատուկ պահպանվող տարածքները` 19,64 հա, ջրային հողերը` 1,54 հա:

Բյուրեղավան համայնքի բնակչությունը 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է **11889** մարդ (աղյուսակ 1.):

**Աղյուսակ 1. Բյուրեղավան համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները (01.01.2018թ. դրությամբ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **Բյուրեղավան**  **բնակավայր** | **Նուռնուս բնակավայր** | **Ջրաբեր բնակավայր** | **Ընդամենը**  **Բյուրեղավան համայնքում** |
| 1. | Բնակչության թվաքանակը, մարդ | 10813 | 648 | 428 | **11889** |
| 2. | Տնային տնտեսությունների թվաքանակը | 2627 | 156 | 93 | **2876** |
| 2.1 | Այդ թվում՝ ժամանակավոր կացարաններում /վագոն, տնակ/ բնակվող | 16 | - | - | **16** |
| 2.2 | կիսակառույց տներում բնակվող | - | - | - | **-** |
| 3. | Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների քանակը | 556 | 12 | - | **568** |

Համայնքի բնակչության 52.4%-ը կազմում են տղամարդիկ և 47.6%-ը՝ կանայք: Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

**Աղյուսակ 2 Բյուրեղավան բնակավայրի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները (01.01.2018թ. դրությամբ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **Բյուրեղավան**  **բնակավայր** | | | **Նուռնուս բնակավայր** | | | **Ջրաբեր բնակավայր** | | | **Ընդամենը Բյուրեղավան համայնքում** | | |
| **Ընդամենը** | **Կանայք** | **Տղամարդիկ** | **Ընդամենը** | **Կանայք** | **Տղամարդիկ** | **Ընդամենը** | **Կանայք** | **Տղամարդիկ** | **Ընդամենը** | **Կանայք** | **Տղամարդիկ** |
| 1. | Համայնքի  բնակչության թիվը,  այդ թվում` | 10813 | 5684 | 5129 | 648 | 324 | 324 | 428 | 220 | 208 | **11889** | **6228** | **5661** |
|  | մինչև 1 տարեկան | 130 | 59 | 71 | 10 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | **151** | **67** | **84** |
|  | 1-2 տարեկան | 298 | 169 | 129 | 11 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | **319** | **176** | **143** |
|  | 3-4 տարեկան | 326 | 185 | 141 | 11 | 7 | 4 | 13 | 6 | 7 | **350** | **198** | **152** |
|  | 5-6 տարեկան | 343 | 180 | 163 | 19 | 9 | 10 | 15 | 9 | 6 | **377** | **198** | **179** |
|  | 7-10 տարեկան | 629 | 316 | 313 | 41 | 21 | 20 | 25 | 16 | 9 | **695** | **353** | **342** |
|  | 11-14 տարեկան | 548 | 270 | 278 | 28 | 10 | 18 | 15 | 7 | 8 | **591** | **287** | **304** |
|  | 15-17 տարեկան | 379 | 186 | 193 | 22 | 13 | 9 | 16 | 12 | 4 | **417** | **211** | **206** |
|  | 18 և ավելի տարեկան | 8160 | 4319 | 3841 | 506 | 262 | 244 | 323 | 158 | 165 | **8989** | **4739** | **4250** |
| 2. | Կենսաթոշակառուներ (ներառյալ հաշմանդամներ) այդ թվում՝ | 700 | 385 | 315 | 119 | 73 | 46 | 54 | 36 | 18 | **873** | **494** | **379** |
|  | Տարիքային և աշխատանքային | 349 | 185 | 164 | 4 | 3 | 1 | 28 | 20 | 8 | **381** | **208** | **173** |
| 3. | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 33 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | **34** | **13** | **21** |
| 4. | Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 5. | Հաշմանդամ երեխաներ | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** | **6** | **7** |
| 6. | Խնամակալության հանձնված երեխաներ | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | **0** | **2** |
| 7. | Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** | **0** |
| 8. | Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ | 96 | 0 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **97** | **0** | **97** |
| 9. | Հաշմանդամներ | 351 | 168 | 183 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | **362** | **170** | **182** |
| 10. | Զբաղվածներ |  |  |  | 236 | 85 | 151 |  |  |  | **236** | **85** | **151** |
| 11. | Գործազուրկներ | 362 | 259 | 103 | 7 | 5 | 2 | 159 | 106 | 53 | **528** | **370** | **158** |
| 12. | Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը | 556 |  |  | 13 |  |  | 9 |  |  | 578 | **0** | **0** |
| 13. | Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | **35** | **0** | **0** |

## 2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 2017թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 24-Ն որոշմամբ 2018թվականի բյուջեն եկամտային մասով կազմել է 283 100.7 հազար դրամ, ծախսերի գծով`   
356 142.6 հազար դրամ, իսկ դեֆիցիտի գծով՝ 73 041.9 հազար դրամ:

Բյուրեղավան համայնքի ավագանու 2018թվականի հունվարի 15-ի թիվ 03-Ն որոշմամբ 2018թվականի ճշտված բյուջեն եկամտային մասով կազմել է 283 400.7 հազար դրամ, ծախսերի գծով`   
360 746.5 հազար դրամ, իսկ դեֆիցիտի գծով՝ 77345.8 հազար դրամ:

Բյուրեղավան համայնքի ավագանու 2018թվականի փետրվարի 2-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ 2018թվականի ճշտված բյուջեն եկամտային մասով կազմել է 289 400.7 հազար դրամ, ծախսերի գծով  
 366 746.5 հազար դրամ, իսկ դեֆիցիտի գծով՝ 77 345.8 հազար դրամ: 2018թվականի բյուջեի եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 101 752.8 հազար դրամ:  
   
 **Բյուրեղավան բնակավայրի սոցիալ –տնտեսական իրավիճակը**

Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրը նախկինում եղել է արդյունաբերական զարգացած կենտրոն, հատկապես զարգացած են եղել ապակեգործությունը, շինանյութերի, հանքային ջրերի արտադրությունները:

Այժմ այդ արտադրությունները չեն գործում, կամ գործում են իրենց հզորությունների շատ չնչին ծավալով: Բնակավայրում կայուն զարգանում են առևտրի և սպասարկման փոքր և միջին ձևերը:   
Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից կազմակերպվում են հացի և թարմ ալյուրե հրուշակեղենի, մետաղապլաստե դռների և լուսամուտների, կահույքի և այլ արտադրություններ: Արտադրված արտադրանքի սպառման հիմնական շուկան Հայաստանի Հանրապետությունն է:  
 Բնակչության հիմնական զբաղմունքը  արտադրությունը, մատուցվող ծառայություններն ու առևտուրն է:

Ակտիվ ձեռնարկություններն են՝

* «Սյունէներգաշին» ՓԲԸ՝ զբաղվում է երկաթբետոնե սյուների, այլ պատրաստի շինվածքների արտադրությամբ (շինարարությունում օգտագործման համար),
* «Բյուրեղ Ալկո» ՍՊԸ՝ զբաղվում է ալկոհոլային խմիչքների արտադրությամբ,
* «Առողջ սունկ» ՍՊԸ՝ զբաղվում է սնկի աճեցման համար անհրաժեշտ կոմպոստի արտադրությամբ,
* «Նարէքս» ՍՊԸ ՝զբաղվում է սննդամթերքի արտադրությամբ,
* «Վանս» ՍՊԸ՝ զբաղվում է օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրությամբ,
* «Վարատ» ՍՊԸ՝ զբաղվում է կրի, գիպսի և գաջի արտադրությամբ,
* «ՇԻՆ-ՊԵՌԼԻՏ» ՍՊԸ՝ իրականացնում է այլ ոչ մետաղական հանքային, արտադրատեսակների արտադրություն՝ փքապեռլիտի արտադրություն,
* «Հրատ»ՍՊԸ,
* «Բյուրեղավան» ՍՊԸ,
* «Սոնռուն» ՍՊԸ:

Բնակավայրում գործում են կրթության երկու հաստատություն՝ հիմնական և ավագ դպրոցներ՝

#### «Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ,

#### «Բյուրեղավանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ:

Ավագ դպրոցն ունի 2 մասնաշենք, որոնցից մեկը հիմնանորոգված է, իսկ մյուսը, որը մոտ տասը տարի չի շահագործվում, հիմնանորգման կարիք ունի: Հիմնական դպրոցը գտնվում է կապիտալ նորոգման փուլում: Դպրոցները ապահովված են ջեռուցման համակարգով:

Բնակավայրում գործում են նախադպրոցական կրթության երկու հաստատություն՝ մանկապարտեզ և քոլեջ՝

* Բյուրեղավան համայնքի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ,
* «Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան ավագ դպրոցի նախակրթարան:

Մանկապարտեզը հիմնանորոգված է, ապահովված է անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով, ջեռուցման համակարգով:

Մանկապարտեզն աշխատում է 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, տրվում է երեք անգամյա սնունդ՝ նախաճաշ, ճաշ, ետճաշիկ: Բյուրեղավան համայնքի ավագանու 2017թվականի դեկտեմբերի

27-ի N 20-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված N 1–ի համաձայն՝ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար՝ համայնքի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման գումարի դրույքաչափը 2018թվականի համար սահմանվել է ամսական 8000 (ութ հազար) դրամ:

Նախակրթարանը գործում է ավագ դպրոցի տարածքում, այն բացվել է Համաշխարհային բանկի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի և համայնքապետարանի միջոցներով:

Բնակավայրում գործում են արտադպրոցական կրթության երեք հաստատություններ՝

* «Բյուրեղավանի արվեստի դպրոց» արտադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ,
* «Բյուրեղավանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ,
* «Բյուրեղավանի մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ:

«Բյուրեղավանի արվեստի դպրոց»-ի շենքը գտնվում է վատթար վիճակում: Դպրոցը ապահովված չէ ջեռուցման համակարգով: Ջեռուցումը կատարվում է էլեկտրական ջեռուցիչների միջոցով: Մշակույթի տան հիմնանորոգումից հետո արվեստի դպրոցը, քաղաքային գրադարանը և շախմատի դպրոցը կտեղափոխվեն այնտեղ: Բյուրեղավան համայնքի ավագանու 2017թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 20-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված N 2-ի համաձայն՝ «Բյուրեղավանի արվեստի դպրոց» արտադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի ծառայություններից օգտվողների համար՝ համայնքի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման գումարի դրույքաչափը 2018թվականի համար սահմանվել է ամսական 4000 (չորս հազար) դրամ՝ բոլոր մասնագիտությունների համար:

«Բյուրեղավանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ը գործում է 1989 թվականից և մինչ օրս չունի որևէ շինություն: Վարչական մասը գործում է բազմաբնակարան շենքի 1-ին հարկում: Սպորտդահլիճը գործում է «Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի չգործող մասնաշենքի նկուղային հարկում: Իսկ մարզադաշտը համայնքի սեփականությունն է, որը անվարձահատույց տրամադրվել է մարզադպրոցին: Մարզադաշտի հանդերձարանները գտնվում են շատ անմխիթար վիճակում, զուրկ են սանիտարահիգիենիկ նվազագույն պայմաններից: Մարզադաշտի տրիբունան ունի կապիտալ նորոգման կարիք:

2015թ.-ի աշնանը շախմատ մարզաձևի զարգացմանն օժանդակելու նպատակով Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի հետ համագործակցության արդյունքում բացվեց շախմատի դպրոց, որտեղ երեխաները անվճար սովորում են շախմատ: Դպրոցը դեռևս ապահովված չէ մշտական տարածքով:

Բնակավայրում գործում է նախնական մասնագիտական կրթության մեկ հաստատություն՝

* «Բյուրեղավանի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ:

Ուսումնարանի շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում, ջեռուցման համակարգ չկա. դասասենյակները տաքացվում են գազի վառարաններով: Շենքը ենթակա է կապիտալ վերանորոգման: Ուսումնարանին պատկանող ճաշարանի և արտադրական մասնաշենքերը տասը տարուց ավել չեն շահագործվում: ՈՒսումնարանում դասավանդում են հետևյալ մասնագիտությունները՝ տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում, վարսավիրական արհեստ, կարի արտադրության տեխնոլոգիա, հաշվետարություն, համակարգիչների շահագործում:

Աղյուսակ 3.1-ում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատություններում աշխատողների և ուսուցանվող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

**Աղյուսակ 3.1 Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրի հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, նախնական մասնագիտական կրթական հաստատության վերաբերյալ տվյալներ**

**Առ 01.01.2018թ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Հաստատության անվանումը** | **Աշխատողների թիվը** | **Սովորողների թիվը** |
| 1. | «Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | **48** | **272** |
| 2. | «Բյուրեղավանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | **49** | **927** |
| 3. | Բյուրեղավան համայնքի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ | **21** | **140** |
| 4. | Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան ավագ դպրոցի նախակրթարան | **5** | **87** |
| 5. | «Բյուրեղավանի արվեստի դպրոց» արտադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ | **33** | **240** |
| 6. | «Բյուրեղավանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ | **22** | **395** |
| 7. | «Բյուրեղավանի մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ | **2** | **50** |
| 8. | «Բյուրեղավանի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ | **37** | **171** |

Բյուրեղավան բնակավայրում գործում է առողջության առաջնային պահպանության մեկ կազմակերպություն՝ «Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ: Պոլիկլինիկայի 100 % բաժնետոմսերը պատկանում են Բյուրեղավան համայնքին: Պոլիկլինիկան իրականացնում է նաև շտապ բժշկան օգնության ծառայություն և սպասարկում է Բյուրեղավան, Նուռնուս և Արզնի բնակավայրերի բնակչության շտապ օգնության կանչերը:

Պոլիկլինիկայի շենքը գտնվում է բարվոք վիճակում, ապահովված է ջեռուցման համակարգով, սակայն ունի արդիական բժշկական սարքերով համալրման կարիք: Պոլիկլինիկայի կողմից բնակչությանը վճարովի բժշկական ծառայություններ են մատուցվում: «Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» փակ բաժնետիրական  ընկերության կողմից 2018թվականին  բնակչությանը վճարովի սկզբունքով տրամադրվող արտահիվանդանոցային բժշկական  օգնության և սպասարման տեսակները և սակագները հաստատվել են Բյուրեղավան համայնքի ավագանու 2018թվականի մարտի 12-ի N 19-Ա որոշմամբ:

**Նուռնուս բնակավայրի սոցիալ –տնտեսական իրավիճակը**

Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրում բնակչության հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է:

Մասնակի ոռոգման ջուր չունենալու պատճառով համայնքը դժվարանում է կազմակերպել գյուղ մթերքների արտադրություն: Համայնքի գյուղատնտեսական տնտեսությունները հիմնականում

զբաղված են ցորենի, գարու և այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաների արտադրությամբ, որը խիստ զգայուն է շրջակա միջավայրի նկատմամբ և մեծապես կախված բնության քմահաճույքներից: Անձրևային տարիներին որոշ չափով դեռ կարելի է բերք հավաքել, իսկ երաշտի տարիներին գյուղացին կորցնում է բերքի 70-80%-ը: Անասնապահությամբ զբաղվողները արտադրում են կաթ, միս, նաև ձու, մեղր: Երաշտի տարիներին անասնապահության բնագավառում նույնպես դժվարություններ են առաջանում:

Բնակավայրում գործում են 3 առևտրի և 1 հասարակական սննդի օբյեկտներ, որտեղ իրականացվում են սննդի, տնտեսական ապրանքների, ոգելից խմիչքների և ծխախոտի վաճառք:

Բնակավայրն ունի մեկ միջնակարգ դպրոց, որը կառուցվել է 1959 թվականին:

Դպրոցում սովորում են մոտ 55 աշակերտ: Դպրոցական կրթությունը 12 ամյա է, դասավանդում են 15 ուսուցիչ, որոնք բոլորն ունեն բարձրագույն մանկավարժական կրթություն: Դպրոցն ունի 25 աշխատողներ: Բնակավայրը չունի նախադպրոցական կրթական հաստատություն: Բնակավայրում գործում է «Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի բժշկական ամբուլատորիան, որտեղ աշխատում է մեկ բուժքույր: Ամբուլատորիան կառուցվել է 2007 թվականին՝ «Հայաստանի առողջության առաջնային պահպանման բարեփոխումների ծրագիր» հավելյալ ֆինանասավորման վարկային ծրագրով:

Բնակավայրն ունի գրքային ֆոնդ 3700 գրքով: Ընթերցողների թիվը կազմում է մոտ 100, որոնցից մեծամասնությունը դպրոցականներ են:

Բնակավայրն ունի պատմամշակութային հուշարձաններ՝ 12-րդ դարի կառուցված «Սուրբ Մարիամ» աստվածածին եկեղեցի, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ, խաչքարեր: Բնակավայրի բարերար բնակչի ներդրումներով 2002 թվականին կառուցվել է մատուռ` որն այժմ դարձել է ուխտատեղի:

Բնակավայրում կառուցված է Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին հավերժացնող հուշարձան: Ամեն տարի մայիսի 9-ին համայնքի բնակիչները իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցում զոհված նահատակների հիշատակին: Հուշարձանն ունի մոտ 40 տարվա պատմություն:

Բնակավայրի պատմամշակութային հուշարձաններից է նաև 2000 թվականին քանդակագործ Լևոն Լալայանի նախաձեռնությամբ Սարդարապատի, Մեծ հայրենականի և Շուշիի ազատագրման հաղթանակներին նվիրված է 3 խաչքար-հուշակոթողը:

Նուռնուս բնակավայրի վարչական տարածքում 2005թվականին գյուղապետարանի, «Զոհված ազատամարտիկների կանայք» ՀԿ-ի և բարերարներների նախաձեռնությամբ կառուցվել է «Սուրբ Հարություն» եկեղեցին, որը նվիրված է Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հիշատակին:

**Աղյուսակ 3.2 Նուռնուս բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերաբերյալ ցուցանիշներ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Հաստատության անվանումը** | **Աշխատողների թիվը** | **Սովորողների թիվը** |
| **1.** | **«Նուռնուսի միջնակարգ դպրոց»**  **ՊՈԱԿ** | **24** | **59** |

**Ջրաբեր բնակավայրի սոցիալ –տնտեսական իրավիճակը**

Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրում բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ և անասնապահությամբ: Ջրաբերում գործում են մեկ առևտրի ու մեկ հանրային սննդի օբեկտներ: Ջրաբեր բնակավայրում են գործում նաև հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող հետևյալ կազմակերպությունները՝

«ՎԱՆՈՍ- ՎԱՐ» ՍՊԸ,

«ԲԵՆ-ԱՆ» ՍՊԸ,

«Միկմետալ» ՓԲԸ,

«Զեփյուռ-երեք» ՍՊԸ,

«Վան-69» ՍՊԸ,

«Ֆրակցիա» ՓԲԸ,

գործունեություն է ծավալում նաև «Հիդրոէներգիա» և «Ջրաբեր գազ» ՍՊԸ-ները:

**Աղյուսակ 3.3 Ջրաբեր բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերաբերյալ ցուցանիշներ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Հաստատության անվանումը** | **Աշխատողների թիվը** | **Սովորողների թիվը** |
| **1.** | **«Ջրաբերի միջնակարգ դպրոց»**  **ՊՈԱԿ** | **20** | **41** |

## 2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

* Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրում շարունակվում են իրականացվել մշակույթի տան վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքները, որի նախահաշվային արժեքը կազմում է 146 մլն դրամ: Ծրագիրն իրականացվում է համայնքի սեփական միջոցների հաշվին, ակնկալվում է ՀՀ կառավարության կողմից մասնակցություն 40 մլն. դրամի չափով:
* Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրում Վազգեն Սարգսյան և Կոտայքի փողոցների հատման մասում 2800քմ. մակերեսով հողատարածքի վրա կառուցվում է հանգստի գոտի՝ պուրակ՝ պայմանավորված մոտ 11 հազար բնակիչ ունեցող քաղաքում բնակիչների հանգիստը պատշաճ կազմակերպելու միջավայր ստեղծելու անհրաժեշտությամբ:
* Բնակավայրում 2013թվականից բարերարների ներդրումների հաշվին սկսվել և շարունակվում են Սուրբ Աստվածամայր եկեղեցու շինարարական աշխատանքները: Զբոսայգու տարածքում քաղաքը կունենա 160քմ սրահով, 27մ բարձրությամբ, ծիրանագույն տուֆից կառուցված եկեղեցի՝ ժամանակակից և միջնադարյան շնչով:
* Բյուրեղավան համայնքի տարածքում աղբահանության աշխատանքների բարելավման նպատակով համայնքը ընդգրկվել է ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի  կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի մեջ (այդ նպատակով ստեղծված ընկերության կանոնադրական կապիտալի ընդհանուր բաժնեմասի 5%-ի չափով), որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի միջև 05.04.2016թվականին կնքված վարկային համաձայնագրի համաձայն:
* Համայնքապետարանի գործունեությունը ավելի արդյունավետ, պատասխանատու և հաշվետու դարձնելու, հանրային ներգրավվածությունը ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների գործընթացում բարձրացնելու, քաղաքացիներին վստահելի տեղեկատվություն տրամադրելու, քաղաքացիական հասարակությունը հզորացնելու, արդյունավետ, հաշվետու և մասնակցային տեղական ինքնակառավարումը խթանելու համար 2014թվականի դեկտեմբերին Բյուրեղավանի համայնքապետարանի և Համայնքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ-ի «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրի միջև կնքվել է համաձայնագիր, որի շրջանակներում ՀՖՄ-ն ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ ոչ ֆինանսական օժանդակություն է ցուցաբերում համայնքապետարանին՝ տեխնիկական օժանդակության, դասընթացների և ծառայությունների մատուցման ձևով:
* Ամերիկայի Հայ օգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղի կողմից հիմնադրվել և համայնքում գործում է բարեգործական ճաշարան, որից օգտվում են 166 սոցիալապես անապահով քաղաքացիներ: Ճաշարանի տարածքը վարձակալել է համայնքապետարանը և տրամադրել ֆոնդին:

## 2.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԸ

**Աղյուսակ 4. Համայնքի 2016-2017թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և   
2018-2022թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

հազար դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2016թ.** | **2017թ.** | **2018թ.** | **2019թ.** | **2020թ.** | **2021թ.** | **2022թ.** |
| **փաստ.** | **փաստ.** | **հաստ-ծ** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | **300741.6** | **347628.6** | **379746.5** | **320357.1** | **338732.0** | **366381.8** | **379071.8** |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **210385.6** | **266247.9** | **289400.7** | **302057.1** | **322232.0** | **346681.8** | **362571.8** |
| **1** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **30403.5** | **39149.7** | **44877.2** | **46590.0** | **48750.0** | **51300.0** | **53900.0** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **13295.1** | **15225.6** | **20127.3** | **20690.0** | **21250.0** | **22050.0** | **22800.0** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 9047.3 | 7145.1 | 12388.6 | 12590.0 | 12750.0 | 13100.0 | 13500.0 |
|  | Հողի հարկ | 4247.8 | 8080.5 | 7738.7 | 8100.0 | 8500.0 | 8950.0 | 9300.0 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | **15530.3** | **21609.1** | **22486.9** | **23200.0** | **24500.0** | **25750.0** | **27100.0** |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 15530.3 | 21609.1 | 22486.9 | 23200.0 | 24500.0 | 25750.0 | 27100.0 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տեղական տուրքեր | 1578.2 | 2315.1 | 2263.0 | 2700.0 | 3000.0 | 3500.0 | 4000.0 |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ    պարտադիր վճարներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետական տուրքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Այլ հարկային եկամուտներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **162242.3** | **182723.9** | **187647.9** | **197667.1** | **213432.0** | **233081.8** | **244831.8** |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 159784.4 | 185111.0 | 185080.8 | 195100.0 | 210500.0 | 229750.0 | 241500.0 |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ | 1124.2 | -3720.8 |  |  |  |  |  |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 1333.7 | 1333.7 | 2567.1 | 2567.1 | 2932.0 | 3331.8 | 3331.8 |
| դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |  |
| բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** | **17739.7** | **44374.2** | 56875.6 | **57800.0** | **60050.0** | **62300.0** | **63840.0** |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **434.6** | **7737.2** | **7412.6** | 7500.0 | 7700.0 | 7900.0 | 8200.0 |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 434.6 | 7437.2 | 7112.6 | 7500.0 | 7700.0 | 7900.0 | 8200.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր |  | **300.0** | **300.0** |  |  |  |  |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** | **15831.2** | **35332.2** | **45663.0** | **48500.0** | **50200.0** | **51800.0** | **52700.0** |
|  | Տեղական վճարներ | 14492.4 | 33160.0 | 42663.0 | 45500.0 | 47000.0 | 48300.0 | 49000.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ | 1338.8 | 2172.2 | 3000.0 | 3000.0 | 3200.0 | 3500.0 | 3700.0 |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող  գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** | **120.2** | **35.0** | **2500.0** | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 440.0 |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | 120.2 | 35.0 | 2500.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 440.0 |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** | **1353.7** | **1269.8** | **1300.0** | **1500.0** | **1800.0** | **2200.0** | **2500.0** |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | 1353.7 | 1269.8 | 1300.0 | 1500.0 | 1800.0 | 2200.0 | 2500.0 |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** | **83790.2** | **14464.1** | **13000.0** | **7000.0** | **7000.0** | **5000.0** | **5000.0** |
| **1** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր | 3307.5 | 6635.5 | **5000.0** | 2000.0 | 2500.0 | 2000.0 | 2000.0 |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր |  | **30.0** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր | 80482.7 | 7798.6 | **8000.0** | 5000.0 | 4500.0 | 3000.0 | **3000.0** |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ   ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** | **6565.8** | **66916.6** | **77345.8** | **11300.0** | **9500.0** | **14700.0** | **11500.0** |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** | **6565.8** | **66916.6** | **77345.8** | **11300.0** | **9500.0** | **14700.0** | **11500.0** |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** | **6565.8** | **66916.6** | **77345.8** | **11300.0** | **9500.0** | **14700.0** | **11500.0** |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** | **6565.8** | **66916.6** | **77345.8** | **11300.0** | **9500.0** | **14700.0** | **11500.0** |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** | 66916.6 | 77345.8 | 11300.0 | **9500.0** | **14700.0** | **11500.0** | **10100.0** |
|  | **որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

**Աղյուսակ 5. Համայնքի 2018-2022թթ. բյուջեն  
 ( եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Եկամտի և ծախսի տեսակը** | **2017թ. Տարեկան**  **փաստացի** | **2018թ. կանխ.** | ***2018թ. 2017թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2019թ. կանխ.** | ***2019թ. 2017թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2020թ. կանխ.** | ***2020թ. 2017թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2021թ. կանխ.** | ***2021թ. 2017թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2022թ. կանխ.** | ***2022թ. 2017թ***  ***փաստ.նկատ %*** |
| Ընդամենը եկամուտներ | **266247,9** | **289400,7** | **108,7** | **302057,1** | **113,4** | **322232** | **121** | **346681,8** | **130,2** | **362571,8** | **136,1** |
| Հարկային  եկամուտներ, որից | **36834,7** | **42614,2** | **115,6** | ***43890*** | **119,1** | ***45750*** | **124,2** | ***47800*** | **129,7** | ***49900*** | **135,4** |
| Հողի հարկ | 8080,5 | 7738,7 | **95,7** | 8100 | **100,2** | 8500 | **105,1** | 8950 | **110,7** | 9300 | **115** |
| Գույքահարկ | 28754,2 | 34875,5 | **121,2** | 35790 | **124,4** | 37250 | **129,5** | 38850 | **135,1** | 40600 | **141,1** |
| Տեղական տուրքեր | **2315,1** | **2263** | **97,7** | ***2700*** | **116,6** | ***3000*** | **129,5** | ***3500*** | **151,1** | ***4000*** | **172,7** |
| Պաշտոնական ընթացիկ դրամաշն. | ***182723,9*** | ***187647,9*** | **102,6** | ***197667,1*** | **108,1** | ***213432*** | **116,8** | ***233081,8*** | **127,5** | ***244831,8*** | **133,9** |
| Այլ եկամուտներ | ***44374,2*** | ***56875,6*** | **128,1** | ***57800*** | **130,2** | ***60050*** | **135,3** | ***62300*** | **140,3** | ***63840*** | **143,8** |
| Ոչ ֆինանսակա նակտիվների իրացումից մուտքեր | 14464,1 | 13000 | **89,8** | 7000 | **48,3** | 7000 | **48,3** | 5000 | **34,5** | 5000 | **34,5** |
| Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | **66916,6** | **77345,8** | **115,5** | **11300** | **16,8** | **9500** | **14,1** | **14700** | **21,9** | **11500** | **17,1** |
| Ընդամենը | **347628,6** | **379746,5** | **109,2** | **320357,1** | **92,1** | **338732** | **97,4** | **366381,8** | **105,3** | **379071,8** | **109** |
| Ընդամենը ծախսեր | **279167** | **379746,5** | **136,0** | **320357,1** | **114,7** | **338732** | **121,3** | **366381,8** | **131,2** | **379071,8** | **135,7** |
| Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում | ***239617,9*** | ***266871,7*** | **111,3** | ***272057,1*** | **113,5** | ***282232*** | **117,7** | ***296681,8*** | **123,8** | ***313571,8*** | **130,8** |
| Տեղ. ինքնակառ. մարմնի, աշխատ. աշխատավարձ | 64599,2 | 65010 | **100,1** | 70500 | **109,1** | 75000 | **116,1** | 80000 | **123,8** | 85000 | **131,5** |
| Ապրանքն. գնմանևծառ.  վճ. ծախս | 41931,5 | 46727 | **111,4** | 30500 | **72,7** | 31500 | **75,1** | 33700 | **80,3** | 35900 | **85,6** |
| Սուբսիդիաներ | 119170,1 | 119346,3 | **100,1** | 139750 | **117,2** | 143500 | **120,4** | 145700 | **122,2** | 151850 | **127,4** |
| Դրամաշնորհներ | 7257,8 | 5567,1 | **76,7** | 7000 | **96,4** | 7565 | **104,2** | 6932 | **95,5** | 7331,8 | **101** |
| Սոցիալական նպաստներ | 5655 | 4000 | **70.7** | 4000 | **70,7** | 4000 | **70,7** | 4000 | **70,7** | 3500 | **61,8** |
| Այլ ծախսեր | 1004,3 | 26221,3 | **2610,9** | 20307,1 | **2022** | 20667 | **2057,8** | 26349,8 | **2623,6** | 29990 | **2986,1** |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր, այդ թվում | ***39549,1*** | ***112874,8*** | **285,4** | 48300.0 | **122,1** | 56500.0 | **142,8** | 69700.0 | **176,2** | 65500.0 | **165,6** |
| Հիմնական միջոցներ | 39549.1 | 112874.8 | **285,4** | 48300.0 | **122,1** | 56500.0 | **142,8** | 69700.0 | **176,2** | 65500.0 | **165,6** |

## 2.5. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բյուրեղավան համայնքի զարգացման հիմնական խոչընդոտներն ու դժվարությունները ըստ ուղղությունների՝

1) Գործարար միջավայրի բարելավմանը և ձեռնարկատիրության խթանմանը ***խոչընդոտում են ցածր տոկոսադրույքներով վարկերի բացակայությունը:***

2) Համայնքի գույքի կառավարմանը ***խոչընդոտում է համայնքի օտարման ենթակա շինությունների և հողերի միջին շուկայական գներով իրացնելու դժվարությունները:***

3) Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպման դժվարություններն են՝

* ***Բյուրեղավան բնակավայրն ունի 155 երեխաների համար նախատեսված մեկ մանկապարտեզ:***

***Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական տարիքի 727 երեխաներից առնվազն 572 երեխա ցանկանում է հաճախել մանկապարտեզ:***

* ***Բյուրեղավան բնակավայրի արվեստի դպրոցի շենքային վատթար պայմանները:***
* ***Բյուրեղավան բնակավայրի Մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի բացակայությունը:***
* ***Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության հաստատությունների բացակայությունը:***

4) Երիտասարդության ներգրավմամբ ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպման դժվարություններն են՝

* ***Բյուրեղավան բնակավայրի մշակույթի տան վերակառուցման աշխատանքների չավարտված լինելը:***
* ***Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադաշտի ոչ բարվոք վիճակը:***
* ***Նուռնուս բնակավայրերում սպորտային հրապարակների բացակայությունը:***
* ***Ջրաբեր*** ***բնակավայրերում մշակույթի տան ոչ բարվոք վիճակը:***

5) Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումանը ***խոչընդոտող հանգամանք է հանդիսանում մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի բացակայությունը:***

6) Բյուրեղավան համայնքի բնակավայրերի կառուցապատմանը, բարեկարգմանը և կանաչապատմանը, համայնքի աղբահանությանը և սանիտարական մաքրմանը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովմանը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանմանը և գործունեության ապահովմանը խոչընդոտներ են հանդիսանում՝

* ***Բյուրեղավան քաղաքի գլխավոր հատակագծի բացակայությունը,***
* ***Համայնքում ժամանակակից մասնագիտացված տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների բացակայությունը,***
* ***Համայնքի աղբավայրի բացակայությունը:***

7) Բյուրեղավան համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպմանը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանմանը և շահագործմանը ***խոչընդոտ է հանդիսանում համայնքային բյուջեի միջոցների սղությունը:***

8)Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացմանը ***խոչընդոտում է ապաստարանների բացակայությունը:***

Սակայն արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության ենթակառուցվածքների ներգրավմանը զուգահեռ, Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ ներառված ծառայությունները ներկայացնում են համայնքային այլ պատկանելիության, մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական, ծառայությունների եւ այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է Քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետ ապահովումը: Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան գործում բնակչության տարհանման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի, բնակելի,   
հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված է հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ:

9)Բյուրեղավան համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությանը ***խոչընդոտ է հանդիսանում գործող արտադրական կազմակերպությունների արտանետումներից օդի աղտոտվածությունը:***

10)Զբոսաշրջության զարգացման խթանմանը ***խոչընդոտ է հանդիսանում Բյուրեղավան և Ջրաբեր բնակավայրերում պատմամշակութային հուշարձանների և թանգարանների բացակայությունը:***

11) Բյուրեղավան համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանմանը ***խոչընդոտ է հանդիսանում բնակչության սոցիալական վիճակը:***

12) Բյուրեղավան համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացման, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծման ***դժվարություններ են հանդիսանում համայնքի պոլիկլինիկայում որակյալ մասնագետների բացակայությունը, նոր ու ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով ապահովված չլինելը:***

## 13) Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում՝ խմելու և ոռոգման ջրի ցանցերը գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում, բնակչությունը օգտվում է բնական աղբյուրներից:

2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ (ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

**Բյուրեղավան բնակավայր**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ***   * Մեծ քանակի և որակի աշխատուժի առկայությունը, * Արտադրական տարածքների առկայությունը, * Համայքի տարածքում բոլոր ենթակառուցվածքների առկայությունը, * Փոքր և միջին բիզնեսում բնակչության որոշակի ներգրավվածությունը: | ***ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ***   * Գործազրկության առկայությունը և արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծ քանակը, * Ոռոգման ջրի գլխավոր և ներհամայնքային համակարգերի վատ վիճակը, * Կոյուղագծերի վատ վիճակը, * Համայնքը սնուցող էլեկտրական մալուխների անբավարար վիճակը: |
| ***ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ***   * Զարգացման համար համայնքն ունի բավարար մասնագիտական ներուժ, * Համայնքի՝ մայրաքաղաքին մոտ գտնվելը, * Երևան-Սևան մայրուղուց 3 կմ հեռավորության վրա գտնվելը | ***ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ***   * Գործազրկության մակարդակի աճը: * Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ, հեղեղումներ, սողանքների առաջացում) |

**Նուռնուս բնակավայր**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ***   * Որակյալ աշխատուժի առկայությունը * Համայնքում առկա են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ, եկեղեցիներ, մատուռներ, խաչքարեր, քարանձավներ, որոնք կարող են նպաստել տուրիզմի զարգացմանը | ***ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ***   * Ոռոգման ջրի ցանցի բացակայում * Գործազրկության առկայությունը և արտագնա աշխատանքի մեկնողների քանակը * Աշխատատեղերի պակասը |
| ***ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ***   * Տուրիզմի զարգացման համար բարենպաստ պայմաններ | ***ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ***   * Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ, հեղեղումներ, սողանքների առաջացում) * Ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով գյուղատնտեսության անկում: |

**Ջրաբեր բնակավայր**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ***   * Որակյալ աշխատուժի առկայությունը * Ավազի հանքերի և մեծ պաշարների առկայությունը | ***ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ***   * Ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով գյուղատնտեսության անկում * Խմելու ջրի ցանցի անմխիթար վիճակը |
| ***ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ***   * Որակյալ աշխատուժի առկայությունը | ***ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ***   * Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ, հեղեղումներ, սողանքների առաջացում) * Ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով գյուղատնտեսության անկում: |

**3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ**

## 3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Համայնքի զարգացման տեսլականն է՝ տեղական իշխանությունները, համայնքի բնակչությունը, քաղաքացիական հասարակությունը, լրատվամիջոցները, գործարարները և բարեգործները համատեղ ու շարունակակական գործունեություն են իրականացնում համայքում, որի արդյունքում բարելավվելու են համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, մարզական և հանգստի պայմանները: Ունենալու ենք մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ, զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող և գրավիչ համայնք՝ հնարավորիս հավասարաչափ զարգացած բնակավայրերով:

Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝

* Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների (նպաստառու ընտանիքների) հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով,
* Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ՝արտահայտված տոկոսով,
* Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ ՝ արտահայտված տոկոսով):

Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 6-ում:

**Աղյուսակ 6. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ տարիների համար (2018-2022թթ.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | **20.1%** | **19%** | **17%** | **15%** | **12%** |
| 2. | Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով | **52.8%** | **10.2%** | **5.1%** | **3.9%** | **3.7%** |
| 3. | Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով | **1%** | **1.5%** | **1.6%** | **1.7%** | **1.8%** |

## 3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Ըստ զարգացման ուղղությունների՝ համայնքի անմիջական նպատակներն են`

1) Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը `

Անմիջական նպատակներ*՝* ***Համայնքի մշակույթի տան վերակառուցումն ու հիմնանորոգումը:***

2)Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը՝

Անմիջական նպատակներ*՝* ***Համայնքում սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացումը, այդ թվում՝ համայնքի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի հիմնանորոգում:***

3) Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը՝

Անմիջական նպատակներ՝ ***Քաղաքի գլխավոր հատակագծում 7 հա լրացուցիչ տարածք է նախատեսվում բնակարանային շինարարության համար:***

4) Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը`

Անմիջական նպատակներ*՝*

* ***Բյուրեղավան բնակավայրի գլխավոր հատակագծի հաստատում ,***
* ***Հանգստի վայրերի խնամքի և պահպանության կազմակերպումը, այդ թվում ՝ Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերականգնում,***
* ***Բյուրեղավան համայնքի բոլոր բնակավայրերի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցում,***
* ***Բյուրեղավան բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում,***
* ***Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կառուցապատում,***
* ***Բյուրեղավան բնակավայրի հուշաղբյուրի կառուցում,***
* ***Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում՝ խմելու ջրի ցանցերի կապիտալ վերանորոգում,***
* ***Ջրաբեր*** ***բնակավայրերում մշակույթի տան վերանորոգում,***
* ***Համայնքի բնակավայրերի ոռոգման ջրի ցանցի նորոգում,***
* ***Բյուրեղավան բնակավայրի նախադպրոցական հաստատության շենքային պայմանների ընդլայնում:***

5)Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը՝

Անմիջական նպատակներ ՝ ***Համայնքի փողոցների բարեկարգում:***

6) Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի ծրագրերի իրականացում `

Անմիջական նպատակներ***՝*** ***Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումը և արևային էլեկտրակայանների կառուցման նպատակով 6,7 հա տարածքի նախատեսում:***

7) Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանումը՝

Անմիջական նպատակներ***՝ Նուռնուս բնակավայրի զբոսաշրջային հնարավորությունների օգտագործում:***

8)Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով`

Անմիջական նպատակներ ` ***Համայնքի եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը:***

9)Բյուրեղավան համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացման, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը՝

Անմիջական նպատակներ` ***Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ում թվայնացված հետազոտման սենյակի կառուցում, ինչպես նաև սանհանգույցների վերանորոգում:***

10)Աղետների ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների իրականացմանը՝

Անմիջական նպատակներ՝ ***Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի միջհամայնքային գլխավոր ճանապարհի քարաթափման վտանգի գոտի ունեցող հատվածում քարաթափման վտանգը կանխարգելող արգելապատնեշի կառուցում:***

***Համայնքի զարգացման համար*** անհրաժեշտ են մեծ կապիտալ ներդրումներ տնտեսության տարբեր ճյուղերում:

**Աղյուսակ 7. Համայնքի անմիջական նպատակների կատարողականի ցուցանիշներ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** |  |  |  |  |  |
| **1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով)** | **20.1%** | **19%** | **17%** | **15%** | **12%** |
| **2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով** | **21.8%** | **2.6%** | **4.2%** | **4.4%** | **3.6%** |
| **3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով** | **1%** | **1.5%** | **1.6%** | **1.7%** | **1.8%** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** (ցուցանիշներն արտահայտված են մլն դրամով) |  |  |  |  |  |
| **1.Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը , այդ թվում`** | **66.0** | **3.0** | **100.0** | **50.0** |  |
| 1.Բյուրեղավան բնակավայրի նախադպրուցական հաստատության շենքային պայմանների ընդլայնում |  |  | 100.0 | 50.0 |  |
| 2. Բյուրեղավան բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը | 66.0 |  |  |  |  |
| 3.Ջրաբեր բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը |  | 3.0 |  |  |  |
| **2.** **Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը, այդ թվում`** |  | **20.0** | **53.0** | **50.0** | **20.0** |
| 1.Նուռնուս բնակավայրի խաղահրապարակի կառուցում |  |  | 3.0 |  |  |
| 2. Բյուրեղավան բնակավայրի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի հիմնանորոգումը |  | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 |
| **3 Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը, այդ թվում`** | **48.2** | **92.3** | **65.0** | **40.0** | **20.0** |
| 1.Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կառուցապատում | 34.0 | 14.0 |  |  |  |
| 2.Բյուրեղավան բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայություն | V |  |  |  |  |
| 3.Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերականգնումը |  |  |  | 20.0 | 20.0 |
| 4.Համայնքի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը |  | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |
| 5.Բյուրեղավան բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը | 10.0 | 50.0 | 40.0 |  |  |
| 6.Բյուրեղավան բնակավայրի հուշաղբյուրի կառուցում | 4.2 | 3.3 |  |  |  |
| 7.Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում |  | 5.0 | 5.0 |  |  |
| **4. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը, այդ թվում`** | **18.0** | **40.0** | **40.0** | **38.0** | **34.0** |
| 1.Համայնքի փողոցների բարեկարգումը | 18.0 | 40.0 | 40.0 | 38.0 | 34.0 |
| **5.Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով, այդ թվում `** | **50.0** | **100.0** | **100.0** | **150.0** |  |
| 1.Համայնքի եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 150.0 |  |
| **6. Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի ծրագրերի իրականացումը, այդ թվում`** |  |  | **5.0** | **10.0** | **10.0** |
| 1.Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումը  Փողոցային լուսավորության համակարգի էներգիախնայող լամպերով փոխարինում |  | **10.0** | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7**. Բյուրեղավան համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացում, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում,այդ թվում՝** |  | **9.6** |  |  |  |
| 1.Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ում թվայնացված հետազոտման սենյակի կառուցում, ինչպես նաև սանհանգույցների վերանորոգում: |  | **9.6** |  |  |  |
| **8.Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացում այդ թվում՝** |  |  |  | 10.0 |  |
| 1.Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի միջհամայնքային գլխավոր ճանապարհի քարաթափման վտանգի գոտի ունեցող հատվածում քարաթափման վտանգը կանխարգելող արգելապատնեշի կառուցում: |  |  |  | 10.0 |  |

Նշված նպատակներին իրականացնելու նպատակով նախատեսվող ծրագրերը ներկայացված են ծրագրի անձնագրերում.

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 1**

« **Բյուրեղավան բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***«Բյուրեղավանի արվեստի դպրոցի» ԱՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենքը գտնվում է վատթար վիճակում: Դպրոցն ապահովված չէ ջեռուցման համակարգով: Ջեռուցումը կատարվում է էլեկտրական վառարանների միջոցով: Մշակույթի տան հիմնանորոգումից հետո դպրոցը կտեղափոխվի այնտեղ:*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ***Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **40.4**  2010թ-ից | **66.0** | **-** | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. - | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **40.4**  2010թ-ից | **66.0** | **-** | - | - | - |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **40.4** | **66.0** |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  1.1.***Ներքին քանդման աշխատանքներ, նոր պատերի շարում, պատուհանների ու դռների ապամոնտաժում, մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրում, ներքին հարդարման աշխատանքների կատարում, շքամուտքի ապամոնտաժում և ֆասադի կառուցում, պարսպապատում, ջեռուցման համակարգի տեղադրում, հատակի լամինատապատում, սանհանգույցների կառուցում***  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  2.1.***Գույքի ձեռք բերում***  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ ***147.5 մլն ՀՀ դրամ***  Ընդհանուր բյուջեն՝ ***147.5 մլն ՀՀ դրամ*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Համայնքի դպրոցականները, երիտասարադներ,արվեստի դպրոցի անձնակազմը, ինչպես նաև արվեստասեր բնակչությունը*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2015-2018թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Մշակույթի տան շենքի կապիտալ հինանորոգման արդյունքում կունենանք հարմարավետ պայմաններով ժամանակակից կառույց, ուր կտեղավորվի քաղաքի արվեստի դպրոցը, քաղաքային գրադարանը: Կստեղծվեն բավարար պայմաններ մշակութային միջոցառումների անցկացման համար, կակտիվանա մշակութային կյանքը, քաղաքի երեխաները և երիտասարդությունը կհաղորդակցվեն մշակութային ժառանգության հետ և կստանան հոգևոր դաստիարակություն:*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 2**

« **Բյուրեղավան բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Բազմաբնակարան շենքերի տանիքները կապիտալ վերանորոգման կարիք ունեն:*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ***Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **15.0** | **25.0** | 30.0 | 30.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **15.0** | **25.0** | 30.0 | 30.0 |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **15.0** | **25.0** | 30.0 | 30.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  1.1.***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կամման աշխատանքներ***  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  2.1.***Բարձրահարկ շենքերի հարթ տանիքների կապիտալ նորոգում՝ մետաղաթիթեղով վերակառուցվելու են թեք տանիքները***  2.2.***Թեք տանիքների հիմնանորոգում՝ մետաղաթիթեղով կամ ազբոշիֆերով*** | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝***100 մլն ՀՀ դրամ***  Ընդհանուր բյուջեն՝ ***100 մլն ՀՀ դրամ*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2018-2020թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Քայքայված թեք և հարթ տանիքների կապիտալ նորոգում, բնակարանային ֆոնդի պահպանում:*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 3**

« **Համայնքի փողոցների բարեկարգում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Համայնքի ոչ բոլոր փողոցներն են բարեկարգված:*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ***Համայնքի փողոցների բարեկարգումը:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **11.8** | **18.0** | **40.0** | **40.0** | 38.0 | 34.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **11.8** | **18.0** | **40.0** | **40.0** | 38.0 | 34.0 |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ`  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **11.8** | **18.0** | **40.0** | **40.0** | 38.0 | 34.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  1.1.***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում***  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  2.1.***Կենտրոնական փողոցների և մայթեզրերի կապիտալ ասֆալտապատում***  2.2.***Երկրորդական փողոցների ասֆալտապատում*** | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ **57.0 *մլն ՀՀ դրամ***  Կապիտալ ծախսեր՝**113.0 *մլն ՀՀ դրամ***  Ընդհանուր բյուջեն՝ ***170.0 մլն ՀՀ դրամ*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Համայնքի բնակչությունը*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2017-2022թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Բարեկարգ ճանապարհներ՝ անվտանգ երթևեկություն*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 4**

« **Համայնքի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Ոռոգման ցանցը կարիք ունի հիմնանորոգման ու վերակառուցման:*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ***Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **20.0** | **20.0** | **20.0** |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **20.0** | **20.0** | **20.0** |  |
| 2. | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **20.0** | **20.0** | **20.0** |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  1.1.***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ***  1.2.***Նախագծի պատվիրում***  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  2.1.***Հին ոռոգման ցանցի ապամոնտաժում***  2.2.***Նոր ցանցի կառուցում*** | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝***60 մլն ՀՀ դրամ***  Ընդհանուր բյուջեն՝***60 մլն ՀՀ դրամ*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Համայնքի ողջ բնակչությունը*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2019-2021թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Համայնքը կունենա նոր ոռոգման ցանց, կանաչապատ տարածքների կաթիլային ժամանակակից մեթոդներով ոռոգման ապահովում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում, ինչպես նաև առանձնատների ապահովումը ոռոգման ջրով:*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 5**

« **Բյուրեղավան բնակավայրի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի հիմնանորոգում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Համայնքում մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի բացակայությունը*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ***Համայնքի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի հիմնանորոգումը*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **20.0** | **50.0** | **50.0** | **20.0** |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝ ***Մարզադաշտի հիմնանորոգումը*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **20.0** | **50.0** | **50.0** | **20.0** |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **20.0** | **50.0** | **50.0** | **20.0** |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. ***հողահատկացում***  1.2. ***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում***  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  2.1.  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝***20 մլն ՀՀ դրամ՝ մարզադաշտ, 120 մլն ՀՀ դրամ՝ մարզադպրոց***  Ընդհանուր բյուջեն՝***20 մլն ՀՀ դրամ՝ մարզադաշտ, 120 մլն ՀՀ դրամ՝ մարզադպրոց*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Համայնքում բնակվող երեխաներն ու պատանիները*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2019-2021թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Համայքում գործում է պետական մանկապատանեկան մարզապրոց, որը չունի շենք: Բոլոր հարմարություններով նոր մանկապատանեկան մարզապրոցի կառուցելը կնպաստի համայնքում սպորտի զարգացմանը և ավելի շատ երեխաներ և պատանիներ կհաճախեն մարզադպրոց: Մարզադաշտի կապիտալ վերանորորոգման արդյունքում կզարգանա ֆուտբոլը և հնարավորություն կնձեռնվի հանրապետական սպորտային մրցումներ անցկացնել, ելենելով մայրաքաղային մոտ գտնվելու հանգամանքից, ինչպես նաև քաղաքում կաշխուժանա սպորտային կյանքը:*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 6**

« **Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերականգնումը** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Համայնքում հանգստի գոտին վերականգված չէ:*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ***Համայնքի հանգստի գոտու վերականգնումը:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | **20.0** | **20.0** |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  ***Մաքուր և բարեկարգ համայնք, կանաչ տարածքներով, զբոսայգիներով և խաղահրապարակներով:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | **20.0** | **20.0** |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | **20.0** | **20.0** |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. ***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում***  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝***40 մլն ՀՀ դրամ՝***  Ընդհանուր բյուջեն՝***40 մլն ՀՀ դրամ՝*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Համայնքի ողջ բնակչությունը*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2021-2022թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Համայնքի զբոսայգին մոտ 2 հա է, ուր կառուցվում է եկեղեցին, որի շինարարության ավարտից հետո ամբողջովին կբարեկարգվի ու կնաչապատվի այգին, երեխաների համար կկառուցվի խաղահրապարակ, կտեղադրվեն նստարաններ:Նախատեսվում է կառուցել նաև պուրակ՝ բնակչության հանգիստը լիարժեք կազմակերպելու համար բոլոր հարմարավետ պայմաններով:*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 7**

« **Բյուրեղավան բնակավայրի եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտ** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Համայնքում եկեղեցու կառուցման աշխատանքները ընթացքի մեջ են: Եկեղեցու առկայությամբ կաշխուժանա համայանքի բնակիչների հոգևոր կյանքը:*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ***Եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | **50.0** | **100.0** | **100.0** | **150.0** |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ ՝  ***Համայնքում ունենալ եկեղեցի բնակիչներին***  ***հո­գ­ևոր կրթություն և դաստիարակություն ապա­հո­­վելու համար, ինչպես նաև գույքային ար­ժեք­նե­րի վերականգնում*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | **50.0** | **100.0** | **100.0** | **150.0** |  |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | **50.0** | **100.0** | **100.0** | **150.0** |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝***400 մլն ՀՀ դրամ՝***  Ընդհանուր բյուջեն՝***400 մլն ՀՀ դրամ՝*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Եկեղեցու շինարարություն համայնքում կատարվում է մասնավոր ներդրողի կողմից, աշխատանքները սկսվել են 2013թվականից և կրում են շարունակական բնույթ*** | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Համայնքի ողջ բնակչությունը*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2013-2021թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Համայնքում ունենալ եկեղեցի բնակիչներին հո­գ­ևոր կրթություն և դաստիարակություն ապա­հո­­վելու համար, ինչպես նաև հոգևոր ար­ժեք­նե­րի վերականգնում:*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 8**

« **Համայնքի էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Բնական ռեսուրսների արդյունավետ (խնայողաբար) օգտագործումը ու շրջակա միջավայրի պահպանությունը:*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ***Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումը:***  ***Փողոցային լուսավորության համակարգի էներգիախնայող լամպերով փոխարինում*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | **10.0** | **10.0** | **10.0** | **10.0** |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ ՝ ***Համայնքային ենթակառույցները տաք ջրով ապահովելը ` արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումով, էլեկտրաէներգիայի ծախսերի տնտեսում*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | - | **10.0** | **10.0** | **10.0** | **10.0** |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **10.0** | **10.0** | **10.0** | **10.0** |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝***40 մլն ՀՀ դրամ՝***  Ընդհանուր բյուջեն՝ ***40 մլն ՀՀ դրամ՝*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Դոնոր կազմակերպությունների ներգրավումը*** | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Ենթակառույցներում աշխատողները, համայնքի բնակիչները*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2019-2022թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Համայնքային ենթակառույցները տաք ջրով ապահովելը արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումով:Համայնքի փողոցների լուսավորության արդյունքում էլեկտրաէներգիայի ծախսերի տնտեսում:*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 9**

« **Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Բնակավայրերի բնակիչներին խմելու ջրով ապահովելը*** | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ***Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերի մոտ 250 տնտեսություններին խմելու ջրով ապահովելը*** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ ՝  **մլն. ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **5.0** | 5.0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  ***Արդյունքում Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերի մոտ 250 տնտեսությունները կունենան խմոլու ջուր*** | 1. - | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **5.0** | 5.0 | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **5.0** | 5.0 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները՝ | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  2.1. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն՝ | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ ***10 մլն ՀՀ դրամ՝***  Ընդհանուր բյուջեն՝ ***10 մլն ՀՀ դրամ՝*** | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերի ողջ բնակչությունը*** | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2019-2020թթ.*** | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում նախագծել,կազմել նախահաշիվ և խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում*** | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 10**

« **Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կառուցապատում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***ՈՒնենալ բարեկարգ, կանաչապատ, զբոսանքի արահետներով, նստարաններով, տաղավարներով, մանկական խաղահրապարակով, սանհանգույցներով, տարեցների համար նախատեսված ժամանցի կենտրոնով, հուշաղբյուրով կահավորված պուրակ:*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ***Բյուրեղավան քաղաքում 2800քմ.մակերեսով հողատարածքի վրա կառուցվում է պուրակ՝ պայմանավորված մոտ 11 հազար բնակիչ ունեցող քաղաքում բնակիչների հանգիստը պատշաճ կազմակերպելու միջավայր ստեղծելու անհրաժեշտությամբ****:* |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | **34.0** | **14.0** |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  ***Մաքուր և բարեկարգ համայնք, կանաչ տարածքներով, զբոսայգիներով և խաղահրապարակներով:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | **34.0** | **14.0** |  |  |  |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | **34.0** | **14.0** |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 48 ***մլն ՀՀ դրամ՝***  Ընդհանուր բյուջեն՝***48մլն ՀՀ դրամ՝*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Բյուրեղավան բնակավայրի ողջ բնակչությունը*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2018-2019թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Պուրակի մոտ 2800 քառակուսի մետր տարածքի վրա ունենալու ենք տարեցների համար նախատեսված փակ և բաց ժամանցի սրահներ՝ հագեցած սեղանի խաղերով, հեռուստացույցով և ժամանցը հետաքրքիր կազմակերպելու համար անհրաժեշտ այլ պարագաներով:***  ***Երեխաների համար նախատեսված մանկական խաղահրապարակ: Քառաթև հուշաղբյուր՝ նվիրված հայկական չորս թագավորական տոհմերին:***  ***Ակնկալում ենք, որ այստեղ իրենց հանգիստը կարող են անցկացնել բնակչության բոլոր տարիքային խմբերի ներկայացուցիչները:*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 11**

**«Նուռնուս բնակավայրի մարզադաշտի կառուցում»**

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | ***Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը*** | | | | | | |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ**  ***Ունենալ մարզադաշտ, երիտասարդների և երեխաների ժամանցը ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար*** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՜  **մլն. ՀՀ դրամ** | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | **3.0** |  |  |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  ***Սպորտի և առուղջ ապրելակերպի խրախուսում:*** | 1. Նոր աշխատատեղերի ստեղծում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն. ՀՀ դրամ** | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 3.0 |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՜  **մլն. ՀՀ դրամ** | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 3.0 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | ***1.Մրցույթի հայտարարություն***  ***2.Պայմանագրի կնքում***  ***3.Աշխատանքների կատարում*** | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսերէ՝ 3 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 3 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Տարերային աղետները*** | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Նուռնուս բնակավայրի բնակիչները*** | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2020թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Համայնքում կան տարածքներ, որտեղ կարելի է կառուցել մարզադաշտ, երիխաների ինչպես նաև երիտասարդների ժամանցը հետաքրքիր դարձնելու համար:*** | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 12**

**«Ջրաբեր բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Համայնքում մշակութային կյանքի խթանումը*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ***Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **3.0** |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. - | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **3.0** |  |  |  |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **3.0** |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  1.1.***Ներքին քանդման աշխատանքներ, պատուհանների ու դռների ապամոնտաժում, մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրում, ներքին հարդարման աշխատանքների կատարում, ջեռուցման համակարգի տեղադրում, հատակի լամինատապատում, սանհանգույցների կառուցում***  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  2.1.***Գույքի ձեռք բերում***  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ ***3 մլն ՀՀ դրամ***  Ընդհանուր բյուջեն՝ ***3 մլն ՀՀ դրամ*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Ջրաբեր բնակավայրի ողջ բնակչությունը*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2019-2019թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Մշակույթի տան շենքի կապիտալ հինանորոգման արդյունքում կունենանք հարմարավետ պայմաններով ժամանակակից կառույց, ուր կտեղավորվի գրադարանը: Կստեղծվեն բավարար պայմաններ մշակութային միջոցառումների անցկացման համար, կակտիվանա մշակութային կյանքը, բնակավայրի երեխաները և երիտասարդությունը կհաղորդակցվեն մշակութային ժառանգության հետ և կստանան հոգևոր դաստիարակություն:*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 13**

« **Բյուրեղավան բնակավայրի նախադպրոցական հաստատության շենքային պայմանների ընդլայնում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Բյուրեղավան բնակավայրի նախադպրուցական տարիքի երեխաների մանկապարտեզ հաճախելու խնդրի լուծմանը*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ ***Բյուրեղավան բնակավայրի նախադպրուցական հաստատության շենքային պայմանների ընդլայնում*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | **100.0** | **50.0** |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  ***Մեծ թվով երեխաների մանկապարտեզ հաճախելու խնդրի լուծմանը*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | **100.0** | **50.0** |  |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | **100.0** | **50.0** |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. ***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում***  1.2. ***Մրցույթի անցկացում***  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  2.1.  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝***150 մլն ՀՀ դրամ***  Ընդհանուր բյուջեն՝***150 մլն ՀՀ դրամ*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Համայնքում բնակվող երեխաները*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2020-2021թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Բյուրեղավան բնակավայրում նախադպրուցական տարիքի երեխաների թվով պայմանավորված՝ կառուցել գործող մանկապարտեզի նոր մասնաշենք: Բոլոր հարմարություններով նոր մասնաշենքի կառուցումը կնպաստի բնակավայրում ավելի շատ երեխաների մանկապարտեզ հաճախելուն :*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 14**

« **Բյուրեղավան բնակավայրի հուշաղբյուրի կառուցում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան քաղաքի պուրակի տարածքում կառուցել հուշաղբյուր՝ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100 ամյակի առթիվ:******Դաստիարակել հայրենասեր, պետականակերտ մտածողությամբ օժտված սերունդներ:*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ ***Բյուրեղավան քաղաքում ունենալ հուշաղբյուր՝ նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100 ամյա տարելիցին, որի յուրաքանչյուր սյան վրա փորագրված կլինի մեր պատմության հերոսամարտերին նվիրված տեղեկատվություն, ինչը կնպաստի սերունդների մեջ սերմանել հայրենասիրություն, հարգանք պետականության և հայրենիքի նկատմամբ:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | **4.2** | **3.3** |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  ***Բնակչության մատաղ սերնդի բարեկիրթ, քաղաքը և իր միջավայրը սիրող , հանդուրժող, հայրենասեր քաղաքացու դաստիարակություն:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | **4.2** | **3.3** |  |  |  |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝ **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | **4.2** | **3.3** |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ ***7.5*** ***մլն ՀՀ դրամ՝***  Ընդհանուր բյուջեն՝ ***7.5 մլն ՀՀ դրամ՝*** | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Բյուրեղավան բնակավայրի ողջ բնակչությունը*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2018-2019թթ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան քաղաքի պուրակի տարածքում կառուցել հուշաղբյուր՝ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100 ամյակի առթիվ:***  ***Հուշաղբյուրը իրենից ներկայացնում է չորս ցայտիչներով համալիր, որը ցանկացած դիտակետից պատկերված է խաչի տեսքով****:* | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 15**

**«Բյուրեղավան համայնքի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի սանհանգույցների և թվայնացված հետազոտման սենյակի վերանորոգման աշխատանքներ»**

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***«Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա»  ՓԲԸ-ում հիվանդներին տեղում և արագ մատուցել բժշկական որակյալ ծառայություն: Ինչպես նաև թվայնացված հետազոտման սենյակի վերանորոգումը պոլիկլինիկային հնարավորություն կտա տնտեսել ֆինանսական միջոցները, մատուցել լրացուցիչ վճարովի ծառայություններ:*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ ***Հիվանդներին տեղում և արագ բժշկական որակյալ ծառայություն մատուցում:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **9.6** |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ***՝ Թվայնացված հետազոտման սենյակի վերանորոգումը, ապա կահավորումը հնարավորություն կտա տեղում իրականացնելու ռենտգենաբանական հետազոտություններ, ինչը կբարձրացնի բնակչությանը մատուցվող առողջապահական ծառայության որակը:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | **9.6** |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. ***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում***  1.2. ***Մրցույթի անցկացում***  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  2.1.  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 9.6 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Պոլիկլինիկայի կողմից մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից օգտվում են Բյուրեղավան համայնքի և հարակից համայնքների բնակչությունը*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2019թ.*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***«Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա»  ՓԲԸ-ն չունի թվայնացված հետազոտման սենյակ, ինչի բացակայությունը հնարավորություն չի տալիս հիվանդներին տեղում և արագ մատուցել բժշկական որակյալ ծառայություն: Ինչպես նաև թվայնացված հետազոտման սենյակի վերանորոգումը պոլիկլինիկային հնարավորություն կտա տնտեսել ֆինանսական միջոցները, մատուցել լրացուցիչ վճարովի ծառայություններ: Պոլիկլինիկայի սանհանգույցները գտնվում են ոչ պատշաճ վիճակում և ունեն******վերանորոգման կարիք:*** | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 16**

**«Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի միջհամայնքային գլխավոր ճանապարհի քարաթափման վտանգի գոտի ունեցող հատվածում քարաթափման վտանգը կանխարգելող արգելապատնեշի կառուցում»**

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Կանխել Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի միջհամայնքային գլխավոր ճանապարհի եզրով ձգվող մոտ 120 մետր երկարությամբ ժայռից քարաթափումը ճանապարհի երթևեկելի գոտի:*** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ***՝ Ճանապարհի քարաթափման վտանգի գոտի ունեցող հատվածում հմարավոր վտանգի կանխում:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | **10.0** |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝ ***Ճանապարհի քարաթափման վտանգի գոտի ունեցող հատվածում քարաթափման վտանգը կանխարգելող արգելապատնեշի կառուցում:*** |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ՝  **մլն.** **ՀՀ դրամ** | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. ***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում***  1.2. ***Մրցույթի անցկացում***  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  2.1.  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 10.0 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ***Միջհամայնքային ճանապարհից օգտվում են Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի բնակիչները*** | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | ***2021թ*** | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի միջհամայնքային գլխավոր ճանապարհի քարաթափման վտանգի գոտի ունեցող հատվածում կառուցել քարաթափման վտանգը կանխարգելող արգելապատնեշ, կանխելու համար ճանապարհի եզրով ձգվող մոտ 120 մետր երկարությամբ ժայռից քարաթափումը ճանապարհի երթևեկելի գոտի*** | | | | | | |

**4. ՀՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ**

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀՀԶԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Աղյուսակ 8. ՀՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(Բյուրեղավան համայնք)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2018-2022 թթ.)**  Բյուրեղավան համայնքի ՀՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 8-ում:  մլն. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետավորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | | Ծախսերի դասեր | | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Համայնքի սեփական եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Բարեգործություն/նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | | Ֆինանսավորումն առկա է | | Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **1.Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը , այդ թվում`** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1.Բյուրեղավան բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | 66.0 | 66.0 |  |  |  |  | 66.0 |  |  |  |  |  |  | X | | X | |  |  |  |
| 2.Բյուրեղավան բնակավայրի նախադպրուցական հաստատության շենքային պայմանների ընդլայնում | 150.0 |  |  | 100.0 | 50.0 |  |  |  |  |  | 150.0 |  |  | X | |  | |  |  | X |
| 3.Ջրաբեր բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | 3.0 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | X | |  | |  |  | X |
| **2.** **Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը, այդ թվում`** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1.Նուռնուս բնակավայրի մարզադաշտի կառուցում | **3.0** |  |  | **3.0** |  |  |  |  |  |  | **3.0** |  |  | X | |  | |  |  | X |
| 2.Բյուրեղավան բնակավայրի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցում և մարզադաշտի հիմնանորոգում | 240.0 |  | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 |  |  |  |  | 140.0 |  |  | X | |  | |  |  | X |
| **3 Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը, այդ թվում`** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1.Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կառուցապատում | **48.0** | **34.0** | **14.0** |  |  |  |  |  |  |  | **48.0** |  |  | X | |  | |  | X |  |
| 2.Բյուրեղավան բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայություն | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 3.Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերականգնում | **40.0** |  |  |  | **20.0** | **20.0** |  |  |  |  | **40.0** |  |  | X | |  | |  |  | X |
| 4.Համայնքի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցում | **60.0** |  | **20.0** | **20.0** | **20.0** |  |  |  |  |  | **60.0** |  |  | X | |  | |  |  | X |
| 5.Բյուրեղավան բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում | **100.0** |  | **10.0** | **30.0** | **40.0** | **20.0** |  |  |  |  | **100.0** |  |  | X | |  | |  |  | X |
| 6.Բյուրեղավան բնակավայրի հուշաղբյուրի կառուցում | **7.5** | **4.2** | **3.3** |  |  |  |  |  |  |  | **7.5** |  |  | X | |  | |  | X |  |
| 7.Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | **10.0** |  | **5.0** | **5.0** |  |  |  |  |  |  | **10.0** |  |  | X | |  | |  |  | X |
| **4. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը, այդ թվում`** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Համայնքի փողոցների բարեկարգում | 170.0 | 18.0 | 40.0 | 40.0 | 38.0 | 34.0 |  |  |  |  | 170.0 |  |  | | X | |  |  |  | X |
| **5.Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով, այդ թվում `** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1. Բյուրեղավան բնակավայրի եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը | **400.0** | **50.0** | **100.0** | **100.0** | **150.0** |  |  |  |  | **400.0** |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **6. Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի ծրագրերի իրականացումը, այդ թվում`** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումը  Փողոցային լուսավորության համակարգի էներգիախնայող լամպերով փոխարինում | **40.0** |  | **10.0** | **10.0** | **10.0** | **10.0** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **7. Բյուրեղավան համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացում, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում,այդ թվում՝** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա»  ՓԲԸ-ում թվայնացված հետազոտման սենյակի կառուցում, ինչպես նաև սանհանգույցների վերանորոգում | **9.6** |  | **9.6** |  |  |  |  |  |  |  | **9.6** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **8.Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացում այդ թվում՝** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի միջհամայնքային գլխավոր ճանապարհի քարաթափման վտանգի գոտի ունեցող հատվածում քարաթափման վտանգը կանխարգելող արգելապատնեշի կառուցում | **10.0** |  |  |  | **10.0** |  |  |  |  |  | **10.0** |  |  | |  | |  |  |  |  |

# Աղյուսակ 9. ՀՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ՝ ԸՍՏ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի գումարը  *մլն ՀՀ դրամ* | Ֆինանսավորման աղբյուր | | |
| Համայնքի սեփական եկամուտներ | Բարեգործություն/  նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված համագործակցու-թյուն |
| 1. | Բյուրեղավան բնակավայրիմշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | 66.0 | V |  |  |
| 2. | Բյուրեղավան բնակավայրիբազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում | 100.0 |  |  | V |
| 3. | Համայնքի փողոցների բարեկարգում | 170.0 |  |  | V |
| 4. | Համայնքի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում ու վերակառուցում | 60.0 |  |  | V |
| 5. | Բյուրեղավան բնակավայրիմանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցում և մարզադաշտի հիմնանորոգում | 140.0 |  |  | V |
| 6. | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերականգնում | 40.0 |  |  | V |
| 7. | Բյուրեղավան բնակավայրիեկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը | 400.0 |  | V |  |
| 8. | Համայնքի էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում | 40.0 |  |  | V |
| 9. | Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | 10.0 |  |  | V |
| 10. | Բյուրեղավան բնակավայրիՊուրակի կառուցապատում | 4.7 |  |  | V |
| 11. | Նուռնուս բնակավայրի մարզադաշտի կառուցում | 3.0 |  |  | V |
| 12. | Ջրաբեր բնակավայրերի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | 3.0 |  |  | V |
| 13. | Բյուրեղավան բնակավայրի նախադպրոցական հաստատության շենքային պայմանների ընդլայնում | 150.0 |  |  | V |
| 14. | Բյուրեղավան բնակավայրի հուշաղբյուրի կառուցում | 7.5 |  |  | V |
| 15. | Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ում թվայնացված հետազոտման սենյակի կառուցում, ինչպես նաև սանհանգույցների վերանորոգում | 9.6 |  |  | V |
| 16. | Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի միջհամայնքային գլխավոր ճանապարհի քարաթափման վտանգի գոտի ունեցող հատվածում քարաթափման վտանգը կանխարգելող արգելապատնեշի կառուցում | 10.0 |  |  | V |
|  | |  | | | |

**5. ՀՀԶԾ-Ի մոնիթորինգ**

ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։

ՀՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

**Աղյուսակ 10-*ում*** ներկայացված է ՀՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

**Աղյուսակ 10. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**( 2018-2022 թվականներ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (2020) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակային | Տարեկան |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Մարզպե-տարաններ | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն  /հարցազրույց |
| **2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկա-նություն | Հարցում |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը , այդ թվում`** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ջրաբեր բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.Բյուրեղավան բնակավայրի նախադպրուցական հաստատության շենքային պայմանների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| 3.Բյուրեղավան բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **2.** **Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը, այդ թվում`** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Բյուրեղավան բնակավայրի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցում և մարզադաշտի հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.Նուռնուս բնակավայրի մարզադաշտի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **3 Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը, այդ թվում`** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Բյուրեղավան բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերականգնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| 3.Համայնքի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| 4.Բյուրեղավան բնակավայրի  բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| 5.Բյուրեղավան բնակավայրի  պուրակի կառուցապատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| 6.Բյուրեղավան բնակավայրի  հուշաղբյուրի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **4. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը, այդ թվում`** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Համայնքի փողոցների բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **5.Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով,  այդ թվում `** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Համայնքի եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **6. Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը, այդ թվում`** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումը  Փողոցային լուսավորության համակարգի էներգիախնայող լամպերով փոխարինում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **7. Բյուրեղավան համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացում, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում,այդ թվում՝** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ում թվայնացված հետազոտման սենյակի կառուցում, ինչպես նաև սանհանգույցների վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| 8.**Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացում, այդ թվում՝** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի միջհամայնքային գլխավոր ճանապարհի քարաթափման վտանգի գոտի ունեցող հատվածում քարաթափման վտանգը կանխարգելող արգելապատնեշի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |

**6.ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ**

ՀՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության ուղեցույցը:  
2018-2022թթ. ընթացքում ՀՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀՀԶԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

ՀՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀՀԶԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:

Հիմնվելով ՀՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը ՀՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

ՀՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: