**Հավելված**Բյուրեղավան համայնքի ավագանու
2019 թվականի \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - ի N \_\_\_\_\_ -Ա որոշման

**Հաշվետվություն**

**Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ**

****

**Բյուրեղավան 2019թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc523731314)

[Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների), 4](#_Toc523731315)

[**Ընդհանուր համայնքային ոլորտ** 4](#_Toc523731317)

[**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտ** 4](#_Toc523731318)

[**Տրանսպորտի ոլորտ** 5](#_Toc523731319)

[**Կրթության ոլորտ** 5](#_Toc523731320)

[**Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտ** 5](#_Toc523731321)

[**Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտ** 5](#_Toc523731322)

[**Սոցիալական պաշտպանության ոլորտ** 5](#_Toc523731323)

 [**Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ** 6](#_Toc523731325)

[**Զբոսաշրջության ոլորտ** 6](#_Toc523731326)

[Եզրակացություններ և առաջարկություններ 7](#_Toc523731327)

[Հավելվածներ 8](#_Toc523731328)

[**Հավելված 1** 8](#_Toc523731329)

[**Հավելված 2** 10](#_Toc523731330)

# **Ներածություն**

Սույն հաշվետվությունը մշակվել է համայնքի աշխատակազմի և համայնքի ղեկավարին կից գործող ԽՄ-ի կողմից՝ ՀՀ ՏԿԶՆ, ԳՄՀԸ աջակցությամբ ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվող «Բազմաբնակավայր համայնքների տարեկան աշխատանքային պլանների (ՏԱՊ-երի) մշակում և կառավարում» ծրագրի շրջանակներում։

Հաշվետվությունը հասցեագրված է Բյուրեղավան բազմաբնակավայր համայնքի ՏԻՄ-երին, աշխատակազմին, համայնքային կազմակերպություններին, բնակիչներին, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին և խմբերին, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ անձանց:

ՏԱՊ-ի իրականացման վերաբերյալ **հաշվետվության** մեջ ներկայացված են` ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծությունը (ըստ ոլորտների) և մոնիթորինգի արդյունքում արված եզրակացությունները և առաջարկությունները:

**Հավելված 1-ում** ներկայացված է համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ի ծախսերի կատարողականը (ըստ ոլորտների և ծրագրերի)։ **Հավելված 2-ում** ներկայացված է տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների տարեկան մոնիթորինգի վերաբերյալ։

# **Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների)**

Բյուրեղավան համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ի ծրագրերի կատարողականը դիտարկելիս կարելի է տեսնել, որ նախատեսվածից առկա են որոշակի շեղումներ: Ընդ որում, ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների դիտարկելիս, կարելի է նկատել, որ առկա են պլանների որոշ գերակատարումներ (Հավելված 2): Ստորև ներկայացված է ըստ առանձին ոլորտների իրականացված ծրագրերի ամփոփ նկարագրությունը:

## **Ընդհանուր համայնքային ոլորտ**

Ոլորտում ՏԱՊ-ով նախատեսվել է իրականացնել «Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում» ծրագիրը, որում ըստ տարեկան ճշգրտված պլանի նախատեսվել են 79605.0 հազար դրամի ծախսեր, բայց կատարվել են 68769.0 հազար դրամի ծախսեր, ինչի արդյունքում տնտեսվել են գումարներ: Կատարվել են որոշակի կադրային փոփոխություններ, բարելավվել են աշխատակիցների աշխատանքային պայմանները։ Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով։ Սպասարկման ծառայությունների որակի բարձրացման համար շեշտադրվել է աշխատակազմի կարողությունների բարձրացումը։

Պատշաճ կերպով գործել են համայնքապետարանի պաշտոնական և համայնքային համացանցային կայքերը, շահագործվում է «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը»։ Համայնքի պաշտոնական, համայնքային համացանցային կայքերի և սոցիալական ցանցի առկայությունը ( byureghavan-kotayk.am. և byureghavan.am, Բյուրեղավն համայնք ֆեյսբուքյան էջ) հնարավորություն է տալիս ավելի արագ և արդյունավետ կազմակերպել աշխատանքները, համայնքի բնակիչները հնարավորություն ունեն կայքերի միջոցով ծանոթանալու համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայություններին, սպասարկման վճարներին, բյուջեից իրականացվող ծախսերին: Ծրագրի իրականացման ընթացքում եղել են որոշակի տնտեսումներ՝ կապված որոշ ապրանքատեսակների առավել մատչելի գներով ձեռք բերման, թափուր հաստիքների առկայության հետ։

## **Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտ**

Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում 2018թ. ընթացքում համայնքի բյուջեի միջոցներից՝ ըստ տարեկան ճշգրտված պլանի, կատարվել են 28522.0 հազար դրամի ծախսեր, ինչով պայմանավորված համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտի ծրագրերն իրականացվել են լիարժեք ։ Սակայն՝ պուրակում ընթացող շինարարական աշխատանքներով պայմանավորված, հնարավոր չի եղել իրականացնել «Բյուրեղավան բնակավայրի հուշաղբյուրի կառուցումը, որը նախատեսվում է իրականացնել 2019 թվականին: Միաժամանակ աշխատանքներ են տարվել և պետական բյուջեից ստացվել են նպատակային հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ, կապիտալ աշխատանքներ իրականացնելու համար:

## **Տրանսպորտի ոլորտ**

2018թ. ընթացքում համայնքում ճանապարհաշինության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 18223.0 հազար դրամ։ Ֆինանսական միջոցները բավարարել են ապահովելու համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման աշխատանքների իրականացումը: Ճանապարհների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները իրականացվել են պատշաճ, ասֆալտապատվել են բակային տարածքներ , Ջրաբերի գյուղամիջյան ճանապարհներ։

## **Կրթության ոլորտ**

Բյուրեղավան համայնքում 2018 թվականին գործել է 1 համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 1 դպրոցահեն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, իսկ համայնքի Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում «Կայուն զարգացման նախաձեռնությունների Աստղացոլք» հասարակական կազմակերպություն – հանայնք համագործակցության արդյունքում ստեղծվել և գործում են Մոբայլ մանկապարտեզներ։ ՆՈՒՀ-երի կրթական ծառայություններից օգտվել են 228 երեխաներ, իսկ արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից՝ 300-ից ավել երեխաներ: Կրթության ոլորտի ծրագրերը տարեկան կտրվածքով ամբողջությամբ իրականացվել են ՏԱՊ-ով պլանավորված ցուցանիշներով, համայնքի բյուջեից կրթության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 72351.3 հազար դրամ։

## **Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտ**

Համայնքում գործում է միայն 1 գրադարան՝ Բյուրեղավան բնակավայրում։

Ոլորտում իրականացվող միակ ծրագիրը «Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավումն» է: Գրադարանային ծառայություններից օգտվել են շուրջ 583 ընթերցողներ։ Մշակույթի ոլորտում 2018թ. ընթացքում իրականացվել են պետական մշակութային քաղաքականությունից բխող տարաբնույթ միջոցառումներ՝ կապված ՀՀ ազգային և պետական տոների, հոբելյանական նշանակության միջոցառումներ հետ։ Բյուրեղավանի համայնքապետարանի աջակցությամբ միջոցառումներ են կազմակերպվել համայնքի բոլոր բնակավայրերում։

## **Սոցիալական պաշտպանության ոլորտ**

2018 թվականի ընթացքում համայնքապետարանի կողմից սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կատարվել է 5667.0 հազար դրամի չափով ծախսեր, սոցիալական աջակցություն են ստացել 131 ընտանիք։ «Հասանելի համայնքային սոցիալական ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» ՀԿ- համայնք համագործակցության արդյունքում Բյուրեղավան համայնքի սոցիալապես անապահով 5 ընտանիքներ ստացել են աջակցություն: Ամերիկյան Հայ օգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղի և համայնքի համագործակցության շնորիվ Բյուրեղավան բնակավայրում գործում է բարեգործական ճաշարան, որի շահառու է հանդիսանում 164 անձ: Ոլորտում հիմնական շեշտը դրվել է բնակչության խոցելի խմբերին դրամական օգնությունների տրամադրման վրա:

## **Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ**

2018թ. ՏԱՊ-ին համապատասխան, համայնքի բոլոր բնակավայրերում ապահովվել են սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմաններ, փողոցները մաքուր են, այգիներն ու պուրակները՝ խնամված։ Համայնքում աղբահանության աշխատանքներն առավել արդյունավետ կատարելու նպատակով վերանայվել է աղբահանության գրաֆիկը, Բյուրեղավան համայնքում իրականացվել են կանոնավոր աղբահանության աշխատանքներ։ Այս ոլորտում համայնքի բյուջեից ծախսվել է 69036.5 հազար դրամ:

## **Զբոսաշրջության ոլորտ**

Ոլորտում 2018թ. ՏԱՊ-ով պլանավորվել էր իրականացնել 7000.0 հազար դրամի ներդրում, սակայն համայնքում կառուցվող պուրակի տարածքում հուշաղբյուրի կառուցումը տեղափոխվել է 2019 թվական՝ պուրակում ընթացող շինարարական աշխատանքների պատճառով:

#

# **Եզրակացություններ և առաջարկություններ**

Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի պլանի կատարումը դիտարկելիս, կարելի է տեսնել, որ համայնքի 2018 թվականի ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրերը 2018 թվականի ընթացքում իրականացվել են։ Ծրագրերի իրականացման ընթացքը և ստացված արդյունքները դիտարկելիս, հստակ երևում է, որ համայնքում ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված միջոցները ծախսվել են սահմանված նպատակներին համապատասխան, որոշ դեպքերում առկա են տնտեսումներ։ Որոշ ծրագրեր անհնար է եղել իրականացնել՝ ժամանակի անբավարարության պատճառով:

Հիմնվելով սույն հաշվետվությունում կատարված վերլուծության արդյունքների և եզրակացությունների վրա՝ հիմնական առաջարկությունները հետևյալներն են՝

* Տնտեսված միջոցներն ուղղել համայնքի բնակավայրերում մատուցվող ծառայությունների ծավալի ավելացմանն ու որակի բարձրացմանը:
* Շարունակական աշխատանքներ իրականացնել համայնքում ինչպես մասնավոր հատվածի, այնպես էլ տարբեր դոնոր կազմակերպությունների կողմից միջոցներ ներգրավելու ուղղությամբ:
* Բնակչության հետ տանել ակտիվ բացատրական աշխատանքներ հարկերի հավաքագրման անհրաժեշտության և համայնքում իրականացվող ծրագրերի իրազեկման ուղղությամբ:

* ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի յուրաքանչյուր միջոցառման նկարագրության, արդյունքային ցուցանիշների սահմանման և իրականացման ընթացքի վերլուծությունը իրականացնել համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, հետո նոր ամփոփել։

**Հավելվածներ**

## **Հավելված 1**

**Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ի ծախսերի կատարողականը՝ ըստ ծրագրերի**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշներ** | **2018թ. ՏԱՊ -ի և տարեկան բյուջեի ճշգրտված պլանի (հազ. դրամ)** | **2018թ.ՏԱՊ -ի և տարեկան բյուջեի փաստացի (հազ. դրամ)** | ***2018թ. ՏԱՊ-ի կատարողական, %*** |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 79605.0 | 68769.0*/միջոցների տնտեսման ադյունք/*  | 100% |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Ծրագիր 1.Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կառուցապատում | 34100.0 | 34100.0 | 100% |
| Ծրագիր 2.Բյուրեղավան բնակավայրի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 74135.8 | 51492.1*/միջոցների տնտեսման ադյունք/* | 100% |
| Ծրագիր 3. Բյուրեղավան բնակավայրի փողոցային լուսավորության իրականացում | 4000.0 | 3278.6*/միջոցների տնտեսման ադյունք/* | 100% |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 21200.0 | 19778.0*/միջոցների տնտեսման ադյունք/* | 100% |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 77013.4 | 72351.3*/միջոցների տնտեսման ադյունք/* | 100% |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 7360,0 | 6762,1*/միջոցների տնտեսման ադյունք/* | 100% |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 6112.0 | 5667.0*/միջոցների տնտեսման ադյունք/* | 100% |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 70050.0 | 69036.5*/միջոցների տնտեսման ադյունք/* | 100% |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցում | 0 | 0 | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |

##  **Հավելված 2**

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

 **Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 31 | 31 | 0 | *3 համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն է եղել* |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 3 | 3 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 | 90 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | 4 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 68769.0 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 8 | 8 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, (%) | 60 | 60 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերայինլուսավորվածությունից, (%) | 70 | 70 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 5 | 5 | 0 |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 | 4 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 3278.6 |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կառուցապատում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան քաղաքի պուրակի կառուցապատում | Բարելավել Բյուրեղավան քաղաքի բնակչության, հանգստի պայման-ները | Կառուցապատման աշխատանքները ավարտական փուլում են | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | 2018 թվական | 2018 թ.վերջ | 2018թ. վերջ |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  | Բյուրեղավան քաղաքի բնակչության հանգստի պայմանները բարելավելն է | Գեղեցիկ կառուցապատված պուրակ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 34100.0 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 3. Բյուրեղավան բնակավայրի մշակույթի տան հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան քաղաքի մշակույթի տան հիմնանորոգում | Ստեղծել պայմաններ Բյուրեղավան քաղաքի մշակույթային առավել աշխուժացման համար  | Հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտվել են | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | 2016 թվական | 2018թ.վերջ | 2018թ. վերջ |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  | ՈՒնենալ ժամանա-կակից, վերանորոգ-ված մշակույթի տուն | Առկա է հիմնանորոգված մշակույթի տուն |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 51492.1 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1.Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը  | 3 | 3 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը | 1 | 1 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, (%) | 60 | 60 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 45 | 45 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 19778.0 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք  | 1 | 1 | 0 |  |
| Բյուրեղավան բնակավայրի թիվ 1 արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը  | 150 | 150 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 221 | 238 | 17 | Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերում Մոբայլ մանկապարտեզների ստեղծումը |
| Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 235 | 250 | 15 | Արվեստի դպրոցի կողմից տրվող կրթության որակով |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից,  | 80% | 90% | 10% | Միջազգային փառատոնում Գրանտ Պրի մրցանակին արժանանալը |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8 | 8 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 72351.3 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 30000 | 30000 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 1 | 3 | 2 | Իրականացվել ավելի շատ մրցաշարեր |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 9 | 11 | 2 | Մեծ ուշադրություն և հետևողականություն է ցուցաբերվում համայնքի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 | 70 | 20 | Համայնքում կինոթատրոնի և թատրոնի բացակայության հանգամանքը |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 273 | 273 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո | այո | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 6762,1 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 578 | 578 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 | 60 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 5667.0 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբամանների թիվը  | 70 | 70 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 217000 | 217000 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 69036.5 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հուշաղբյուրի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 | 0 |  | Ժամանակը չի բավարարել ծրագրի իրականացման համար։ Ծրագիրը կիրականացվի 2019 թվականի ընթացքում: |
| **Ելքային (քանակական)** | Զբոսաշրջիկների թվի ավելացում, % | 2 | 0 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի գրավչության մեծացում՝ այո, ոչ | այո | - |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հուշաղբյուրի կառուցման ժամկետը, օր | 65 | - | 100% |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը հուշաղբյուրի կառուցման վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **0** |  |  |  |  |

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ՀԱԿՈԲ ԲԱԼԱՍՅԱՆ