**Հավելված**Բյուրեղավան համայնքի ավագանու
2019 թվականի \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - ի N \_\_\_\_\_ -Ա որոշման

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

Համաձայն <<Տեղական Ինքնակառավարման մասին օրենքի>> 82-րդ հոդվածի 7-րդ մասի՝ մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան հաջորդող տարվա մարտի 1-ը բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հետ համայնքի ղեկավարը համայնքի ավագանուն է ներկայացնում հաշվետու տարում հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություն, որը ենթակա է հրապարակման՝ օրենքով սահմանված կարգով:

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի 2018-2022 թվականների հնգամյա զարգացման ծրագրի ներքին մոնիթորինգն իրականացվել է Բյուրեղավան համայնքի ղեկավարին կից համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմնի կողմից՝ ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

**Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**(Բյուրեղավան համայնք)

( 2018 թվական)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (t+1) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (t+1) | Ցուցանիշի կատարողա-կան (t+1) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականութունը | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամ-յակային | Տարեկան |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** | **2018թ** | **2018թ** | **2018թ** |  |  |  |  |
| ***1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով)*** | 20,1% | 18,8% | 93,5% |  | X | Սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| ***2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով*** | 21,8% | 8.3%/պլանավորման փոփոխության ադյունք/ | 38% |   | X | Համայնքապետա-րան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| ***3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով*** | 1% | 0% | 0% |   | X | ՀՀ Ոստիկանություն  | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն, հարցում |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** |   |   |   |   |   |   |   |
| ***1.Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը , այդ թվում`*** |   |   |   |   |   |   |   |
| Բյուրեղավան բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում (հազ. դրամ) | 66000,0 | 51492,1/միջոցների տնտեսման ադյունք/ | 100% |   | X | Համայնքապետա-րան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| ***2. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը, այդ թվում`*** |   |   |   |   |   |   |   |
| Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կառուցապատում(հազ. դրամ) | 34100,0  | 34100,0 | 100% |   |   | Համայնքապետա-րան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Բյուրեղավան բնակավայրիհուշաղբյուրի կառուցում(հազ դրամ) | 4200,0 | 0/պուրակի շին. աշխատանք-ներով պայմանավոր-ված/ | 0% |   |   | Համայնքապետա-րան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| ***3. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը, այդ թվում`*** |   |   |   |   |   |   |   |
| Համայնքի փողոցների բարեկարգում (հազ. դրամ) | 18000,0 | 19778.0/բյուջեի փոփոխության ադյունք/ | 110% |   |   | Համայնքապետա-րան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| ***4.Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով, այդ թվում ՝*** |   |   |   |   |   |   |   |
| Բյուրեղավան քաղաքի եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը (հազ. դրամ) | 50000,0 | Բարեգործների կողմից իրականացվել են շին. աշխատանքներ, որոնք գումարային տեսքով հարավոր չէ ներկայացնել | մոտ 50% |   |   | հարցում |   |

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ՀԱԿՈԲ ԲԱԼԱՍՅԱՆ