**Հավելված**

Բյուրեղավան համայնքի ավագանու
 2022 թվականի \_\_\_ - ի N \_\_\_- Ա որոշման

 **Հաշվետվություն**

**Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի 2021 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ**

****

**Բյուրեղավան 2021թ.**

#

# **Ներածություն**

Սույն հաշվետվությունը մշակվել է համայնքի աշխատակազմի և համայնքի ղեկավարին կից գործող ԽՄ-ի կողմից՝ ՀՀ ՏԿԶՆ, ԳՄՀԸ աջակցությամբ ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվող «Բազմաբնակավայր համայնքների տարեկան աշխատանքային պլանների (ՏԱՊ-երի) մշակում և կառավարում» ծրագրի շրջանակներում։

Հաշվետվությունը հասցեագրված է Բյուրեղավան բազմաբնակավայր համայնքի ՏԻՄ-երին, աշխատակազմին, համայնքային կազմակերպություններին, բնակիչներին, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին և խմբերին, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ անձանց:

ՏԱՊ-ի իրականացման վերաբերյալ **հաշվետվության** մեջ ներկայացված են` ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծությունը (ըստ ոլորտների) և մոնիթորինգի արդյունքում արված եզրակացությունները և առաջարկությունները:

**Հավելված 1-ում** ներկայացված է համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ի ծախսերի կատարողականը (ըստ ոլորտների և ծրագրերի)։ **Հավելված 2-ում** ներկայացված է տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների տարեկան մոնիթորինգի վերաբերյալ։

# **Համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների)**

Բյուրեղավան համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ի ծրագրերի կատարողականը դիտարկելիս կարելի է տեսնել, որ նախատեսված ծրագրերը ամբողջությամբ իրականացվել են: Ընդ որում, ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների դիտարկելիս, կարելի է նկատել, որ առկա են պլանների որոշ գերակատարումներ (Հավելված 2): Ստորև ներկայացված է ըստ առանձին ոլորտների իրականացված ծրագրերի ամփոփ նկարագրությունը:

## Ընդհանուր համայնքային ոլորտ

Ոլորտում ՏԱՊ-ով նախատեսվել է իրականացնել «Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում» ծրագիրը, որում ըստ տարեկան ճշգրտված պլանի նախատեսվել են 94801.3հազար դրամի ծախսեր, բայց կատարվել են 84083,4հազար դրամի ծախսեր, ինչի արդյունքում տնտեսվել են գումարներ: Կատարվել են որոշակի կադրային փոփոխություններ, բարելավվել են աշխատակիցների աշխատանքային պայմանները։ Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով։ Սպասարկման ծառայությունների որակի բարձրացման համար շեշտադրվել է աշխատակազմի կարողությունների բարձրացումը։

Պատշաճ կերպով գործել են համայնքապետարանի պաշտոնական և համայնքային համացանցային կայքերը, շահագործվում է «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը»։ Համայնքի պաշտոնական, համայնքային համացանցային կայքերի և սոցիալական ցանցի առկայությունը ( byureghavan-kotayk.am, byureghavan.am և «Բյուրեղավանի համայնքապետարան» ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջ) հնարավորություն է տալիս ավելի արագ և արդյունավետ կազմակերպել աշխատանքները, համայնքի բնակիչները հնարավորություն ունեն կայքերի միջոցով ծանոթանալու համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայություններին, սպասարկման վճարներին, բյուջեից իրականացվող ծախսերին: Ծրագրի իրականացման ընթացքում եղել են որոշակի տնտեսումներ՝ կապված որոշ ապրանքատեսակների առավել մատչելի գներով ձեռք բերման, թափուր հաստիքների առկայության հետ։

## Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտ

Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում 2021 թվականին ընթացքում համայնքի Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրում իրականացվել է խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագիրը, որի վրա ծախսվել է 150046,6հազար դրամ։

## Տրանսպորտի ոլորտ

2021թ. ընթացքում համայնքում ճանապարհաշինության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 43894,6հազար դրամ։ Ֆինանսական միջոցները բավարարել են ապահովելու համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման աշխատանքների իրականացումը: Ճանապարհների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները իրականացվել են պատշաճ, ասֆալտապատվել են բակային տարածքներ, ներբնակավայրային ճանապարհներ։

## Կրթության ոլորտ

Բյուրեղավան համայնքում 2021 թվականին գործել է 1 համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 1 դպրոցահեն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, իսկ համայնքի Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում «Կայուն զարգացման նախաձեռնությունների Աստղացոլք» հասարակական կազմակերպություն – հանայնք համագործակցության արդյունքում ստեղծված Մոբայլ մանկապարտեզները գործում են։ ՆՈՒՀ-երի կրթական ծառայություններից օգտվել են 208 երեխաներ, իսկ արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից՝ 300-ից ավել երեխաներ: Կրթության ոլորտի ծրագրերը տարեկան կտրվածքով ամբողջությամբ իրականացվել են ՏԱՊ-ով պլանավորված ցուցանիշներով, համայնքի բյուջեից կրթության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 83633,3 հազար դրամ։

## Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտ

Համայնքում գործում է միայն 1 գրադարան՝Բյուրեղավան բնակավայրում։

Ոլորտում իրականացվող միակ ծրագիրը «Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավումն» է: Գործում է Բյուրեղավանի մշակույթի տունը: Գրադարանային ծառայություններից օգտվել են շուրջ 795 ընթերցողներ։ Մշակույթի ոլորտում 2021 թվականի ընթացքում արտակարգ ապա ռազմական դրությամբ պայմանավորված որոշ միջոցառումներ չեն իրականացվել: Համայնքի բյուջեից մշակույթի և երիտասարդության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 22906,9 հազար դրամ:

**Առողջապահություն**

«Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ում սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել են շենքի ներսի նորոգման աշխատանքներ: Հիմնանորոգվել է պոլիկլինիկայի շենքը ներսից ամբողջությամբ: Պոլիկլինիկայի կողմից մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից օգտվում են Բյուրեղավան, Նուռնուս և Արզնի բնակավայրերի բնակչությունը: Առողջապահությունոլորտի ծրագրերը տարեկան կտրվածքով ամբողջությամբ իրականացվել են ՏԱՊ-ով պլանավորված ցուցանիշներով, առողջապահություն բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 56949,9 հազար դրամ։

## Սոցիալական պաշտպանության ոլորտ

2021 թվականի ընթացքում համայնքապետարանի կողմից սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կատարվել է 5457,4 հազար դրամի չափով ծախսեր, սոցիալական աջակցություն են ստացել 87 ընտանիք։ Ամերիկյան Հայ օգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղի և համայնքի համագործակցության շնորիվ Բյուրեղավան բնակավայրում գործում է բարեգործական ճաշարան, որի շահառու է հանդիսանում 150 անձ: Ոլորտում հիմնական շեշտը դրվել է բնակչության խոցելի խմբերին օգնությունների տրամադրման վրա:

## Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ

2021թ. ՏԱՊ-ին համապատասխան, համայնքի բոլոր բնակավայրերում ապահովվել են սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմաններ, փողոցները մաքուր են, այգիներն ու պուրակները՝ խնամված։ Համայնքում աղբահանության աշխատանքներն առավել արդյունավետ կատարելու նպատակով վերանայվել է աղբահանության գրաֆիկը, Բյուրեղավան համայնքում իրականացվել են կանոնավոր աղբահանության աշխատանքներ։ Այս ոլորտում համայնքի բյուջեից ծախսվել է 74975,7 հազար դրամ:

#

# **Եզրակացություններ և առաջարկություններ**

Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի պլանի կատարումը դիտարկելիս, կարելի է տեսնել, որ համայնքի 2021 թվականի ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրերը 2021 թվականի ընթացքում իրականացվել են։ Ծրագրերի իրականացման ընթացքը և ստացված արդյունքները դիտարկելիս, հստակ երևում է, որ համայնքում ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված միջոցները ծախսվել են սահմանված նպատակներին համապատասխան, որոշ դեպքերում առկա են տնտեսումներ։

Հիմնվելով սույն հաշվետվությունում կատարված վերլուծության արդյունքների և եզրակացությունների վրա՝ հիմնական առաջարկությունները հետևյալներն են՝

* Տնտեսված միջոցներն ուղղել համայնքի բնակավայրերում մատուցվող ծառայությունների ծավալի ավելացմանն ու որակի բարձրացմանը:
* Շարունակական աշխատանքներ իրականացնել համայնքում ինչպես մասնավոր հատվածի, այնպես էլ տարբեր դոնոր կազմակերպությունների կողմից միջոցներ ներգրավելու ուղղությամբ:
* Բնակչության հետ տանել ակտիվ բացատրական աշխատանքներ հարկերի հավաքագրման անհրաժեշտության և համայնքում իրականացվող ծրագրերի իրազեկման ուղղությամբ:
* ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի յուրաքանչյուր միջոցառման նկարագրության, արդյունքային ցուցանիշների սահմանման և իրականացման ընթացքի վերլուծությունը իրականացնել համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, հետո նոր ամփոփել։

 **Հավելվածներ**

## Հավելված 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշներ** | **2021թ. ՏԱՊ -ի և տարեկան բյուջեի պլանի (հազ. դրամ)** | **2021թ.ՏԱՊ -ի և տարեկան բյուջեի փաստացի (հազ. դրամ)** |  ***Ծախսված գումարի կատարողական, %*** | ***Իրականացված******աշխատանքների******կատարողական, %*** |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 94801,3 | 84083,4 | 88,7 | 100 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1 Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցում | 159551,4 | 150046,6 | 94 | 94 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն |  60302,4 | 43894,6 | 72,8 | 100 |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 41500,0 | 38490.0 | 92,7 | 100 |
| Ծրագիր 2. . Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 46000,0 | 45143,3 | 98,1 | 100 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 28800,0 | 22906,9 | 79,5 | 100 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |  |
| Բյուրեղավան համայնքի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ: | 57691,0 | 56949,9 | 98,7 | 100 |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |  |
| Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 7240,0 | 5457,4 | 75,3 | 100 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |  |
| Ծրագիր1.Գյուղատնտեսության ոլորտում 2021 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել ու վերակառուցել համայնքի ոռոգման ցանցը: | 292177,2 | Ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի կողմից |  | 50 |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 78210,0 | 74975,7 | 95,8 | 100 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |  |

**Հավելված 2**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 30 |  30 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 | 4 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | 4 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը`  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **94801,3** | **84083,4** | **10717,7** | **տնտեսում** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1** Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի և ներքին ցանցի կառուցում |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի կորուստների նվազում | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի հարցի կարգավորում  | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի | Ըստ նախագծի |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի ներքին կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **159551,4** | **150046,6** | **9504,8** | Շինարարական աշխատանքները ընթանում են |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 13 | 13 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը  | 45 | 25 |  | Եղանակով պայմանավորված |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 | 60 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **60302,4** | **43894,6** | **16407,8** | **Գնումնեևրի գործընթացով պայմանավորված** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝  | 432 | 432 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 129 | 120 | 9 | 4 խմբում 30 երեխա |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5  | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 90 | 30 | Համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերերում գործում են Մոբայլ մանկապարտեզներ |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **41500,0** | **38490,0** | **3010,0** | **տնտեսում** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 | 1 |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 240 | 260 | 20 | Պայմանավորված մատուցվող ծառայությունների բազմազանությամբ և որակով |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 48 | 48 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 | 248 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 70 | 70 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **46000,0** | **45143,3** | **856,7** | **տնտեսում** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրադարանների թիվը | 2 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 4 | 0 |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 8 | 18 |  | Համայնքում մշակութային կյանքի ակտիվության մպատակով |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 | 90 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 | 130 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **28800,0** | **22906,9** | **5893,1** | **տնտեսում** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| **Ծրագիր 1.**  Բյուրեղավան համայնքի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ: |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., ., տարեկան**  |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Պոլիկլինիկայի թիվը | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում սպասարկվող բնակիչների թիվը | 8634 | 10991 | 2357 | Համավարակով պայմանավորված դիմողների անհամեմատ շատ քանակ |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից, % | 70 | 70 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պոլիկլինիկոյի ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 365 | 365 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **57691,0** | **56949,9** | **741,1** | **Գնումնեևրի գործընթացով պայմանավորված** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 81 | 87 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 | 60 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ  | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **7240,0** | **5457,4** | **1782,6** | **տնտեսում** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  **Ծրագիր 1** Գյուղատնտեսության ոլորտում 2021 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել ու վերակառուցել համայնքի ոռոգման ցանցը: |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի առկայությունը,  |  | այո |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ոռոգելի հողատարածքների քանակի ավելացում % | 40 | 0 |  | Շինարարության մեկնարկը դեռևս տրված չի |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 2 | 2 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գյուղատնտեսական ծրագրի շահառուների հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ  | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **292177,2** |  |  | Շինարարության իրականացվում է ՀՏԶՀ-ի կողմից և ընթացքի մեջ է։ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման,կանաչապատման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը`  | 27 | 27 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 | 25 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունից, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **78210,0** | **74975,7** | **3234,3** | **տնտեսում** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 5 | 8 |  |  |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 250 | 189 | 61 | Համավարակով պայմանավորված նկատվում է մասնակցության պասիվություն |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Հ. ԲԱԼԱՍՅԱՆ