Հավելված

Բյուրեղավան համայնքի ավագանու

2020 թվականի մարտի 13-ի N 16-Ա որոշման

**Հաշվետվություն**

**Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի 2019 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ**

****

**Բյուրեղավան 2020թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc523731314)

[Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների), 4](#_Toc523731315)

[**Ընդհանուր համայնքային ոլորտ** 4](#_Toc523731317)

[**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտ** 4](#_Toc523731318)

[**Տրանսպորտի ոլորտ** 5](#_Toc523731319)

[**Կրթության ոլորտ** 5](#_Toc523731320)

[**Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտ** 5](#_Toc523731321)

**Առողջապահության**[**ոլորտ** 5](#_Toc523731322)

[**Սոցիալական պաշտպանության ոլորտ** 6](#_Toc523731323)

[**Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ** 6](#_Toc523731325)

[**Զբոսաշրջության ոլորտ** 6](#_Toc523731326)

[Եզրակացություններ և առաջարկություններ 7](#_Toc523731327)

[Հավելվածներ 8](#_Toc523731328)

[**Հավելված 1** 8](#_Toc523731329)

[**Հավելված 2** 10](#_Toc523731330)

# **Ներածություն**

Սույն հաշվետվությունը մշակվել է համայնքի աշխատակազմի և համայնքի ղեկավարին կից գործող ԽՄ-ի կողմից՝ ՀՀ ՏԿԶՆ, ԳՄՀԸ աջակցությամբ ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվող «Բազմաբնակավայր համայնքների տարեկան աշխատանքային պլանների (ՏԱՊ-երի) մշակում և կառավարում» ծրագրի շրջանակներում։

Հաշվետվությունը հասցեագրված է Բյուրեղավան բազմաբնակավայր համայնքի ՏԻՄ-երին, աշխատակազմին, համայնքային կազմակերպություններին, բնակիչներին, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին և խմբերին, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ անձանց:

ՏԱՊ-ի իրականացման վերաբերյալ **հաշվետվության** մեջ ներկայացված են` ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծությունը (ըստ ոլորտների) և մոնիթորինգի արդյունքում արված եզրակացությունները և առաջարկությունները:

**Հավելված 1-ում** ներկայացված է համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ի ծախսերի կատարողականը (ըստ ոլորտների և ծրագրերի)։ **Հավելված 2-ում** ներկայացված է տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների տարեկան մոնիթորինգի վերաբերյալ։

# **Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների)**

Բյուրեղավան համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ի ծրագրերի կատարողականը դիտարկելիս կարելի է տեսնել, որ նախատեսվածից առկա են որոշակի շեղումներ: Ընդ որում, ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների դիտարկելիս, կարելի է նկատել, որ առկա են պլանների որոշ գերակատարումներ (Հավելված 2): Ստորև ներկայացված է ըստ առանձին ոլորտների իրականացված ծրագրերի ամփոփ նկարագրությունը:

## **Ընդհանուր համայնքային ոլորտ**

Ոլորտում ՏԱՊ-ով նախատեսվել է իրականացնել «Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում» ծրագիրը, որում ըստ տարեկան ճշգրտված պլանի նախատեսվել են 87103.0հազար դրամի ծախսեր, բայց կատարվել են 73446.7 հազար դրամի ծախսեր, ինչի արդյունքում տնտեսվել են գումարներ: Կատարվել են որոշակի կադրային փոփոխություններ, բարելավվել են աշխատակիցների աշխատանքային պայմանները։ Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով։ Սպասարկման ծառայությունների որակի բարձրացման համար շեշտադրվել է աշխատակազմի կարողությունների բարձրացումը։

Պատշաճ կերպով գործել են համայնքապետարանի պաշտոնական և համայնքային համացանցային կայքերը, շահագործվում է «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը»։ Համայնքի պաշտոնական, համայնքային համացանցային կայքերի և սոցիալական ցանցի առկայությունը ( byureghavan-kotayk.am. և byureghavan.am,Բյուրեղավն համայնք ֆեյսբուքյան էջ) հնարավորություն է տալիս ավելի արագ և արդյունավետ կազմակերպել աշխատանքները, համայնքի բնակիչները հնարավորություն ունեն կայքերի միջոցով ծանոթանալու համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայություններին, սպասարկման վճարներին, բյուջեից իրականացվող ծախսերին:Ծրագրի իրականացման ընթացքում եղել են որոշակի տնտեսումներ՝ կապված որոշ ապրանքատեսակների առավել մատչելի գներով ձեռք բերման, թափուր հաստիքների առկայության հետ։

## **Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտ**

Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում 2019թ. ընթացքում համայնքի բյուջեի միջոցներից՝ըստ տարեկան ճշգրտված պլանինախատեսվել են 8000.0 հազար դրամի ծախսեր, բայց կատարվել են 2522.3 հազար դրամի ծախսեր։ Նշենք, որհամայնքում իրականացվող լայնածավալ ասֆալտապատման աշխատանքներով և դրանից բխող ֆինանսական միջոցների սղությամբ պայմանավորված, հնարավոր չի եղել իրականացնել Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքի և մշակույթիային դահլիճների կապիտալ վերանորոգման , Բյուրեղավան, Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում գտնվող հուշարձանների վերանորոգման աշխատանքները, որը նախատեսվում է իրականացնել հետագա տարիներին: Միաժամանակ աշխատանքներ են տարվել և պետական բյուջեից ստացվել են նպատակային հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ, կապիտալ աշխատանքներ իրականացնելու համար:

## **Տրանսպորտի ոլորտ**

2019թ. ընթացքում համայնքում ճանապարհաշինության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 76291.6հազար դրամ։ Ֆինանսական միջոցները բավարարել են ապահովելու համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման աշխատանքների իրականացումը: Ճանապարհների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները իրականացվել են պատշաճ,ասֆալտապատվել են բակային տարածքներ, նոր կառուցվել են 1-ին թաղամասի, Հայրենադարձ թաղամասի ճանապարհները։

## **Կրթության ոլորտ**

Բյուրեղավան համայնքում 2019 թվականին գործել է 1 համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 1 դպրոցահեն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն,իսկ համայնքի Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում «Կայուն զարգացման նախաձեռնությունների Աստղացոլք» հասարակական կազմակերպություն – հանայնք համագործակցության արդյունքում ստեղծված Մոբայլ մանկապարտեզները գործում են։ ՆՈՒՀ-երի կրթական ծառայություններից օգտվել են228 երեխաներ, իսկ արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից՝300-ից ավել երեխաներ: Կրթության ոլորտի ծրագրերը տարեկան կտրվածքով ամբողջությամբ իրականացվել են ՏԱՊ-ով պլանավորված ցուցանիշներով,համայնքի բյուջեից կրթության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 81302.3հազար դրամ։

## **Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտ**

Համայնքում գործում է միայն 1 գրադարան՝Բյուրեղավան բնակավայրում։

Ոլորտում իրականացվող միակ ծրագիրը«Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավումն» է: Բացվել և գործում է Բյուրեղավանի մշակույթի տունը:Գրադարանային ծառայություններից օգտվել են շուրջ543 ընթերցողներ։ Մշակույթի ոլորտում 2019թ. ընթացքում իրականացվել են պետական մշակութային քաղաքականությունից բխող տարաբնույթ միջոցառումներ՝ կապված ՀՀ ազգային և պետական տոների, հոբելյանական նշանակության միջոցառումներ հետ։ Բյուրեղավանի համայնքապետարանի աջակցությամբ միջոցառումներ են կազմակերպվել համայնքի բոլոր բնակավայրերում։

**Առողջապահություն**

«Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն չունի թվային հետազոտության սենյակ, ինչի բացակայությունը հնարավորություն չի տալիս հիվանդներին տեղում և արագ մատուցել բժշկական որակյալ ծառայություն: Ինչպես նաև թվային հետազոտության սենյակի կառուցումը պոլիկլինիկային հնարավորություն կտա տնտեսել ֆինանսական միջոցները, մատուցել լրացուցիչ վճարովի ծառայություններ: Պոլիկլինիկայի կողմից մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից օգտվում են Բյուրեղավան, Նուռնուս և Արզնի բնակավայրերի բնակչությունը: Թվային հետազոտությունների սենյակի կառուցվել է, ինչը հնարավորություն է տալիս տեղում իրականացնելու ռենտգենաբանական հետազոտություններ: Բարձրացել է բնակչությանը մատուցվող առողջապահական ծառայության որակը:Առողջապահությունոլորտի ծրագրերը տարեկան կտրվածքով ամբողջությամբ իրականացվել են ՏԱՊ-ով պլանավորված ցուցանիշներով,համայնքի բյուջեից առողջապահությունբնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 5483.9հազար դրամ։

## **Սոցիալական պաշտպանության ոլորտ**

2019 թվականի ընթացքում համայնքապետարանի կողմից սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կատարվել է4270.0 հազար դրամի չափով ծախսեր, սոցիալական աջակցություն են ստացել87ընտանիք։«Հասանելիհամայնքային սոցիալական ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» ՀԿ- համայնք համագործակցության արդյունքում Բյուրեղավան համայնքի սոցիալապես անապահով 5 ընտանիքներ ստացել են աջակցություն: Ամերիկյան Հայ օգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղի և համայնքի համագործակցության շնորիվ Բյուրեղավան բնակավայրում գործում է բարեգործական ճաշարան, որի շահառու է հանդիսանում 156անձ:Ոլորտում հիմնական շեշտը դրվել է բնակչության խոցելի խմբերին դրամական օգնությունների տրամադրման վրա:

## **Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ**

2019թ. ՏԱՊ-ին համապատասխան, համայնքի բոլոր բնակավայրերում ապահովվել են սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմաններ, փողոցները մաքուր են, այգիներն ու պուրակները՝ խնամված։ Համայնքում աղբահանության աշխատանքներն առավել արդյունավետ կատարելու նպատակով վերանայվել է աղբահանության գրաֆիկը, Բյուրեղավան համայնքում իրականացվել են կանոնավոր աղբահանության աշխատանքներ։ Իրականացվել է պուրակի կանաչապատման աշխատանքներ, ձեռք է բերվել ինքնաթափ մոքենա:Այս ոլորտում համայնքի բյուջեից ծախսվել 74180.1հազար դրամ:

## **Զբոսաշրջության ոլորտ**

Ոլորտում 2018թ. ՏԱՊ-ով պլանավորված Հուշաղբյուրի կառուցումըիրականացվել է 2019 թվականին: Այս ոլորտում համայնքի բյուջեից ծախսվել է 5427.8հազար դրամ:

#

# **Եզրակացություններ և առաջարկություններ**

Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի պլանի կատարումը դիտարկելիս, կարելի է տեսնել, որ համայնքի 2019 թվականի ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրերը 2019 թվականի ընթացքում իրականացվել են։ Ծրագրերի իրականացման ընթացքը և ստացված արդյունքները դիտարկելիս, հստակ երևում է, որ համայնքում ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված միջոցները ծախսվել են սահմանված նպատակներին համապատասխան, որոշ դեպքերում առկա են տնտեսումներ։ Որոշ ծրագրեր անհնար է եղել իրականացնել՝ ժամանակի և ֆինանսական միջոցների անբավարարության պատճառով:

Հիմնվելով սույն հաշվետվությունում կատարված վերլուծության արդյունքների և եզրակացությունների վրա՝ հիմնական առաջարկությունները հետևյալներն են՝

* Տնտեսված միջոցներն ուղղել համայնքիբնակավայրերումմատուցվող ծառայությունների ծավալի ավելացմանն ու որակի բարձրացմանը:
* Շարունակական աշխատանքներ իրականացնել համայնքում ինչպես մասնավոր հատվածի, այնպես էլ տարբեր դոնոր կազմակերպությունների կողմից միջոցներ ներգրավելու ուղղությամբ:
* Բնակչության հետ տանել ակտիվ բացատրական աշխատանքներ հարկերի հավաքագրման անհրաժեշտության և համայնքում իրականացվող ծրագրերի իրազեկման ուղղությամբ:
* ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի յուրաքանչյուր միջոցառման նկարագրության, արդյունքային ցուցանիշների սահմանման և իրականացման ընթացքի վերլուծությունը իրականացնել համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, հետո նոր ամփոփել։

**Հավելվածներ**

## **Հավելված 1**

**Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ի ծախսերի կատարողականը՝ ըստ ծրագրերի**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշներ** | **2019թ. ՏԱՊ -ի և տարեկան բյուջեի ճշգրտվածպլանի (հազ. դրամ)** | **2019թ.ՏԱՊ -իև տարեկանբյուջեի փաստացի (հազ. դրամ)** |  ***Ծախսված գումարի կատարողական, %*** | ***Իրականացված******աշխատանքների******կատարողական, %*** |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 87103.0 | 73446.7 | 84.3 | 100 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքի և մշակույթիային դահլիճների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագիր 2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանում, բարելավում, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի հետ կապված նախագծերի իրականացում։ | 8000.0 | 2522.3 | 31.5 | 100 |
| Ծրագիր 3. Բյուրեղավան, Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում գտնվող հուշարձանների վերանորոգում | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 80580.2 | 76291.6 | 94.6 | 100 |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 82447.1 | 81302.3 | 98.6 | 100 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 18710.7 | 16654.6 | 89 | 100 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |  |
| Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է կապիտալ վերանորոգել«Ա.Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի ռենտգեն հետազոտության սենյակը և սանհանգույցները | 8974.2 | 5483.9 | 61.1 | 100 |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |  |
| Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5140.0 | 4270.0 | 83 | 100 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 69950.0 | 68870.1 | 98.4 | 100 |
| Ծրագիր2. Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կանաչապատման աշխատանքների իրականացում | 3000.0 | 2310.0 | 77 | 60 |
| Ծրագիր 3. Ինքնաթափ մեքենայի ձեռք բերու | 5000.0 | 3000.0 | 60 | 100 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցում | 6000.0 | 5427.8 | 90.4 | 100 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |  |

## **Հավելված 2**

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

 **Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 31 | 31 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 3 | 3 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 | 90 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | 4 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 73446.7 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր1. Փողոցային լուսավորության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 8 | 8 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, (%) | 60 | 60 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերայինլուսավորվածությունից, (%) | 70 | 70 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 5 | 5 | 0 |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 | 4 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 2522.3 |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքի և մշակույթիային դահլիճների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքի և մշակույթիային դահլիճների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։ | Բարելավել Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի բնակչության, մատուցվող ծառայություն-ների պայմանները |  | 100 | Համայնքում իրականացվող լայնածավալ ասֆալտապատման աշխատանքներով և դրանից բխող ֆինանսական միջոցների սղությամբ պայմանավորված՝ հնարավոր չի եղել իրականացնել |
| **Ելքային (քանակական)** | 2 վարչական շենք |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  | Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի բնակչության, մատուցվող ծառայությունների բարելավվածպայմաններ |  | 100 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | 2019թվական | 2019 թ.վերջ | 2019թ. վերջ |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  | Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի բնակչության, մատուցվող ծառայություն-ների բարելաված պայմաններ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր3.Բյուրեղավան, Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում գտնվող հուշարձանների վերանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան, Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում գտնվող հուշարձանների վերանորոգում | Ստեղծել պայմաններ Բյուրեղավան քաղաքիմշակույթային առավել աշխուժացման համար | Հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտվել են | 100 | Համայնքում իրականացվող լայնածավալ ասֆալտապատման աշխատանքներով և դրանից բխող ֆինանսական միջոցների սղությամբ պայմանավորված՝հնարավոր չի եղել իրականացնել |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | 2018 թվական | 2019թ.վերջ | 2019թ. վերջ |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  | ՈՒնենալ ժամանա-կակից, վերանորոգ-ված հուշարձաններ | Առկա է հիմնանորոգված հուշարձաններ | 100 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1.Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը  | 3 | 3 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը | 1 | 1 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, (%) | 60 | 60 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 25 | 25 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  **76291.6** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք  | 1 | 1 | 0 |  |
| Բյուրեղավան բնակավայրի թիվ 1 արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը  | 150 | 150 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 221 | 238 | 17 | Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերում Մոբայլ մանկապարտեզների պահպանություն |
| Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 235 | 265 | 25 | Արվեստի դպրոցի կողմից տրվող կրթության որակով |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից,  | 80% | 90% | 10% | Միջազգային փառատոնում ԳրանտՊրիմրցանակին արժանանալը |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8 | 8 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **81302.3** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 30000 | 30000 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 1 | 3 | 2 | Իրականացվել ավելի շատ մրցաշարեր |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 9 | 11 | 2 | Մեծ ուշադրություն և հետևողականություն է ցուցաբերվում համայնքի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 | 70 | 20 | Համայնքում կինոթատրոնի և թատրոնի բացակայության հանգամանքը |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 273 | 273 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո | այո | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **16654.6** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| **Ծրագիր 1.Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է կապիտալ վերանորոգել «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի ռենտգեն հետազոտության սենյակը և սանհանգույցները** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի ռենտգեն հետազոտության սենյակի և սանհանգույցների կապիտալ վերանորոգում | ՈՒնենալ կապիտալ վերանորոգված ռենտգեն հետազոտության սենյակ և սանհանգույցներ | Առկա է կապիտալ վերանորոգված ռենտգեն հետազոտության սենյակ և սանհանգույցներ | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մատուցվող առողջապահական ծառայություններից օգտվող քաղաքացիների թիվը | 8783 | 8783 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարձրացնել մատուցվող առողջապահական ծառայությունների որակը% | 60 | 60 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կապիտալ վերանորոգված «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի ռենտգեն հետազոտության սենյակ և սանհանգույցներ | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5483.9** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 86 | 86 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 | 60 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4270.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբամանների թիվը  | 48 | 48 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 217000 | 217000 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **68870.1** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր2. Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կանաչապատման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կանաչապատման աշխատանքների իրականացում | Կանաչապատ պուրակ | 35***%*** | 65***%*** | Եղանակային պայմաններ |
| **Ելքային (քանակական)** | Կանաչապատված տարածքների մակերեսը, քմ | 2800 | 2000 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված աշղատանքներից % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Կանաչապատման տևողությունը տարի | 1 | 2 | 1 | Եղանակային պայմաններ |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, կանաչապատ պուրակի առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2310.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 3. Ինքնաթափ մեքենայի ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | **Ինքնաթափ մեքենայի ձեռք բերում** | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանմաքրման աշխատանքների իրականացնող մեքենաների թվի ավելացում,  | 2 | 2 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի սանմաքրման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում՝ այո, ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ձեռքբերման ժամկետը տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հուշաղբյուրի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Զբոսաշրջիկների ներգրավում, % | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի գրավչության մեծացում՝ այո, ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հուշաղբյուրի կառուցման ժամկետը, օր | 90 | 90 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը հուշաղբյուրի կառուցման վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5427.8** |  |  |  |  |