**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ** **ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2018 ԹՎԱԿԱՆԻ**

 **ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

 **Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 12.03.2018թ. N 20-Ա որոշմամբ**

 **ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ 2018**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500774758)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500774759)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 9](#_Toc500774760)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 25](#_Toc500774761)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը](#_Toc500774762) 29

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 3](#_Toc500774763)2

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Բյուրեղավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Բյուրեղավան համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Բյուրեղավան համայնքը բարեկարգ, մաքուր և գեղատեսիլ համայնք է, որտեղ կան բնակչության կենսագործունեության համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ,պայմաններ և որակյալ հանրային ծառայությունների կենսունակ բազմաֆունկցիոնալ համակարգ:

Համայնքի զարգացման տեսլականն է՝ տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության , լրատվամիջոցների, գործարարների և բարեգործների համատեղ ու շարունակական գործունեության իրականացնում, որի արդյունքում կբարելավվեն համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, մարզական և հանգստի պայմանները ու համայնքը կդառնա ավելի մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ և գրավիչ բնակավայր:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2.5 | 3 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 32.3 | 37.4 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում (%) | 30 | 33 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը  | 113 | 120 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 11986 | 12115 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 80 | 85 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, (%) | 8 | 10 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, (%) | 32.3 | 37.4 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Բարձրացնել զորակոչիկների և ժամկետային ծառայողների ծնողների բավարարվածության աստիճանը համայնքի կողմից իրականացվող աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա)  | այո | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Համայնքում ստեղծվում են աշխատանքային խմբեր՝պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչության տարհանումը,ժամանակավոր կացարաններով և սննդով ապահովելու անհրաժեշտությամբ | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: Կազմակերպել համայնքի համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից(%) | 50 | 60 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Բարեկարգ ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում,70 % | 15 | 30 |
| Ասֆալտապատել բարեկարգման կարիք ունեցող որոշակի ճանապարհահատվածներ | 25 | 30 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը: | Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը | 113 | 120 |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում(%) | 10 | 12 |
| Անհարժեշտ շենքային պայմաններով ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներին  | 1 | 2 |
| Բարձրացնել մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին(%) | 45 | 60 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ(%) | 40 | 45 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին(%) | 60 | 70 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը ( %) | 2 | 3 |
| Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 35 | 40 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում(%) | 35 | 45 |
| Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին(%) | 40 | 45 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից(%) | 60 | 65 |
| Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից(%) | ավելի շատ վատ, քան լավ  | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացումը և ապահովել բնակչությանը գյուղատնտեսական որակյալ ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը: | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիությունը բնակավայրերում ( %) | 35 | 40 |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ(%) | 2 | 3 |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա),( % **)** | 40 | 50 |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | ավելի շատ վատ, քան լավ | ավելի շատ լավ, քան վատ  |
| **Ոլորտ 16. Համայնքի զարգացում** |  |  |  |
| Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցում | Բնակչության՝ հատկապես մատաղ սերնդի բարեկիրթ, քաղաքը և իր միջավայրը սիրող , հանդուրժող, հայրենասեր քաղաքացու դաստիարակություն:  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 20 | 30 |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 79215.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | 79215.0 | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
| **Ընդամենը** |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | Համայնքում ստեղծվում են աշխատանքային խմբեր արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչության տարհանումը,ժամանակավոր կացարաններով և սննդով ապահովել անհրաժեշտությամբ | **-** | Բոլոր բնակավայրերում  |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կառուցապատում | 34000.0 | Բյուրեղավան քաղաք |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 66000.0 | Բյուրեղավան քաղաք |
|  | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանում և բարելավում | 4000.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ջրաբեր քարտեզագրման աշխատանքներ | 2000.0 | Ջրաբեր բնակավայր |
| **Ընդամենը** | **124000.0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 18000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **18000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 33480.0 | Բյուրեղավան քաղաք |
| **Ընդամենը** |  | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 1400.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 41933.4 | Բյուրեղավան քաղաք |
| **Ընդամենը** | **43333.4** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 207.003 | Բյուրեղավան քաղաք |
| **Ընդամենը** | **207.003** |  |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 6112.2 | ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **6112.2** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | **-** |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում |  | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** |  | **-** |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 62200.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **62200.0** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Համայնքային զարգացում** |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցում | 7052.0 | Բյուրեղավան քաղաք |
| **Ընդամենը** | **7052.0** |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում | - | Բոլոր բնակավայրերում  |
| **Ընդհանուրը** |  | **-** |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1.**  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ոլորտ**  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  | **-** |
| **Ընդհանուրը** |  | **-** |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 85%
* Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5 %
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 32.3%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմ-բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը,31
2. Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում,
3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր
4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո
5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 10%
6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90%
7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– դեկտեմ-բեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում
3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
4. Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում
5. Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 72915.0հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 31
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 70% |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան քաղաքի մշակույթի տան հիմնանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**«Բյուրեղավանի արվեստի դպրոցի» ԱՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենքը գտնվում է վատթար վիճակում: Դպրոցն ապահովված չէ ջեռուցման համակարգով: Ջեռուցումը կատարվում է էլեկտրական վառարանների միջոցով: Մշակույթի տան հիմնանորոգումից հետո դպրոցը կտեղափոխվի այնտեղ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** . Մշակույթի տան շենքի կապիտալ հինանորոգման արդյունքում կունենանք հարմարավետ պայմաններով ժամանակակից կառույց, ուր կտեղավորվի քաղաքի արվեստի դպրոցը, քաղաքային գրադարանը: Կստեղծվեն բավարար պայմաններ մշակութային միջոցառումների անցկացման համար, կակտիվանա մշակութային կյանքը, քաղաքի երեխաները և երիտասարդությունը կհաղորդակցվեն մշակութային ժառանգության հետ և կստանան հոգևոր դաստիարակություն: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** .ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |   | 2018թ. սեպտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Բարելավվել Բյուրեղավան քաղաքի դպրոցականների, երիտասարադների,արվեստի դպրոցի անձնակազմի, ինչպես նաև արվեստասեր բնակչություն պայմանները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ |  |
| **Միջոցառումներ**  Բյուրեղավան քաղաքի մշակույթի տան հիմնանորոգում Գույքի ձեռք բերում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 66000 .0 հազ ՀՀ դրամ
 |
| **Ծրագիր 2. Փողոցային լուսավորության իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Բյուրեղավան համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բյուրեղավան համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 7 կմ
* Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 70%
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 5 ժամ
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** * Բյուրեղավան բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում
* Ջրաբեր բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում
* Նուռնուս բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 4000.0 հազ. դրամ
* Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 2
* Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝7կմ
* Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 374
* Առկա դրոսելների թիվը` 300
* Առկա մեկնարկիչների թիվը` 8
 |
| **Ծրագիր 3. Բյուրեղավան քաղաքի Պուրակի կառուցապատում** |
| **Ծրագրի նպատակ**ՈՒնենալ բարեկարգ, կանաչապատ, զբոսանքի արահետներով, նստարաններով, տաղավարներով, մանկական խաղահրապարակով , սանհանգույցներով, տարեցների համար նախատեսված ժամանցի կենտրոնով, հուշաղբյուրով կահավորված պուրակ:  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** Բնակչության՝ հատկապես մատաղ սերնդի բարեկիրթ, քաղաքը և իր միջավայրը սիրող , հանդուրժող քաղաքացու դաստիարակություն: Որակյալ հանգստի կազմակերպում: | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Մոտ 2800 քառակուսի մետր տարածքի վրա ունենալու ենք տարեցների համար նախատեսված փակ և բաց ժամանցի սրահներ՝ հագեցած սեղանի խաղերով և ժամանցը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ այլ պարագաներով:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** * Բյուրեղավան քաղաքի պուրակի կառուցապատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 34000.0հազ. դրամ
 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 70%
 |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովել է համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 ամիս
* Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 60 %
* Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 45
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն
2. Համայնքի բնակավայրերում մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 18000.0 հազար դրամ
* Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 13
* Տեխնիկական միջոցներ 5 միավոր
 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 12%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 95%
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85%
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 60%
 |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 229
* ՆՈՒՀ-երի խմբերի թիվը 8
* ՆՈՒՀ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 26
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ
* Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 240
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան դպրոցի նախակրթարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Բյուրեղավանի « Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Շախմատի դպրոցի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 33480.0 հազար դրամ
* Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք 1
 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, այո
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , 3%
* Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 36%
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում,** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 4
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 8
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000կտոր գիրք
* Գրադարանից օգտվողների թիվը 150
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90%
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 14710.0 հազար դրամ
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 33200 կտոր գիրք
 |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 60%
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 85%
 |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան բնակավայրի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում**  |
| **Ծրագրի նպատակ**«Մանկապատանեկան մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո,
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գործող խմբակների թիվը` 4
* Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` 120
* Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 3
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար
* Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 4 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Բյուրեղավան բնակավայրի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Պետական բյուջեի միջոցներ՝ 207.003 հազար դրամ
 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 85%
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը 50
* Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը 100
* Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը 15
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 6112.0 հազ. դրամ
 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ոլորտային նպատակ**Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 3%
 |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Անասնապահության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Խորհրդատվություն ստացած ֆերմերների թիվը 30
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 15%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1%
* Գյուղատնտեսության ոլորտում կազմակերպված սեմինարների թիվը 1
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր հազ. դրամ
* Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը 1
 |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 20%-ով
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 9
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 5000քմ
* Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 15%
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում
* Կանաչապատման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 62200.0 հազ. դրամ
* Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 9
* Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 1
* Աղբատար մեքենաների թիվը 2
* Աղբամանների թիվը 70
 |
| **Ոլորտ 16. Համայնքի զարգացում** |
| **Ծրագիր 3. Բյուրեղավան քաղաքի հուշաղբյուրի կառուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բյուրեղավան քաղաքում ունենալ հուշաղբյուր՝ նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100 ամյա տարելիցին, որի յուրաքանչյուր սյան վրա փորագրված կլինի մեր պատմության հերոսամարտերին նվիրված տեղեկատվություն, ինչը կնպաստի սերունդների մեջ սերմանել հայրենասիրություն, հարգանք պետականության և հայրենիքի նկատմամբ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Դաստիարակել հայրենասեր, պետականակերտ մտածողությամբ օժտված սերունդներ
* Բնակչության՝ հատկապես մատաղ սերնդի բարեկիրթ, քաղաքը և իր միջավայրը սիրող , հանդուրժող, հայրենասեր քաղաքացու դաստիարակություն:
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ունենալ պետականության կարևորությունը մատնանշող քառաթև հուշաղբյուր, որը նվիրված է լինելու հայ ժողովրդի հերոսամարտերին (Ավարայր, Սարդարապատ, Հայրենական և Շուշիի) : | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** * Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի տարածքում հուշաղբյուրի կառուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 4231.2 հազ. դրամ
 |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Քաղաքապետարանի թիվ 1 վարչական շենք | Ք.ԲյուրեղավանՎազգեն Ա Վեհափառ փողոց | 149քմ | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 2 | Բյուրեղավանի քաղաքային այգի |  | 24 հա | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 3 | Քաղաքապետարանի վարչական շենք 2 | Ք.Բյուրեղավան1 փողոց |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 4 | Բյուրեղավան քաղաքի փողոցային լուսավորվածության համակարգ |  |  | լավ  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 5 | Արվեստի դպրոցի շենք | Ք.ԲյուրեղավանՎազգեն Սարգսյան փողոց |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 6 | Մշակույթի տուն | Ք.ԲյուրեղավանԶորավար Անդրանիկի փողոց |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 7 | Մանկապարտեզի շենք | Ք.ԲյուրեղավանԵրիտասարդական փողոց |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 8 | Քաղաքային պոլիկլինիկայի շենք | Ք.Բյուրեղավան2-րդ փողոց |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 9 | Քաղաքային գրադարանի շենք 16/43  | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 10 | Գերեզմանատուն | Ք.Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 11 | Թիվ 48 շենքից 6 սենյակ | Ք.Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 12 | Թիվ 49 շենքից 76/49 սեփ. 27չսեփ/ սենյակ | Ք.Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 13 | Օղակաձև փողոց 4-րդ հանրակացարան /50-րդ շենք 110 ս/66չս 44սեփ/ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 14 | Խաղահրապարակներ  | Ք.Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 15 | Ներհամայնքային նշանակության ոռոգման ջրի 1 համակարգ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 16 | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ՝ 21.3կմ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 17 | Ներհամայնքային փողոցներ, հրապարակներ ՝ 1.1 հա | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 18 |  Մաքրման ջրհան կայան – 1.361 հա հող, շինութ. 1556.2քմ  | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 19 | Զորավար Անդրանիկի փողոց 2/84հողամաս, տնտ. շինութ. ավտոտնակ, ծածկարան -0.014532 հա հող 82.9 քմ շին. | Ք.Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 20 | Վ. Սարգսյանի փողոց 16 շենք թիվ 44 տարածք – 83.4 քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 21 | Կոտայքի փողոց 1-ին շենքի հարևանությամբ խանութ և կիսակառույց ՝ հող 0.5005 հա շին. – 45.6քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 22 | Զորավար Անդրանիկի փողոց 42 շենք 36/1բն 13.2քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 23 | Վ. Սարգսյան փողոց 16/45 | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 24 | Վ. Սարգսյան փողոց 16/46 | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 25 | 1-ին թաղամաս Բ-3 շենք թիվ 7 բն. ՝ 72.98 քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 26 | 1-ին թաղամաս Բ-5 շենք թիվ 5 բն. ՝ 72.10 քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 27 | 1- ին թաղամաս Բ -11 շենք թիվ 8 բն. ՝74.05 քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 28 | 1 –ին շենք թիվ 15 բն. ՝ 26.18 քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 29 | 2 - րդ շենք թիվ 21 բն. ՝ 43.24 քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 30 | 24 -րդ շենք թիվ 32 բն.՝ 92.60 քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 31 | 27- րդ շենք թիվ 28 բն .՝ 61.90 քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 32 | 42 –րդ շենք թիվ 5 բն.՝ 44.84 քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 33 | 42 – րդ շենք թիվ 36/1 բն.՝ 13.24 քմ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 34 | 42 – րդ շենք թիվ 23 բն. | Ք.Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 35 | Մշակույթի տուն | Նուռնուս |  | լավ  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 36 | Պահեստ | Նուռնուս |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 37 | Փողոցային լուսավորություն | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 38 |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 39 |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 40 | Գյուղապետարանի վարչական շենք |  Ջրաբեր |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 41 | Պահեստի շենք | Ջրաբեր |  |  |  |  |
| 42 | պահակարան | Ջրաբեր |  |  |  |  |
| 43 | Հուշարձան | Ջրաբեր |  |  |  |  |
| 44 | Շարքացան | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 45 | Ավտոմեքենա «Հունդայի Սանտա »  | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 46 | Ավտոմեքենա «Մերսեդես Բենս»240 | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 47 | Ավտոմեքեն «Զիլ433362» աղբատար  | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 48 | Ավտոբուս «Պազ 3612»սրահ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 49 | Բեռնատար ամբարձիչ «Գազ 52» 011SU43կապույտ | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 50 | Ավտոմեքենա «Գազ 5201» ֆուրգոն | Ք.Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 51 | Խոտհնձիչ 525795 | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 52 | Տրակտոր82Մինսկ808184190 | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 53 | Խոտհավաքիչ մամլիչՊՏ-165Մ | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 54 | Խոտհավաք սարքի 4 թև | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 55 | Մեքենա լվացող սարք | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 56 | Հողի փխրեցուցիչի թևիկներ  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 57 | Խոտհավաքի թև | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |

# **4.Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 79215.0 | 79215.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  | 79215.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 66000.0 | 66000.0 | - | - | - | - |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի Պուրակի կառուցապատում | 47700.0 | 34000.0 | 13700.0 | - | - | - |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում | 4000.0 | 4000.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **117700.0** | **104000.0** | **13700.0** | - | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 18000.0 | 18000.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **18000.0** | **18000.0** | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 33480.0 | 33480.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **33480.0** | **33480.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 14710.0 | 14710.0 | - | - | - | - |
|  | Բյուրեղավանի Արվեստի դպրոցի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 33480.0 |  33480.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **48190.0** | **48190.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **207.003** | - | **207.003** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **207.003** |  | **207.003** | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 6112.0 | 6112.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **6112.0** | **6112.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | - | **-** | **-** | **-** | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
|  | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** |  |  | **-** | **-** | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 62200.0 | 62200.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **62200.0** | **62200.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Հանայմքի զարգացում** |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցում | 7052.0 | 4231.2 | 2820.8 | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **7052.0** | **4231.2** | **2820.8** | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** |  |  |  |  |  |  |

# **5.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 31 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  | 1 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 72915.0 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2. Փողոցային լուսավորության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, (%) | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերայինլուսավորվածությունից, (%) | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 5 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4000.0** |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կառուցապատում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան քաղաքի պուրակի կառուցապատում |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բարելավել Բյուրեղավան քաղաքի բնակչության, հանգստի պայմանները |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան քաղաքի բնակչության հանգստի պայմանները բարելավելն է |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 34000.0 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 4. Բյուրեղավան բնակավայրի մշակույթի տան հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 66000.0 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 5. Ջրաբեր քարտեզագրման աշխատանքներ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 2000.0 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1.Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը  | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, (%) | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 45 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **18000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք  | 1 |  |  |  |
| Բյուրեղավան բնակավայրի թիվ 1 արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը  | 150 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 120 |  |  |  |
| Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 65 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից,  | 80% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց |  |  |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **33480.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 30000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 273 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **43333.4** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ծրագիր 1 Բյուրեղավան բնակավայրի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում:**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարզադպրոցի գույքի միավորների թիվը  | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը`  | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ  | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **207.003** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 578 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **6112.2** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը  | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | - | - | - | - | - |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբամանների թիվը  | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 217000 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **62200.0** |  |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)