Հավելված

Բյուրեղավան համայնքի ավագանու
2016 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 98-Ն որոշման

փոփոխված՝ 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 107-Ն որոշման

**ՀԱՍԱՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ**

**ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

**Մշակվել է`** համայնքի ղեկավարին կից գործող «Բյուրեղավան համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմնի » կողմից

**Ներկայացվել է`**  համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանի կողմից

**Հաստատվել է`** համայնքի ավագանու **21.11.2016թ*.*** թիվ **98- Ն** որոշմամբ

**Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ 2016թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ………………………………………………...ԷՋ 2

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ...................................................ԷՋ 4

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ........ ԷՋ 21

4. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ………………………………………………………………………….ԷՋ 33

5. ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ……………………………………………………………………………….ԷՋ 36

6. ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ......................................................................................................... ԷՋ 39

**1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ**

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը (այսուհետ` ՀԶԾ) մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, ՏԻՄ-երը՝ համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկավարը, ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով, և 210-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը պետք է համապատասխանեցվի Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի հունվարի 1-ից: Հաշվի առնելով այդ պահանջները` մշակվել է համայնքի զարգացման ոչ թե քառամյա, այլ ծրագիր:

 ՀԶԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶԾ-ի մշակման և կառավարման վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև Կոտայքի մարզպետի կողմից ներկայացված համայնքի զարգացման ծրագրի մշակման մեթոդական ուղեցույցը:

Ներկայացվող ՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Բյուրեղավան համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀԶԾ-ում հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀԶԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքի զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝ արտադրական կազմակերպությունների, փոքր և միջին բիզնեսի և այլնի) հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքի աշխատակազմի և Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2016 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 69-Ա որոշմամբ ստեղծված համայնքի ղեկավարին կից գործող «Բյուրեղավան համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմնի» (ԽՄ) հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:

 Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ում ներառված են Բյուրեղավան համայնքի տարածական զարգացումը սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ դրանց փոփոխման (լրացման) մասին դրույթներ, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումներ, համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ, աղետների ռիսկերի կառավարման և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնական մոտեցումներ, համայնքի կոմունալ ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ : ՀԶԾ-ն ներառում է նաև Բյուրեղավան համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Այն Բյուրեղավան համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Բյուրեղավանի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

 ԽՄ-ը, փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

**2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

## 2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Բյուրեղավան բնակավայրը կազմավորվել է 1947թվականին՝ ապակե տարաների գործարանի հիմքի վրա: Բնակավայրը Բյուրեղավան է անվանակոչվել 1974 թվականին. նախկինում կոչվել է Արզնի բանավան։ Բյուրեղավանը քաղաքի կարգավիճակ ստացել է 1994 թվականին: Բնակչությունը հավաքվել է ՀՀ տարբեր շրջաններից, ինչպես նաև Ադրբեջանից գաղթած հայերից:

 Բյուրեղավանը համայնք է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում: Գտնվում է մարզի հարավ-արևմտյան հատվածում։ Համայնքը արևելքից, հարավից և արևմուտքից սահմանակից է [Արզնի](https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%A6%D5%B6&action=edit&redlink=1)  համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից՝ [Նուռնուս](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%82%D5%BC%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%BD) համայնքին։ Հեռավորությունը մարզկենտրոն Հրազդան համայնքից 43 կմ է, մայրաքաղաք Երևանից՝  20 կմ: Բյուրեղավան քաղաքը գտնվում է Արզնի ձորի գեղատեսիլ բարձունքում:

 Բյուրեղավան համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 372.48 հա., որից գյուղատնտեսական նշանակություն ունեն  6.16հա.-ը, բնակավայրերը զբաղեցնում են  228.45 հա., արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտները` 111.42հա,  էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները` 9.94 հա., հատուկ պահպանվող տարածքները` 5.52 հա, ջրային հողերը` 1.46 հա,  պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը` 9,53 հա։

 Բյուրեղավան համայնքի բնակչությունը 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 10732 մարդ (աղյուսակ 1):

**Աղյուսակ 1. Համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները (01.10.2016 թ. դրությամբ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **Մարդ** |
| 1. | Բնակչության թվաքանակը, մարդ | **10732** |
| 2. | Տնային տնտեսությունների թվաքանակը | **2648** |
| 2.1 | այդ թվում՝ ժամանակավոր կացարաններում /վագոն, տնակ/ բնակվող  | **16** |
| 2.2 | կիսակառույց տներում բնակվող | **-** |
| 3. | Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների քանակը | **537** |

 Համայնքի բնակչության 45.7% կազմում են տղամարդիկ և 54.3% կանայք: Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

**Աղյուսակ 2. Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները (01.01.2016 թ. դրությամբ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **Ընդամենը** | **Կանայք** | **Տղամարդիկ** |
| 1. | Համայնքի բնակչության թիվը, այդ թվում` | **10732** | **5825** | **4907** |
|  | մինչև 1 տարեկան | **150** | **52** | **98** |
|  | 1-2 տարեկան | **277** | **120** | **157** |
|  | 3-4 տարեկան | **272** | **134** | **138** |
|  | 5-6 տարեկան | **281** | **137** | **144** |
|  | 7-10 տարեկան | **376** | **188** | **188** |
|  | 11-14 տարեկան | **495** | **249** | **246** |
|  | 15-17 տարեկան | **316** | **149** | **167** |
|  | 18 և ավելի տարեկան | **8565** | **4796** | **3769** |
| 2. | Կենսաթոշակառուներ (ներառյալ հաշմանդամներ) այդ թվում՝ | **1273** | **715** | **558** |
|  | Տարիքային և աշխատանքային  | **347** | **211** | **136** |
| 3. | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ  | **39** | **20** | **19** |
| 4. | Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ  | **1** | **-** | **1** |
| 5. | Հաշմանդամ երեխաներ | **17** | **5** | **12** |
| 6. | Խնամակալության հանձնված երեխաներ | **2** |  |  |
| 7. | Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | **1** | **-** | **1** |
| 8. | Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ  |  |  |  |
| 9. | Հաշմանդամներ | **411** | **182** | **229** |
| 10. | Զբաղվածներ  | **3024** |  |  |
| 11. | Գործազուրկներ | **247** | **180** | **67** |
| 12. | Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը | **525** |  |  |
| 13. | Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | **21** |  |  |

 Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Տղամարդկանց աշխատունակ մի մասը զբաղված է արտագնա աշխատանքով:

## 2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

 Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 72-Ն որոշմամբ հաստատված 2016 թվականի բյուջեն եկամտային մասով կազմել է **217 785.3** հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ **220 883.5**  հազար դրամ, իսկ դեֆիցիտի գծով՝ **3 098.2** հազար դրամ: Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2016 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 03-Ն որոշմամբ 2016 թվականի բյուջեն (ճշտված բյուջե) եկամտային մասով փոփոխվել է **217 785.3**  հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ **224 351.0** հազար դրամ, իսկ դեֆիցիտի գծով՝ **6 565.7**  հազար դրամ: 2016թվականի բյուջեի եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է **26 %՝ 56 667.2** հազար դրամ:
 Համայնքը նախկինում եղել է արդյունաբերական զարգացած կենտրոն, հատկապես զարգացած են եղել ապակեգործությունը, շինանյութերի , հանքային ջրերի արտադրությունները:
 Այժմ այդ արտադրությունները չեն գործում, կամ գործում են իրենց հզորությունների շատ չնչին ծավալով: 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսից ապակե տարաներ արտադրող «Գլաս Ուորլդ Քամփնի» ՓԲԸ-ն ճանաչվել է սնանկ և դադարեցրել գործունեությունը, որի պատճառով մոտ 250 Բյուրեղավան համայնքի բնակիչներ մնացել են առանց աշխատանքի:
 Քաղաքում գործում են ալկոհոլային խմիչքների, հանքային ջրերի, սնկերի, սննդամթերքի, գաջի, քարի մշակման, օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրական կազմակերպություններ: Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից կազմակերպվում են հացի և թարմ ալյուրե հրուշակեղենի, մետաղապլաստե դռների և լուսամուտների, կահույքի և այլ արտադրություններ: Արտադրված արտադրանքի սպառման հիմնական շուկան Հայաստանի Հանրապետությունն է:
 Համայնքում զարգանում են առևտրի և սպասարկման փոքր և միջին կայուն ձևերը:
 Բնակչության հիմնական զբաղմունքը  արտադրությունը, մատուցվող ծառայություններն ու առևտուրն է:
Ակտիվ ձեռնարկություններն են՝

* «Սյունէներգաշին» ՓԲԸ՝ զբաղվում է բետոնե այլ պատրաստի շինվածքների արտադրությամբ (շինարարությունում օգտագործման համար),
* «Բյուրեղ Ալկո» ՍՊԸ՝ իրականացնում է ալկոհոլային խմիչքների (բացի կոնյակից) թորում, բազմաթորում և խառնում,
* «Առողջ սունկ» ՍՊԸ՝ զբաղվում է սնկի աճեցման համար անհրաժեշտ կոմպոստի արտադրությամբ,
* «Նարէքս» ՍՊԸ ՝զբաղվում է սննդամթերքի արտադրությամբ,
* «Վանս» ՍՊԸ ՝ զբաղվում է օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրությամբ,
* «Վարատ» ՍՊԸ՝ զբաղվում է կրի, գիպսի և գաջի արտադրությամբ,
* «Արմիտ-Դիամոնդ» ՍՊԸ ՝ զբաղվում է դանակային արտադրատեսակների արտադրությամբ
* «Ալմաքար» ՍՊԸ՝ իրականացնում է քարի սղոցում,
* «ՇԻՆ-ՊԵՌԼԻՏ» ՍՊԸ՝ իրականացնում է այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն:

 Համայնքի զարգացման համար անհրաժեշտ են մեծ կապիտալ ներդրումներ արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում: Ներկայումս որոշակի տեղաշարժեր կան այդ ասպարեզում: «ԱԲԷՍ Լեդերս» ՓԲԸ-ն նպատակ ունի Բյուրեղավանում բացել կաշվի և կաշվե իրերի արտադրություն: Նախատեսում է մոտ մեկ միլիարդ ութ հարյուր միլիոն ՀՀ դրամի ներդրում կատարել: Այդ ներդրումների մի մասն էլ կատարվելու է իտալական ընկերության կողմից: Նախատեսվում է ստեղծել մոտ 150 աշխատատեղ , ընկերության նախագծային հզորությունը կկազմի մինչև 20 մլն քառակուսի դեցիմետր կաշի:

Բյուրեղավան համայնքում բացակայում են պատմամշակութային հուշարձանները:

Համայնքում գործում են միջնակարգ կրթության երկու հաստատություն՝ հիմնական և ավագ դպրոցներ՝

#### «Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ,

#### «Բյուրեղավանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ:

 Ավագ դպրոցն ունի 2 մասնաշենք, որոնցից մեկը հիմնանորոգված է, իսկ մյուսը հիմնանորգման կարիք ունի: Հիմնական դպրոցը գտնվում է կապիտալ նորոգման փուլում: Դպրոցները ապահովված են ջեռուցման համակարգով: Հիմնական դպրոցում գործում է ռոբոտաշինության խմբակ:

 Համայնքում գործում են նախադպրոցական կրթության երկու հաստատություն՝ մանկապարտեզ և քոլեջ՝

* Բյուրեղավան համայնքի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ,
* Բյուրեղավանի Սամվել Վարդանյանի անվան ավագ դպրոցի նախակրթարան:

 Մանկապարտեզը հիմնանորոգված է, ապահովված է անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով , ջեռուցման համակարգով:

 Մանկապարտեզն աշխատում է 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, տրվում է երեք անգամյա սնունդ՝ նախաճաշ, ճաշ, ետճաշիկ: Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015թվականի նոյեմբերի 05-ի N 64-Ն որոշման համաձայն՝ մանկապարտեզում 2016թվականի համար ծնողական վճարի չափը  սահմանվել է յուրաքանչյուր երեխայի  համար ամսական 8000 (ութ հազար) դրամ:

 Նախակրթարանը գործում է ավագ դպրոցի տարածքում, այն բացվել է Համաշխարհային բանկի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի և համայնքապետարանի միջոցներով:

Համայնքում գործում են արտադպրոցական կրթության երեք հաստատություններ՝

* «Բյուրեղավանի արվեստի դպրոց» արտադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ,
* «Բյուրեղավանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ,
* Շախմատի դպրոց:

 «Բյուրեղավանի արվեստի դպրոց»-ի շենքը գտնվում է վատթար վիճակում: Դպրոցը ապահովված չէ ջեռուցման համակարգով: Ջեռուցումը կատարվում է էլեկտրական վառարանների միջոցով: Մշակույթի տան հիմնանորոգումից հետո դպրոցը կտեղափոխվի այնտեղ: Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015թվականի նոյեմբերի 05-ի N 64-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի համաձայն՝ «Բյուրեղավանի արվեստի դպրոց»-ում 2016թվականի համար ուսման վճարի չափը յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանվել է 3000 (երեք հազար) դրամ՝ բոլոր մասնագիտությունների գծով:

 Բյուրեղավան քաղաքի մանկապատանեկան մարզադպրոցը բաղկացած է առանձին մասերից՝ վարչական մաս, սպորտդահլիճ և մարզադաշտ: Այն շահագործման է հանձնվել 1989թվականին և մինչ օրս կապիտալ վերանորգման չի ենթարկվել: Վարչական մասը գործում է բազմաբնակարան շենքի 1-ին հարկում, շատ անմխիթար վիճակում է գտնվում, չկա ջեռուցման համակարգ, գործունեության համար նվազագույն անհրաժեշտ պայմաններ:

 Սպորտդահլիճը գործում է «Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի չգործող մասնաշենքի նկուղային հարկում: Չկա ջեռուցման համակարգ, առանձին հանդերձարաններ, տարածքի սանիտարահիգիենիկ պայմանները շատ վատ վիճակում են, չեն գործում օդափոխության, բնական և արհեստական լուսավորության համակարգեր:

 Մարզադաշտի հանդերձարանները ևս գտնվում են շատ անմխիթար վիճակում , զուրկ են սանիտարահիգիենիկ նվազագույն պայմաններից: Մարզադաշտի տրիբունան ունի կապիտալ նորոգման կարիք:

 2015թ-ի աշնանը շախմատ մարզաձևի զարգացմանն օժանդակելու նպատակով Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի հետ համագործակցության արդյունքում բացվեց շախմատի դպրոց, որտեղ 50 երեխա անվճար սովորում է շախմատ:Դպրոցը դեռևս ապահովված չէ մշտական տարածքով:

 Համայնքում գործում է նախնական մասնագիտական կրթության մեկ հաստատություն՝

* «Բյուրեղավանի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

 Ուսումնարանի շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում, ջեռուցման համակարգ չկա. դասասենյակները տաքացվում են գազի վառարաններով: Շենքը ենթակա է կապիտալ վերանորոգման: ՈՒսումնարանում դասավանդում են հետևյալ մասնագիտությունները՝ տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում, վարսավիրական արհեստ, կարի արտադրության տեխնոլոգիա, հաշվետարություն, համակարգիչների շահագործում:

 Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատություններում աշխատողների և ուսուցանվող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

**Աղյուսակ 3. Բյուրեղավան համայնքի հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, նախնական մասնագիտական կրթական հաստատության վերաբերյալ տվյալներ**

**Առ 01.09.2016թ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Հաստատության անվանումը** | **Աշխատողների թիվը** | **Սովորողների թիվը** |
| 1. | «Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | **49** | **317** |
| 2. | «Բյուրեղավանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | **69** | **912** |
| 3. | Բյուրեղավան համայնքի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ | **21** | **136** |
| 4. | Բյուրեղավանի Սամվել Վարդանյանի անվան ավագ դպրոցի նախակրթարան | **4** | **100** |
| 5. | «Բյուրեղավանի արվեստի դպրոց» արտադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ | **32** | **274** |
| 6. | «Բյուրեղավանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ | **21** | **402** |
| 7. | Շախմատի դպրոց | **2** | **50** |
| 8. | «Բյուրեղավանի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ | **34** | **144** |

 Բյուրեղավան hամայնքում գործում է առողջության առաջնային պահպանության մեկ կազմակերպություն՝ «Բյուրեղավանի քաղաքային պելիկլինիկա» ՓԲԸ: Պոլիկլինիկայի 100 % բաժնետոմսերը պատկանում են Բյուրեղավան համայնքին: Պոլիկլինիկան իրականացնում է նաև շտապ բժշկան օգնության ծառայություն և սպասարկում է Բյուրեղավան, Նուռնուս և Արզնի համայնքների բնակչության շտապ օգնության կանչերը:

 Պոլիկլինիկայի շենքը գտնվում է բարվոք վիճակում, ապահովված է ջեռուցման համակարգով, սակայն ունի արդիական բժշկական սարքերով համալրման կարիք: «Բյուրեղավանի քաղաքային պելիկլինիկա» ՓԲԸ-ի կողմից բնակչությանը վճարովի բժշկական ծառայություններ են մատուցվում, որոնց ցանկը հաստատվել է Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 2016թվականի հուլիսի 25-ի N 184-Ա որոշմամբ:

## 2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

 Համայնքի Զբոսայգու տարածքում 2013թվականից մասնավոր ներդրումների հաշվին սկսվել և շարունակվում են Սուրբ Աստվածամայր եկեղեցու շինարարական աշխատանքները: Քաղաքը կունենա 160քմ սրահով, 27մ բարձրությամբ, ծիրանագույն տուֆից կառուցված եկեղեցի՝ ժամանակակից և միջնադարյան շնչով:

  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի  և, մասնավորապես, Բյուրեղավան համայնքի տարածքում աղբահանության աշխատանքների բարելավման նպատակով, ի կատարումն Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի (հետագա տեքստում՝ «Ծրագիր») շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի միջև 05.04.2016 թվականին կնքված վարկային համաձայնագրի 5.01 բաժնի «d» կետի, ինչպես նաև՝ Աբովյանի, Բյուրեղավանի, Ճամբարակի, Չարենցավանի, Գավառի, Հրազդանի, Նոր Հաճնի, Մարտունու, Սևանի, Ծաղկաձորի, Վարդենիսի, Եղվարդի համայնքապետարանների և Զարգացման Եվրոպական Բանկի միջև 05.04.2016 թվականին կնքված՝ Ծրագրի իրականացման և աջակցության համաձայնագրով նախատեսված՝ Բյուրեղավան համայնքի իրավունքների իրականացման ու պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով՝ Բյուրեղավան համայնքի ավագանին որոշում է կայացրել համայնքում աղբահանության աշխատանքների բարելավման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի քաղաքային բնակավայրերի համայնքների մասնակցությամբ ստեղծել «ԿՈՏԱՅՔԻ ԵՎ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԿԿԹԿ»  ֆիրմային անվանմամբ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն առևտրային կազմակերպություն (2016թվականի սեպտեմբերի 09-ի N 64-Ա որոշում): Նոր ստեղծվող ընկերության կանոնադրական կապիտալում Բյուրեղավան համայնքի մասնակցությունը սահմանվել է  կանոնադրական կապիտալի ընդհանուր բաժնեմասի 5 /հինգ/ տոկոսի չափով:

## 2.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

**Աղյուսակ 4. Համայնքի 2014-2015թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

 հազար դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2015թ.** | **2016թ.** | **2017թ.** | **2018թ.** | **2019թ.** | **2020թ.** | **2021թ.** |
| **փաստ.** | **փաստացի01.10.2016** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | **242360.0** | **240662.8** | **264106.3** | **254352.7** | **273919.6** | **280238.4** | **304312.5** |
|  **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **213731.4** | **152 328,3** | **226963.0** | **236237.7** | **258741.9** | **269913.3** | **293297.5** |
| **1** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **34569.1** | **18 665,4** | **37422.8** | **37693.5** | **38646.0** | **39518.0** | **40508.7** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **15805.2** | **8 743,5** | **17454.6** | **17493.0** | **17525.5** | **17570.3** | **17620.8** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 10053.5 | 6 156,7 | 11578.3 | 11593.9 | 11615.5 | 11645.3 | 11675.1 |
|   | Հողի հարկ | 5751.7 | 2 586,8 | 5876.3 | 5899.1 | 5910.0 | 5925.0 | 5945.7 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | **16637.4** | **8 720,0** | **17536.2** | **17650.5** | **18370.5** | **18957.7** | **19737.9** |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 16637.4 | 8 720,0 | 17536.2 | 17650.5 | 18370.5 | 18957.7 | 19737.9 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | **2126.6** | **1201,9** | **2432.0** | **2550.0** | **2750.0** | **2990.0** | **3150.0** |
|   | Տեղական տուրքեր | 2126.6 | 1201.9 | 2432.0 | 2550.0 | 2750.0 | 2990.0 | 3150.0 |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետական տուրքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Այլ հարկային եկամուտներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **161398.6** | **121 477,7** | **170230.2** | **178919.2** | **200150.9** | **210167.3** | **232278.8** |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **161398.6** | **121 477,7** | **170230.2** | **178919.2** | **200150.9** | **210167.3** | **232278.8** |
|  ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 150585.9 | 119 838,3 | 168896.5 | 177585.5 | 186983.5 | 196999.9 | 217777.7 |
|  բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ | 9479.0 | 749,4 | 0.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 |
|  գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 1333.7 | 890.0 | 1333.7 | 1333.7 | 2667.4 | 2667.4 | 4001.1 |
|  դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** | **17763.7** | **12 185,2** | **19310.0** | **19625.0** | **19945.0** | **20228.0** | **20510.0** |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 1246.9 | 330.8 | 400.0 | 415.0 | 415.0 | 433.0 | 445.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** այդ թվում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** | **15258.8** | **11 048,0** | **17710.0** | **17890.0** | **18090.0** | **18140.0** | **18290.0** |
|  | Տեղական վճարներ | 14421.9 | 9 709,2 | 16710.0 | 16740.0 | 16790.0 | 16840.0 | 16940.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ | 836.9 | 1 338,8 | 1000.0 | 1150.0 | 1300.0 | 1300.0 | 1350.0 |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** | **215.0** | **120.2** | **200.0** | **220.0** | **240.0** | **255.0** | **275.0** |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | 215.0 | 120.2 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | 255.0 | 275.0 |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** | **1043.0** | **686.2** | **1000.0** | **1100.0** | **1200.0** | **1400.0** | **1500.0** |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | 5350.0 | 0.0 | 113481.2 | 11811.9 | 12937.1 | 13495.7 | 14665.0 |
|   | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | 1043.0 | 686.2 | 1000.0 | 1100.0 | 1200.0 | 1400.0 | 1500.0 |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** | **15339.0** | **81 768,7** | **13000.0** | **12000.0** | **10000.0** | **5000.0** | **5000.0** |
| **1** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** | **1533.0** | **0.0** | **5000.0** | **5000.0** | **3000.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր | 798.0 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր | 735.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** | **13806.0** | **81768.7** | **8000.0** | **7000.0** | **7000.0** | **5000.0** | **5000.0** |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր | 13806.0 | 81768.7 | 8000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 5000.0 | 5000.0 |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** | **6723.6** | **69 111,6** | **24143.3** | **6115.0** | **5177.7** | **5325.1** | **6015.0** |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** | **6723.6** | **69 111,6** | **24143.3** | **6115.0** | **5177.7** | **5325.1** | **6015.0** |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** | 13289.5 | 6565.8 | 24143.3 | **6115.0** | **5177.7** | **5325.1** | **6015.0** |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** | 6565.8 | 75 677,4 |  |  |  |  |  |
|  | **որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

**Աղյուսակ 5. Համայնքի 2017-2021թթ. բյուջեն
 ( եկամտների և ծախսերի****կանխատեսումը)**

հազար դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Եկամտի և ծախսի տեսակը** | **2015թ. Տարեկան****փաստացի**  | **2017թ.կանխ.** | ***2017թ.2015թ******փաստ.նկատ %*** | **2018թ.կանխ.** | ***2018թ.2015թ******փաստ.նկատ %*** | **2019թ.կանխ.** | ***2019թ.******2015թ******փաստ.նկատ %*** | **2020թ.կանխ.** | ***2020թ.2015թ******փաստ.նկատ %*** | **2021թ.կանխ.** | ***2021թ.2015թ******փաստ.նկատ %*** |
| **Ընդամենը եկամուտներ** | **213741.5** | **226963.0** | **109.1** | **236237.7** | **113.6** | **258741.9** | **124.4** | **269913.3** | **129.8** | **293297.5** | 141.0 |
| ***Հարկային եկամուտներ, որից*** | ***32442.5*** | ***34990.8*** | ***102.9*** | ***35143.5*** | ***103.3*** | ***35896.0*** | ***105.5*** | ***36528.0*** | ***107.4*** | ***37358.7*** | ***109.9*** |
| Հողի հարկ | 5751.7 | 5876.3 | 93.0 | 5899.1 | 93.3 | 5910.0 | 93.5 | 5925.0 | 93.8 | 5945.7 | 94.1 |
| Գույքահարկ | 26690.8 | 29114.5 | 105.1 | 29244.4 | 105.6 | 29986.0 | 108.3 | 30603.0 | 110.5 | 31413.0 | 113.5 |
| ***Տեղական տուրքեր*** | ***2126.6*** | ***2432.0*** | ***102.1*** | ***2550.0*** | ***107.0*** | ***2750.0*** | ***115.4*** | ***2990.0*** | ***125.5*** | ***3150.0*** | ***132.2*** |
| ***Պաշտոնական ընթացիկ դրամաշն.*** | ***161408.7*** | ***170230.2*** | ***112.0*** | ***178919.2*** | ***117.8*** | ***200150.9*** | ***131.7*** | ***210167.3*** | ***138.3*** | ***232278.8*** | ***152.9*** |
| ***Այլ եկամուտներ*** | ***17763.7*** | ***19310.0*** | ***98.3*** | ***19625.0*** | ***99.9*** | ***19945.0*** | ***101.6*** | ***20228.0*** | ***103.0*** | ***20510.0*** | ***104.4*** |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | 15339.0 | 13000.0 | 108.3 | 12000.0 | 100.0 | 10000.0 | 83.3 | 5000.0 | 41.7 | 5000.0 | 41.7 |
| **Տարեսկզբի ազատ մնացորդ** | **13289.5** | **52079.2** | **391.9** | **6115.0** | **46.0** | **5177.0** | **39.0** | **5325.1** | **40.1** | **6015.0** | **45.3** |
| **Ընդամենը** | **242370.0** | **292042.2** | **113.2** | **254352.7** | **109.0** | **273919.6** | **117.4** | **280238.4** | **120.1** | **304312.5** | **130.5** |
| **Ընդամենը ծախսեր** | **235794.1** | **292042.2** | **113.2** | **254352.7** | **109.0** | **273919.6** | **117.4** | **280238.4** | **120.1** | **304312.5** | **130.5** |
| ***Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում*** | ***201852.1*** | ***214794.9*** | ***103.6*** | ***235529.2*** | ***115.8*** | ***256177.9*** | ***125.9*** | ***268313.1*** | ***131.9*** | ***285537.1*** | ***140.4*** |
| Տեղ. ինքնակառ. մարմնի, դրանց ենթ-հիմն. աշխատ. աշխատավարձ | 32916.7 | 38875.0 | 110.0 | 46650.0 | 132.0 | 51315.0 | 145.2 | 56445.0 | 159.7 | 62100.0 | 175.7 |
| Ապրանքն. գնման և ծառ. վճ. ծախս | 60185.6 | 58135.5 | 105.0 | 61045.0 | 110.3 | 64095.0 | 115.8 | 65300.0 | 117.9 | 67665.0 | 122.2 |
| Սուբսիդիաներ | 98487.0 | 105450.7 | 107.9 | 115000.5 | 117.7 | 126500.5 | 129.5 | 131800.7 | 134.9 | 140571.0 | 143.9 |
| Դրամա-շնորհներ | 4833.7 | 4333.7 | 130.0 | 4333.7 | 130.0 | 5667.4 | 170.0 | 5667.4 | 170.0 | 6001.1 | 180.0 |
| Սոցիալական նպաստներ | 4697.0 | 7000.0 | 233.3 | 7500.0 | 250.0 | 7500.0 | 250.0 | 8000.0 | 266.7 | 8000.0 | 266.7 |
| Այլ ծախսեր | 732.1 | 1000.0 | 133.3 | 1000.0 | 133.3 | 1100.0 | 110.0 | 1100.0 | 146.7 | 1200.0 | 160.0 |
| ***Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր, այդ թվում*** | ***33942.0*** | ***77247.3*** | ***227.6*** | ***24708.5*** | ***82.8*** | ***32918.7*** | ***110.3*** | ***22250.4*** | ***74.6*** | ***29790.4*** | ***99.8*** |
| Հիմնական միջոցներ | 33942.0 | 77247.3 | 227.6 | 24708.5 | 82.8 | 32918.7 | 110.3 | 22250.4 | 74.6 | 29790.4 | 99.8 |

## 2.5. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Համայնքի զարգացման հիմնական խոչընդոտներն ու դժվարությունները ըստ ուղղությունների՝

1. Գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումը

 2 ) Համայնքի գույքի կառավարումը

3) Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը`

Խոչընդոտներն ու դժվարությունները *՝****Համայնքային մանկապարտեզի խմբերի քիչ քանակությունը, որը պայմանավորված շենքային պայմաններով, համայնքում վերանորոգված մշակույթի տան բացակայությունը, մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի բացակայությունը:***

4)Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ`

Խոչընդոտներն ու դժվարությունները*՝* ***Համայնքում վերանորոգված մշակույթի տան բացակայությունը:***

5) Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը՝

Խոչընդոտներն ու դժվարությունները *՝* ***Գործազրկության առկայությունը:***

 6) Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը՝

Խոչընդոտներն ու դժվարությունները*՝****մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի բացակայությունը:***

 7) Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը

 8) Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը՝

Խոչընդոտներն ու դժվարությունները*՝* ***Բակային տարածքները կարիք ունեն բարեկարգման ու ասֆալտապատման, hամայնքում հանգստի գոտին վերականգված չէ, ոռոգման ցանցը կարիք ունի հիմնանորոգման ու վերակառուցման*, *բազմաբնակարան շենքերի տանիքները կապիտալ վերանորոգման կարիք ունեն:***

 9) Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը՝

Խոչընդոտներն ու դժվարությունները՝ ***Համայնքի ոչ բոլոր փողոցներն են բարեկարգված:***

 10) Պետության պաշտպանության իրականացման աջակցումը:

 11) Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը՝

 Խոչընդոտներն ու դժվարությունները*՝* ***Ապաստարանների բացակայությունը:***

 12) Գյուղական բնակավայր ընդգրկող համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը:

 13) Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը՝

Խոչընդոտներն ու դժվարությունները*՝* ***Արտադրական կազմակերպությունների արտանետումներից օդի աղտոտվածությունը:***

14) Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող համայնքներում՝ զբոսաշրջության զարգացման խթանումը:

15) Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում`

Խոչընդոտներն ու դժվարությունները*՝* ***Համայնքում երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների բացակայությունը:***

16) Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանումը:Բնակչության սոցիալական վիճակը

17) Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացումը, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը՝

Խոչընդոտներն ու դժվարությունները*՝* ***Համայնքի պոլիկլինիկայի նոր և ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով ապահովված չլինելը:***

18) Համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանում:

19) Համայնքում առկա ազգային և համամարդկային արժեքներին յուրաքանչյուրի ազատ հաղորդակցմանը նպաստելը:

20) Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով:

##

## 2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ , ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ (ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝

* Զարգացման համար համայնքն ունի բավարար մասնագիտական ներուժ,
* Հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը՝ այն կարելի է դարձնել հանգստի և առողջարանային գոտի,
* Համայնքի մայրաքաղաքին մոտ գտնվելը,
* Երևան-Բյուրեղավան ճանապարհի լավ վիճակը,
* Համայքի տարածքում հասարակական ենթակառուցվածքների առկայությունը,
* Փոքր և միջին բիզնեսում բնակչության որոշակի ներգրավվածությունը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

Համայնքի թույլ կողմերն են՝

* Ոռոգման ջրի ներհամայնքային համակարգերի վատ վիճակը,
* Գործազրկության առկայությունը և արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծ քանակը,
* Աշխատատեղերի պակասը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝

* Մեծ քանակի և որակի աշխատուժի առկայությունը,
* Արտադրական տարածքների առկայությունը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝

* Համայնքի տարածքում նախկինում գործող «Գլաս Ուորլդ Քամփնի» ՓԲԸ-ի, «Ալմաքար» ՍՊԸ-ի և «Բ.Մ.Լ. Արզնի» ՍՊԸ գործունեությունների դադարեցնելը ազդել է համայնքի բյուջեի եկամուտների հավաքագրման վրա, որն էլ սպառնում է համայնքի բյուջեի կատարմանը,
* Գործազրկության մակարդակի աճը,

**3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ**

## 3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

 Բյուրեղավանի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային զարգացման հնարավորություններից:

 Համայնքի զարգացման տեսլականն է՝ տեղական իշխանությունները, համայնքի բնակչությունը, քաղաքացիական հասարակությունը, լրատվամիջոցները, գործարարները և բարեգործները համատեղ ու շարունակակական գործունեություն են իրականացնում համայքում, որի արդյունքում բարելավված են համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, մարզական և հանգստի պայմանները և համայնքը առողջարանային գոտի է , մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ և գրավիչ բնակավայր:

Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝

* Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների(նպաստառու ընտանիքների)հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),
* Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով,
* Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով:

Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում:

**Աղյուսակ 6. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ տարիների համար (2017-2021թթ.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | **20%** | **20%** | **20%** | **20%** | **20%** |
| 2. | Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով | **9.5%**  | **-19.6%** | **-2.2%** | **-5%** | **2.8%** |
| 3. | Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով | **1%** | **1.5%** | **1.6%** | **1.7%** | **1.8%** |

##

## 3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Ըստ զարգացման ուղղությունների՝ համայնքի անմիջական նպատակներն են`

 1) Արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը`

Անմիջական նպատակներ*՝* ***Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը:***

 2) Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը՝

Անմիջական նպատակներ*՝* ***Համայնքում սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացումը, այդ թվում՝ համայնքի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի հիմնանորոգում:***

 3) Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը՝

Անմիջական նպատակներ*՝* ***Հանգստի վայրերի խնամքի և պահպանության կազմակերպումը, այդ թվում ՝ համայնքի հանգստի գոտու վերականգնումը, ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը, բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը:***

 4) Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը՝

Անմիջական նպատակներ ՝ ***Համայնքի փողոցների բարեկարգումը:***

 5)***Համայնքի եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը:***

6) էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը՝

Անմիջական նպատակներ***՝*** ***Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումը:***

**Աղյուսակ 7. Համայնքի անմիջական նպատակների կատարողականի ցուցանիշներ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** |  |  |  |  |  |
| **1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով)** | **20%** | **20%** | **20%** | **20%** | **20%** |
| **2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով** | **9.5%**  | **-19.6%** | **-2.2%** | **-5%** | **2.8%** |
| **3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով** | **1%** | **1.5%** | **1.6%** | **1.7%** | **1.8%** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** (ցուցանիշներն արտահայտված են մլն դրամով) |  |  |  |  |  |
| **1. Արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը, այդ թվում** | **70.0** | **9.5** |  |  |  |
| Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը՝ արտահայտված գումարով | **70.0** | **9.5** |  |  |  |
| **2.Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը, այդ թվում** |  | **20.0** | **50.0** | **50.0** | **20.0** |
| Համայնքի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի հիմնանորոգումը՝ արտահայտված գումարով |  | **20.0** | **50.0** | **50.0** | **20.0** |
| **3.Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, այդ թվում** | **12.0** | **78.0** | **50.0** | **10.0** | **10.0** |
| Համայնքի հանգստի գոտու վերականգնումը՝ արտահայտված գումարով  |  | **10.0** | **10.0** | **10.0** | **10.0** |
| Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը՝ արտահայտված գումարով | **2.0** | **18.0** |  |  |  |
| Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը՝ արտահայտված գումարով | **10.0** | **50.0** | **40.0** |  |  |
| **4. Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը, այդ թվում** | **10.0** | **50.0** | **40.0** |  |  |
| Համայնքի փողոցների բարեկարգումը՝ արտահայտված գումարով | **10.0** | **50.0** | **40.0** |  |  |
| **5.Համայնքի եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը՝ արտահայտված գումարով** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
| **6.էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը՝ այդ թվում** |  |  | **5.0** | **10.0** | **10.0** |
| Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումը, արտահայտված գումարով |  |  | **5.0** | **10.0** | **10.0** |

Նշված նպատակներին իրականացնելու նպատակով նախատեսվող ծրագրերը ներկայացված են ծրագրի անձնագրերում:

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 1**

«**Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***«Բյուրեղավանի արվեստի դպրոցի» ԱՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենքը գտնվում է վատթար վիճակում: Դպրոցն ապահովված չէ ջեռուցման համակարգով: Ջեռուցումը կատարվում է էլեկտրական վառարանների միջոցով: Մշակույթի տան հիմնանորոգումից հետո դպրոցը կտեղափոխվի այնտեղ:***  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝Արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը, այդ թվում*՝* ***համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը:***  |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **20,5** | **70.0** | **9.5** | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. -
 |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **20,5** | **70,0** | **9.5** | - | - | - |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝1.1.***Ներքին քանդման աշխատանքներ, նոր պատերի շարում, պատուհանների ու դռների ապամոնտաժում, մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրում, ներքին հարդարման աշխատանքների կատարում, շքամուտքի ապամոնտաժում և ֆասադի կառուցում, պարսպապատում, ջեռուցման համակարգի տեղադրում, հատակի լամինատապատում, սանհանգույցների կառուցում***1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝2.1.***Գույքի ձեռք բերում***2.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ ***100 մլն ՀՀ դրամ***Ընդհանուր բյուջեն՝ ***100 մլն ՀՀ դրամ*** |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | ***Համայնքի դպրոցականները, երիտասարադներ,արվեստի դպրոցի անձնակազմը, ինչպես նաև արվեստասեր բնակչությունը*** |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | ***2016-2018թթ.*** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  ***Մշակույթի տան շենքի կապիտալ հինանորոգման արդյունքում կունենանք հարմարավետ պայմաններով ժամանակակից կառույց, ուր կտեղավորվի քաղաքի արվեստի դպրոցը, քաղաքային գրադարանը: Կստեղծվեն բավարար պայմաններ մշակութային միջոցառումների անցկացման համար, կակտիվանա մշակութային կյանքը, քաղաքի երեխաները և երիտասարդությունը կհաղորդակցվեն մշակութային ժառանգության հետ և կստանան հոգևոր դաստիարակություն:*** |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 2**

« **Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում**»
(Ծրագրիանվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Բազմաբնակարան շենքերի տանիքները կապիտալ վերանորոգման կարիք ունեն:*** |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, այդ թվում՝ ***բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը:*** |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | **10.0** | **50.0** | **40.0** |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | **10.0** | **50.0** | **40.0** |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | **10.0** | **50.0** | **40.0** |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝1.1.***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կամման աշխատանքներ***1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝2.1.***Բարձրահարկ շենքերի հարթ տանիքների կապիտալ նորոգում՝ մետաղաթիթեղով վերակառուցվելու են թեք տանիքները***2.2.***Թեք տանիքների հիմնանորոգում՝ մետաղաթիթեղով կամ ազբոշիֆերով*** |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝***100 մլն ՀՀ դրամ***Ընդհանուր բյուջեն՝ ***100 մլն ՀՀ դրամ*** |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | ***Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները*** |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | ***2017-2019թթ.*** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Քայքայված թեք և հարթ տանիքների կապիտալ նորոգում, բնակարանային ֆոնդի պահպանում:*** |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 3**

« **Համայնքի փողոցների բարեկարգում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Համայնքի ոչ բոլոր փողոցներն են բարեկարգված:*** |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը, այդ թվում՝ ***Համայնքի փողոցների բարեկարգումը:*** |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **28.1** | **15.0** | **40.0** | **40.0** |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **28.1** |  **15.0** | **40.0** | **40.0** |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝1.1.***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում*** 1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝2.1.***Կենտրոնական փողոցների և մայթեզրերի կապիտալ ասֆալտապատում***2.2.***Երկրորդական փողոցների ասֆալտապատում*** |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ **15.0 *մլն ՀՀ դրամ***Կապիտալ ծախսեր՝**80.0 *մլն ՀՀ դրամ***Ընդհանուր բյուջեն՝ ***95.0 մլն ՀՀ դրամ*** |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | ***Համայնքի բնակչությունը***  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | ***2016-2018թթ.*** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Բարեկարգ ճանապարհներ՝ անվտանգ երթևեկություն***  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 4**

« **Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Ոռոգման ցանցը կարիք ունի հիմնանորոգման ու վերակառուցման:*** |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝Համայնքի բնակավայրերի կանաչապատումը, այդ թվում՝***ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը:*** |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| - | **2.0** | **18.0** |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | **2.0** | **18.0** |  |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝1.1.***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ***1.2.***Նախագծի պատվիրում***2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝2.1.***Հին ոռոգման ցանցի ապամոնտաժում***2.2.***Նոր ցանցի կառուցում*** |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝***20 մլն ՀՀ դրամ***Ընդհանուր բյուջեն՝***20 մլն ՀՀ դրամ*** |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ*** |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | ***Համայնքի ողջ բնակչությունը*** |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | ***2017-2018թթ.*** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Համայնքը կունենա նոր ոռոգման ցանց, կանաչապատ տարածքների կաթիլային ժամանակակից մեթոդներով ոռոգման ապահովում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում, ինչպես նաև առանձնատների ապահովումը ոռոգման ջրով:*** |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 5**

« **Համայնքի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի հիմնանորոգումը** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Համայնքում մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի բացակայությունը*** |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝Համայնքում սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացումը, այդ թվում՝***Համայնքի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի հիմնանորոգումը*** |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | **20.0** | **50.0** | **50.0** | **20.0** |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ ***մարզադաշտի հիմնանորոգումը*** |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | **20.0** | **50.0** | **50.0** | **20.0** |
|  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. ***հողահատկացում***1.2. ***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում***2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝2.1.2.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝***20 մլն ՀՀ դրամ՝ մարզադաշտ, 120 մլն ՀՀ դրամ՝ մարզադպրոց***Ընդհանուր բյուջեն՝***20 մլն ՀՀ դրամ՝ մարզադաշտ, 120 մլն ՀՀ դրամ՝ մարզադպրոց*** |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ***  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | ***Համայնքում բնակվող երեխաներն ու պատանիները*** |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | ***2018-2021թթ.*** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Համայքում գործում է պետական մանկապատանեկան մարզապրոց, որը չունի շենք: Բոլոր հարմարություններով նոր մանկապատանեկան մարզապրոցի կառուցելը կնպաստի համայնքում սպորտի զարգացմանը և ավելի շատ երեխաներ և պատանիներ կհաճախեն մարզադպրոց: Մարզադաշտի կապիտալ վերանորորոգման արդյունքում կզարգանա ֆուտբոլը և հնարավորություն կնձեռնվի հանրապետական սպորտային մրցումներ անցկացնել, ելենելով մայրաքաղային մոտ գտնվելու հանգամանքից , ինչպես նաև քաղաքում կաշխուժանա սպորտային կյանքը:*** |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 6**

« **Համայնքի հանգստի գոտու վերականգնումը** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Համայնքում հանգստի գոտին վերականգված չէ:***  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝Համայնքի հանգստի վայրերի խնամքի և պահպանության կազմակերպումը,այդ թվում՝ ***համայնքի հանգստի գոտու վերականգնումը:*** |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | **10.0** | **10.0** | **10.0** | **10.0** |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ *Մաքուր և բարեկարգ համայնք, կանաչ տարածքներով, զբոսայգիներով և խաղահրապարակներով:* |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | **10.0** | **10.0** | **10.0** | **10.0** |
|  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. ***Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում***1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ2.1.2.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝***40 մլն ՀՀ դրամ՝***Ընդհանուր բյուջեն՝***40 մլն ՀՀ դրամ՝*** |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Անբավարար ֆինանսական միջոցներ***  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | ***Համայնքի ողջ բնակչությունը*** |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | ***2018-2021թթ.*** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Համայնքի զբոսայգին մոտ 2 հա է, ուր կառուցվում է եկեղեցին, որի շինարարության ավարտից հետո ամբողջովին կբարեկարգվի ու կնաչապատվի այգին, երեխաների համար կկառուցվի խաղահրապարակ, կտեղադրվեն նստարաններ:Նախատեսվում է կառուցել նաև պուրակ՝ բնակչության հանգիստը լիարժեք կազմակերպելու համար բոլոր հարմարավետ պայմաններով:***  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 7**

« **Եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտ** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Համայնքում եկեղեցու կառուցման աշխատանքները ընթացքի մեջ են: Եկեղեցու առկայությամբ կաշխուժանա համայանքի բնակիչների հոգևոր կյանքը:***  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝***Եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը:*** |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| - | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ *Համայնքում ունենալ եկեղեցի բնակիչներին հո­գ­ևոր կրթություն և դաստիարակություն ապա­հո­­վելու համար, ինչպես նաև գույքային ար­ժեք­նե­րի վերականգնում* |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| - | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
|  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ2.1.2.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝***250 մլն ՀՀ դրամ՝***Ընդհանուր բյուջեն՝***250 մլն ՀՀ դրամ՝*** |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Եկեղեցու շինարարություն համայնքում կատարվում է մասնավոր ներդրողի կողմից, աշխատանքները սկսվել են 2013թվականից և կրում են շարունակական բնույթ*** |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | ***Համայնքի ողջ բնակչությունը*** |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | ***2013-2021թթ.*** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Համայնքում ունենալ եկեղեցի բնակիչներին հո­գ­ևոր կրթություն և դաստիարակություն ապա­հո­­վելու համար, ինչպես նաև հոգևոր ար­ժեք­նե­րի վերականգնում:*** |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 8**

« **էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ***Բնական ռեսուրսների արդյունավետ (խնայողաբար) օգտագործումը ու շրջակա միջավայրի պահպանությունը:***  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝***Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումը:*** |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| - | - | **5.0** | **5.0** | **10.0** | **15.0** |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ համայնքային ենթակառույցները տաք ջրով ապահովելը արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումով |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | **5.0** | **5.0** | **10.0** | **15.0** |
|  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ2.1.2.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝***25 մլն ՀՀ դրամ՝***Ընդհանուր բյուջեն՝ ***25 մլն ՀՀ դրամ՝*** |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ***Դոնոր կազմակերպությունների ներգրավումը*** |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | ***Ենթակառույցներում աշխատողները, համայնքի բնակիչները*** |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | ***2018-2021թթ.*** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ***Համայնքային ենթակառույցները տաք ջրով ապահովելը արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումով:Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի բնակչությանը ներգրավել՝ համաֆինասավորմամբ շենքերում համատեղ օգտագործամբ տեղադրել ջրատաքացուցիչները, արդյունքում տնտեսելով էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը:*** |

Համայնքի անմիջական նպատակներն իրականացնելու նպատակով պարտադիր իրանացվող ծրագրերի ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 8-ում:

**Աղյուսակ 8. Պարտադիր իրականացվող ծրագրերի ցանկ**

Հազար դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում  | **38875.0** | **46650.0** | **51315.0** | **56445.0** | **62100.0** |
| 2. | Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում | **58135.5** | **61045.0** | **64095.0** | **65300.0** | **67665.0** |

**4. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ**

 Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

 Բյուրեղավան համայնքի ՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 9-ում:

|  |
| --- |
| **Աղյուսակ 9. ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ** |
| **(Բյուրեղավան համայնք)** |
| **(2017-2021 թթ.)** մլն. դրամ |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետա-վորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | Ծախսերի դասեր | Ֆինանսավորման կարգավիճակ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Համայնքի սեփական եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Բարեգործություն/նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1. Արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը, այդ թվում** | **79.5** | **70.0** | **9.5** |  |  |  | **79.5.** |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |   |
| Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը՝ արտահայտված գումարով | 79.5 | 70.0 | 9.5 |  |  |  | 79.5. |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |   |
| **2.Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը, այդ թվում** | **140.0** |  | **20.0** | **50.0** | **50.0** | **20.0** | **20.0** | **120.0** |  |  | **120.0** |  |  | X |  |  |  | X |
| Համայնքի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի հիմնանորոգումը՝ արտահայտված գումարով | 140.0 |  | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 20.0 |  |  |  | 120.0 |  |  | X |  |  |  | X |
| **3.Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, այդ թվում** | **170.0** | **30.0** | **78.0** | **50.0** | **10.0** | **10.0** |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Համայնքի հանգստի գոտու վերականգնումը՝ արտահայտված գումարով  | 50.0 |  | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը՝ արտահայտված գումարով | 20.0 | 2.0 | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |  |  | X |  |  |  | X |
| Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը՝ արտահայտված գումարով | 100.0 | 10.0 | 50.0 | 40.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  | X |  |  |  | X |
| **4. Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը, այդ թվում** | **100.0** | **10.0** | **50.0** | **40.0** |  |  |  |  |  |  | **100.0** |  |  | X |  |  |  | X |
| Համայնքի փողոցների բարեկարգումը՝ արտահայտված գումարով | 100.0 | 10.0 | 50.0 | 40.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  | X |  |  |  | X |
| **5.Համայնքի եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը՝ արտահայտված գումարով** | **250.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |  |  |  |  | **250.0** |  |  | X | X |  |  |  |
| **6.էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը՝ այդ թվում** | **25.0** |  |  | **5.0** | **10.0** | **10.0** |  |  |  |  | **25.0** |  |  | X |  |  |  | X |
| Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումը, արտահայտված գումարով | 25.0 |  |  | 5.0 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  | 25.0 |  |  | X |  |  |  | X |

#

# 5. ՀԶԾ-Ի մոնիթորինգ

 ՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։

 ՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

 **Աղյուսակ 9-*ում*** ներկայացված է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

**Աղյուսակ 9. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**( 2017-2021 թվականներ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2016) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2017) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի կատարողական (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (2020) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով)** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Մարզպե-տարաններ  | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն/հարցազրույց |
| **2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | ՀՀ Ոստիկա-նություն | Հարցում |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը՝ արտահայտված գումարով |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **2.Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Համայնքի մարզադպրոցի կառուցումը՝ արտահայտված գումարով |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **3.Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Համայնքի բակային տարածքների բարեկարգումն ու ասֆալտապատումը՝ արտահայտված գումարով  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| Համայնքի հանգստի գոտու վերականգնումը՝ արտահայտված գումարով  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը՝ արտահայտված գումարով |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը՝ արտահայտված գումարով |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **4.Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Համայնքի փողոցների բարեկարգումը՝ արտահայտված գումարով |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |
| **5.Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով:**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Համայնքում եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը՝ արտահայտված գումարով |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնա-սիրություն |

# ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

 ՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության ուղեցույցը: 2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

 Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

 ՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

 Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:

Հիմնվելով ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը ՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

 Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

 ՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: