**Հավելված**Բյուրեղավան համայնքի ավագանու
2021 թվականի դեկտեմբերի 27 - ի N 78 - Ա որոշման

**ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ**

 **ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2022 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2021թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 78-Ա որոշմամբ**

 (նիստի ամսաթիվը)

 **Բյուրեղավան 2022թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc526780796)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](#_Toc526780797)

[2. Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը ( ըստ
 ոլորտների ) 7](#_Toc526780798)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2022 թ. ծրագիրը 23](#_Toc526780799)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 40](#_Toc526780800)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը 43](#_Toc526780801)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Բյուրեղավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Բյուրեղավան համայնքի 2022թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2022 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2022 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Բյուրեղավանը բարեկարգ, մաքուր, կանաչապատ, գեղատեսիլ, բնակչության արժանապատիվ կեցության համար անհրաժեշտ պայմաններով բազմաբնակավայր համայնք է՝ որակյալ մասնագիտական ռեսուրսներով, զարգացած սոցիալական ենթակառուցվածքներով, հանգստի ու ժամանցի ժամանակակից գոտիներով։

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 24.3 | 22 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 29.7 | 31.4 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 12148 | 12350 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 5 | 7 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 90 | 91 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 2022 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 2022 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում համայնքապատկան շենքերի համար Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցումԲյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում | վատ  | լավ |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
| 2022 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 18 | 20 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, %  | 82 | 87 |
| Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
| 2022 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 63 | 65 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 61 | 63 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 49 | 50 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 81 | 85 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, % | 8 | 9 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի գույքի ձեռք բերում: | հին  | նոր |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 42 | 45 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 22 | 25 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում 2022 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել ու վերակառուցել համայնքի ոռոգման ցանցը:  | վատ | լավ |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
| 2022 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ, կանաչապատ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից  | ավելի շատ վատ, քան լավ | ավելի շատ լավ, քան վատ  |
| Համայնքի համար սանիտարական մաքրման մեքենայի ձեռք բերում:  | Հին  | նոր |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |
| Նպաստել դեպի համայնք զբոսաշրջիկների թվի ավելացմանը | Համայնքի գրավչության մեծացում | ոչ  | այո |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 3 | 5 |

# **Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 110946.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **110946.0** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2022 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | 200.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **200.0** |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2022 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | 200.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **200.0** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում համայնքապատկան շենքերի համար | 28080.0 | Բյուրեղավան բնակավայր |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցում | 16000.0 | Բյուրեղավան բնակավայր |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում | 16000.0 | Բյուրեղավան բնակավայր |
| **Ընդամենը** | **60080.0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
|  | 2022 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում | 42812.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **42812.0** |  |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
|  | 2022 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** |  |  |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 45750.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 53900.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **99650.0** |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 49755.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **49755.0** |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  | Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի գույքի ձեռք բերում: | 7000.0 | Բյուրեղավան բնակավայր |
| **Ընդամենը** | **7000.0** |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | 2022 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - |  |
| **Ընդամենը** | **\_** |  |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5140.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **5140.0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Գյուղատնտեսության ոլորտում 2022 թվականին Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացվում է համայնքի ոռոգման ցանց հիմնանորոգում ու վերակառուցում: | 292177.2 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **292177.2** |  |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | 2022 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում և լիզինգով սանմաքրման մեքենայի ձեռք բերում | 90000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **90000.0** |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2022 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | \_ |  |
| **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | \_ | ընդհանուր համայնքային |
|  | **Ընդամենը** | **\_** |  |
| **Ընդհանուրը** | **-** |  |

**Աղյուսակ 4. ՀՀԶԾ –ում ներառված ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Ջրաբեր բնակավայրի մշակույթի տան շենքի կապիտալ վերանորոգում | 20000.0 | Ջրաբեր բնակավայր |
| **Ընդամենը** | **20000.0** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |
|  | Նախադպրոցական հաստատության շենքային պայմանների ընդլայնում | 150.000.0 | Բյուրեղավան բնակավայր |
| **Ընդամենը** | **150.000.0** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 11.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի մանկապատանեկան նարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի վերանորոգումը | 140000.0 | Բյուրեղավան բնակավայր |
| **Ընդամենը** | **140000.0** |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3%
* ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 91%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմի և համայնքային ենթակառուցվածքներիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 31
3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո
4. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով
5. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4%
6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 92%
7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2022թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում
3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
4. Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում
5. Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 110946.0 հազ. դրամ
* Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 30
* Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1
* Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
* Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
* Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://byureghavan.am/
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի լուման ներդնել երկրի պաշտպանության գործում  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Աջակցություն է ցուցաբերվել երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։  | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Կազմակերպվել են հանդիպումներ զինակոչիկների հետ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից 95%2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի3.Հանդիպումների քանակը՝ 3 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2022թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Հանդիպումներ համայնքի զինակոչիկների հետ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը, այո
 |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2022 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 51%
* Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ՝ լավ
 |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում համայնքապատկան շենքերի համար** |
| **Ծրագրի նպատակ** Բյուրեղավան համայնքում կրճատել համայնքի բյուջեի ծախսերը, նվազեցնել մթնոլորտային արտանետումների քանակը, խնայված միջոցները ուղղել համայնքի զարգացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ունենալ արևային ֆոտովոլտային կայաններ, էլեկտրաէներգիայի ծախսերի նվազում
* Բնակիչների կարծիքը Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, խնայել բյուջետային միջոցները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների առկայություն
* Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների կառուցման տևողությունը ըստ նախագծի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Համագործակցություն Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ,
2. Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների կառուցման ծրագրի իրականացում Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի և Հայաստանի Տարածքային Զարգացման հիմնադրամի համատեղ միջոցներ, 28080.0հազար դրամ
* Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 9
 |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ** ՈՒնենալ բարեկարգ, կանաչապատ, զբոսանքի արահետներով, նստարաններով կահավորված հավերժության պուրակ:  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Բնակչության՝ հատկապես մատաղ սերնդի բարեկիրթ, քաղաքը և իր միջավայրը սիրող, հանդուրժող քաղաքացու դաստիարակություն: Որակյալ հանգստի կազմակերպում: | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, ենթակառուցվածքները բարեկարգ են և գործում են ամբողջ հզորությամբ  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բյուրեղավան համայնքի հանգստի գոտու տարածքում կանաչապատ բարեկարգ պուրակի առկայություն
* Բյուրեղավան համայնքում հավերժության պուրակի կառուցման աշխատանքների տևողությունը ըստ նախագծի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում
2. Սուբվենցիայի հայտի կազմում
3. Գնումների գործընթացի կազմակերպում
4. Հավերժության պուրակի կառուցման աշխատանքների սկիզբ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի և պետական համատեղ միջոցներ, 16000.0 հազար դրամ
* Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 12
 |
| **Ծրագիր 3. Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում** |
| **Ծրագրի նպատակ** Բյուրեղավան բնակավայրում ունենալ ավելի բարեկարգ բակային տարածքներ, նպաստել բնակավայրի կյանքի աշխուժացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բյուրեղավան բնակավայրում բարեկարգ բակային տարածքների առկայություն:
* Բնակիչների կարծիքը Բյուրեղավան բնակավայրի բակային տարածքների կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, առկա է ժամանակակից բարեկարգ բակային տարածքներ: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բյուրեղավան բնակավայրում բարեկարգ բակերի քանակի ավելացում
* Բյուրեղավան բնակավայրում բակերի բարեկարգման տևողությունը ըստ նախագծի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Գնումների գործընթացի կազմակերպում
2. Բյուրեղավան բնակավայրում բակերի բարեկարգման աշխատանքների սկիզբ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 16000.0 հազար դրամ
* Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 12
 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2022 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 7 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 75%
* Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ լավ
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Հիմնանորոգել և բարեկարգել ներհամայնքայինճանապարհները, բարձրացնել սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 60%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, 5 րոպե
* Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 80 %
* Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 37
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Սուբվենցիայի հայտի կազմում
2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում
3. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության հիմնանորոգում, բարեկարգում
4. Համայնքի բնակավայրերում մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ, 42812,0 հազար դրամ
* Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման ,բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը`11
* Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը, 17
 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 81 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 61 %
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 45%
 |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բյուրեղավան համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 60 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 117
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 4
* ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 21
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, լավ
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
2. Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան դպրոցի նախակրթարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ 45750,0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 423
* Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո
 |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բյուրեղավան համայնքում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 70%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`253
* Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`48
* Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը՝ 7
* Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
2. Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 53900.0 հազար դրամ
* Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք՝ 1
* Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ
 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 85%
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 2%
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքըՆպաստել մշակույթի և սպորտի նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացմանը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը, 4
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 8
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք
* Գրադարանից օգտվողների թիվը, 500
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90%
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 3
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
2. Բյուրեղավան համայնքի գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ,49755.0 հազար դրամ
* Գրադարանների թիվը 1
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք
 |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85%
 |
| **Ծրագիր 1. Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի գույքի ձեռք բերում:**  |
| **Ծրագրի նպատակ**Բյուրեղավան բնակավայրի «Աանդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-իկողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո,
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,Պոլիկլինիկայի տնօրեն | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների որակի բարձրացում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Մատուցվուղ ծառայությունների թիվ 8
* Պոլիկլինիկայի ծառայություններից օգտվողների թիվը` 8957
 | Պոլիկլինիկայի աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիա բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Անհրաժեշտ գույքի փաստաթղթերի կազմում
2. Գնումների իրականացում
3. Գույքի ձեռք բերում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 7000.0 հազար դրամ
* Պոլիկլինիկայի շենք 1
 |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| 2022 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
* Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`81
* Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը, 23
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60%
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին
2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 5140.0 հազար դրամ
* Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության ոլորտում 2022 թվականին Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացվում է համայնքի ոռոգման ցանց հիմնանորոգում ու վերակառուցում**: |
| **Ծրագրի նպատակ**Խթանել համայնքում հողագործության և այգեգործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Ոռոգվող և ջրարբիացվող հողակտորների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 40 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքնում հողագործության զարգացման համար առկա են բոլոր նախադրյալները։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքում ոռոգելի տարածքների մակերեսը, 90 հա
* Բնակիչների կարծիքը ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Համագործակցություն Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ,
2. Բյուրեղավան համայնքում ոռոգման ցանցի կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի և Հայաստանի Տարածքային Զարգացման հիմնադրամի համատեղ միջոցներ, 292177.2հազար դրամ
* Համայնքի կողմից անհրաժեշտ տվյալների տրամադրում Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի մասնագետներին
 |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2022 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), ավելի շատ լավ, քան վատ
* Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 95%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում****և լիզինգով սանմաքրման մեքենայի ձեռք բերում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր, բարեկարգ և կանաչապատ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր, կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 27
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 217000 քմ
* Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 25 %
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 %
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում
2. Կանաչապատման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 90000.0 հազ. դրամ
* Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 27
* Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը մեկ անձի համար ք. Բյուրեղավան 200 ՀՀ դրամ ,Ջրաբեր և Նուռնուս 200 ՀՀ դրամ
* Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 2
* Աղբատար մեքենաների թիվը 3
* Աղբամանների թիվը 70
 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2022 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%)
 |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-բնակիչ կապը՝ բարձրացնելով բնակչության իրազեկվածության մակարդակը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչներն իրազեկված են ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացում, այո | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 3
* Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը՝ 140
* Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ լավ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 3
 |

# **3.Համայնքային գույքի կառավարման 2022 թ. Ծրագիրը**

ՀՈՂԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Բնակավայր** | **Հասցե** | **Մակերես, քմ** | **Նպատակային նշանակություն** | **Գործառնական նշանակություն** | **Սեփականության ձև** | **Կարգավիճակ** |
| 1 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Ջրաբեր | 55523 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Ընդերք օգտագործման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 2 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Ջրաբեր | 101250 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 3 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Ջրաբեր | 31800 | Գյուղատնտեսական | Արոտ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 4 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Ջրաբեր | 84622,4 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 5 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Նուռնուս Գլխավոր փողոց 4-րդ փակուղի 1 | 493,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 6 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Ամառանոցային փողոց 77/1 | 485,3 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Օտարված |
| 7 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց 8/63 | 77,79 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Օտարված |
| 8 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Օղակաձև փողոց 23/75 | 145,46 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Օտարված |
| 9 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Նուռնուս Երևան-Սևան մայրուղի 13 | 260000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Ընդերք օգտագործման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 10 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Զարավար Անդրանիկի փողոց թիվ 50/6 | 373,98 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Օտարված |
| 11 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց 9/37 | 164,4 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Օտարված |
| 12 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Սամվել Վարդանյան փողոց թիվ 24/58 | 35,5 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Օտարված |
| 13 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Նուռնուս 13 | 250 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 14 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 15 | 72 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 15 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վազգեն Սարգսյան փ. թիվ 34/82/1 | 72 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 16 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 42/60 | 500,2 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 17 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. 13/4 | 438,8 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 18 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. 13/6 | 415 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 19 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. 13/2 | 406,6 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 20 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 27 | 1442 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 21 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վազգեն Սարգսյան փ. թիվ 34/85 | 737,48 | Բնակավայրի | Խառը կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 22 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Երիտասարդական փողոց թիվ 5/64 | 66 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 23 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Երիտասարդական փողոց թիվ 5/60 | 56 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 24 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վազգեն Սարգսյան փ. թիվ 34/82/2 | 640 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 25 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 7/1 | 319,6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 26 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | գյուղ Ջրաբեր | 25000 | Գյուղատնտեսական | Արոտ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 27 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. 37/30 | 48 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 28 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. 40/25/3/1 | 1064 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 29 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. 1/8/2 | 925 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 30 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Ամառանոցային փողոց 88/1 | 3917,1 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 31 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. 13/1 | 28,5 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 32 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 46/40 | 6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված կառ. իրավունքով |
| 33 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վ. Սարգսյան փ. թիվ 15/39 | 6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված կառ. իրավունքով |
| 34 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. 26/93 | 607,98 | Բնակավայրի | Ընդհանուր օգտագործման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 35 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 50/5 | 14300 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 36 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՋՐԱԲԵՐ | 80000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 37 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՋՐԱԲԵՐ | 3000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Ընդերք օգտագործման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 38 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | <Կոտայք> ա/ը թիվ 156 հարակից տարածք | 3420 | Բնակավայրի | Այլ հողեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 39 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | < Կոտայք> ա/ը թիվ 126 հարակից տարածք | 100 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 40 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Նուռնուս-Բյուրեղավան ճանապարհի աջ մասում | 5650 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 41 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | թիվ 21 ենթակայան | 27,04 | Բնակավայրի | Այլ հողեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 42 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | թիվ 20 ենթակայան | 18,62 | Բնակավայրի | Այլ հողեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 43 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | <Ուրց> այգեգործական 2/79 հողամասին կից տարածք | 450 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 44 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Բոյչխուր | 8000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 45 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Բոյչխուր | 10000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 46 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Հակոբի սառնա | 30000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 47 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Հակոբի սառնա | 110000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 48 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Հրազդանի կիրճ | 5000 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 49 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | 4-րդ փողոց , տուն 6 | 12370 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 50 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Գերեզմանոցին հարակից տարածք | 200 | Գյուղատնտեսական | Արոտ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 51 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Նշալանջեր | 13800 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 52 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Կարագյունե | 12000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 53 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Դամբարանադաշտ | 11349 | Հատուկ պահպանվող տարածքներ | Բնապահպանական | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 54 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Երևան-Սևան մայուղի 26 կմ | 260000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Ընդերք օգտագործման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 55 | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Երևան-Սևան մայուղի 24 կմ | 850974 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Ընդերք օգտագործման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 56 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 950 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 57 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 157500 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 58 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 12000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 59 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 75000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակությաnօբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 60 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 200 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 61 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 200 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 62 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 80000 | Գյուղատնտեսական | Արոտ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 63 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 100 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 64 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 238000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 65 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 2000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 66 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 60000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 67 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 200 | Գյուղատնտեսական | Արոտ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 68 | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 29813 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 69 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան Օղակաձև փ. | 0,00186 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 70 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան Զ.Անդրանիկ 46/40 | 6 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 71 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան Վ.Սարգսյան 15/39 | 6 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 72 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան , «ԼԵՈ» ՍՊԸ -ին պատկանող խանութին կից հողակտոր | 700 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 73 |   | գլխավոր փողոց թիվ 5 | 1020 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 74 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Ք.Բյուրեղավան | 3385 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 75 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ. 28Ա | 2215 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 76 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | թ.4 շ - ի մոտ | 31,8 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 77 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ք. Բյուրեղավան | 520,22 | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | Էներգետիկայի | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 78 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Գեր. - ի և 10ԺԲԿ-ի միջև տարածք | 103000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 79 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | թ.2փ.-ի ձախակողմյան մասում | 1450 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 80 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | թ.2 մանկապարտ.հար. տարածք | 1800 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 81 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | թ.2շ. դիմաց | 28 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 82 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Ք.Բյուրեղավան | 16000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 83 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.31շ. մոտ | 24,6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 84 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.7շ. մոտ | 22 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 85 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Ք.Բյուրեղավան | 41,6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 86 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. ձախ մաս | 62,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 87 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.31շ. մոտ | 24 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 88 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.26շ. մոտ | 16,4 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 89 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.4 հանր. մոտ | 24,1 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 90 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.30շ. մոտ | 29,6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 91 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. ձախ մաս | 53,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 92 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.31շ. մոտ | 31,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 93 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.32շ. մոտ | 20,1 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 94 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.30շ. մոտ | 24,4 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 95 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.3շ. մոտ | 18,6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 96 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.30շ. մոտ | 24,6 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 97 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.30շ. մոտ | 19,8 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 98 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.30շ. մոտ | 24,3 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 99 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 30 շ. հարևանությամբ | 24,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 100 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | թ.30շ. հարևանությամբ | 0,00245 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 101 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 11 շենքի հարևանությամբ | 1000 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 102 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զբոսայգու տարածք | 4540 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 103 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ. ձախ մաս | 1000 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 104 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | N1դպ. հարևանությամբ | 1000 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 105 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | N1 դպրոցի հարևանությամբ | 1000 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 106 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 9 շ. հարևանությամբ | 250 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 107 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 26 շ. հարևանությամբ | 54 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 108 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 26 շ. հարևանությամբ | 45 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 109 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 26 շ. հարևանությամբ | 80 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 110 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 18 շ. հարևանությամբ | 100 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 111 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 27 շ. հարևանությամբ | 72 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 112 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 3փ. ձախ մասում | 1125 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 113 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | N 2 փ. ձախ մասում | 750 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 114 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ. ձախ կողմ | 1000 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 115 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ.սկիզբ աջ մաս | 1000 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 116 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ. վերջին աջ մաս | 1100 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 117 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 41 շ. հարևանությամբ | 60 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 118 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ. աջ կողմ | 1100 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային |  |
| 119 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | «Խոշոր պանարտ» ՓԲ հարևանությամբ | 4570 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 120 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 26 շ. հարևանությամբ | 152 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 121 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | էներգետիկայի օբ. հողամասից | 1700 | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | Էներգետիկայի | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 122 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ.հարակից | 85,9 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 123 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. 5 | 72,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 124 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ.ձախ մաս | 1180 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 125 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Սարալանջ 1/36 տն. կից | 95 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 126 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան | 600 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 127 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան | 70 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |

Գույքային միավորներ (Շենքեր և շինություններ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Անվանում** | **Բնակավայր** | **Հասցե** | **Սեփականութ. ձև** | **Հողամասի մակերես, քմ** |
|
| 1 | Բնակելի տուն | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Ամառանոցային փողոց 77/1 | Համայնքային | 96,12 |
| 2 | Ավտոտնակ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Ամառանոցային փողոց 77/1 | Համայնքային | 122 |
| 3 | Պարիսպ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Օղակաձև փողոց 23/75 | Համայնքային | 0,97 |
| 4 | Պարիսպ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Օղակաձև փողոց 23/75 | Համայնքային | 1,15 |
| 5 | Բնակելի տուն | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Օղակաձև փողոց 23/75 | Համայնքային | 190,8 |
| 6 | Սպասարկման օբյեկտ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց 8/63 | Համայնքային | 113,2 |
| 7 | Պարիսպ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Զորավար Անդրանիկի փողոց 50/6 | Համայնքային | 10,55 |
| 8 | Սանհանգույց | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Զորավար Անդրանիկի փողոց 50/6 | Համայնքային | 2,4 |
| 9 | Պահեստ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Զորավար Անդրանիկի փողոց 50/6 | Համայնքային | 47,1 |
| 10 | Արտադրամաս | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Զորավար Անդրանիկի փողոց 50/6 | Համայնքային | 73,2 |
| 11 | Ավտոտնակ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց 9/37 | Համայնքային | 23,5 |
| 12 | Ավտեմասերի պահեստ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց 9/37 | Համայնքային | 18,23 |
| 13 | Ավտոտնակ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Սամվել Վարդանյան փողոց 24/58 | Համայնքային | 32,1 |
| 14 | Խանութ | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան գյուղ Նուռնուս 13 | Համայնքային | 213,2 |
| 15 | Բյուրեղավան 16 շենք 45 բնակարան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Ք. Բյուրեղավան Վազգեն Սարգսյան փողոց 16շենք 45 բնակարան | Համայնքային | 18,25 |
| 16 | Բյուրեղավան 50 շենք 65 բնակարան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փողոց 50 շ. 65 բն. | Համայնքային | 14,01 |
| 17 | Բյուրեղավան 50 շենք 22 բնակարան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փողոց 50 շ. 22 բն. | Համայնքային | 38,77 |
| 18 | Բյուրեղավան 50 շենք 9 բնակարան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փողոց 50 շ. 9 բն. | Համայնքային | 21,98 |
| 19 | Բյուրեղավան 50 շենք 33 բնակարան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փողոց 50 շ. 33 բն. | Համայնքային | 23,53 |
| 20 | Բյուրեղավան 50 շենք 27 բնակարան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փողոց 50 շ. 27 բն. | Համայնքային | 14,18 |
| 21 | Բյուրեղավան 50 շենք 28 բնակարան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փողոց 50 շ. 28 բն. | Համայնքային | 38,36 |
| 22 | Բյուրեղավան 50 շենք 26 բնակարան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փողոց 50 շ. 26 բն. | Համայնքային | 38,97 |
| 23 | Բյուրեղավան 50 շենք 25 բնակարան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փողոց 50 շ. 25 բն. | Համայնքային | 38,82 |
| 24 | Բյուրեղավան 16 շենք 45/1 բնակարան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վազգեն Սարգսյան փողոց, 16 շենք 45/1 բնակարան | Համայնքային | 98,3 |
| 25 | Բյուրեղավան 48շ, բն 77 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Կոտայքի փող․ 48/77 | Համայնքային | 26,51 |
| 26 | Բյուրեղավան 48շ, բն 70/1 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Կոտայքի փող․ 48/70/1 | Համայնքային | 13,2 |
| 27 | Բյուրեղավան 48շ, բն 70 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Կոտայքի փող․ 48/70 | Համայնքային | 19,3 |
| 28 | Բյուրեղավան 48շ, բն 56 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Կոտայքի փող․ 48/56 | Համայնքային | 13,5 |
| 29 | Բյուրեղավան 48շ, բն 47 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Կոտայքի փող․ 48/47 | Համայնքային | 34,6 |
| 30 | Բյուրեղավան 48շ, բն 14 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Կոտայքի փող․ 48/14 | Համայնքային | 31,5 |
| 31 | Բյուրեղավան թիվ 1շենքի հարևանությամբ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Կոտայքի փողոցի ձախակողմյան մաս | Համայնքային | 45,6 |
| 32 | Բյուրեղավան 16/44 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վ․Սարգսյան 16/44 | Համայնքային | 83,4 |
| 33 | Բյուրեղավան 42շ, բն 36/1 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 42-րդ շենք 36/1 | Համայնքային | 13,2 |
| 34 | Բյուրեղավան 49շ, բն 14 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց, 49/14 | Համայնքային | 11 |
| 35 | Բյուրեղավան 49շ, բն 19 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց, 49/19 | Համայնքային | 28 |
| 36 | Բյուրեղավան 49 շ,բն 28 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/28 | Համայնքային | 13,61 |
| 37 | Ջրաբերի վարչական շենք | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | 1-ին փողոց թիվ 13 | Համայնքային | 283,38 |
| 38 | Նուռնուսի վարչական շենք | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Գլխավոր փողոց թիվ 15 | Համայնքային | 230,72 |
| 39 | Բյուրեղավան կիսակառույց մարզական համալիր | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | քաղաք Բյուրեղավան | Համայնքային | 1007,2 |
| 40 | Բյուրեղավան 50 շ,բն 90 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող. 50/90 | Համայնքային | 22,12 |
| 41 | Բյուրեղավան 50 շ,բն 1 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող. 50/1 | Համայնքային | 17,41 |
| 42 | Բյուրեղավան 50շ, բն 21 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/21 | Համայնքային | 15,17 |
| 43 | Բյուրեղավան 50շ, բն 59 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/59 | Համայնքային | 29,81 |
| 44 | Բյուրեղավան 50շ, բն 60 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/60 | Համայնքային | 17,4 |
| 45 | Բյուրեղավան 50շ, բն 61 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/61 | Համայնքային | 17,62 |
| 46 | Բյուրեղավան 50շ, բն 62 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/62 | Համայնքային | 39,68 |
| 47 | Բյուրեղավան 50շ, բն 66 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/66 | Համայնքային | 32,69 |
| 48 | Բյուրեղավան 50շ, բն 71 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/71 | Համայնքային | 17,57 |
| 49 | Բյուրեղավան 50շ, բն 76 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/76 | Համայնքային | 21,54 |
| 50 | Բյուրեղավան 50շ, բն 79 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/79 | Համայնքային | 38,27 |
| 51 | Բյուրեղավան 50շ, բն 80 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/80 | Համայնքային | 16,62 |
| 52 | Բյուրեղավան 50շ, բն 82 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/82 | Համայնքային | 38,4 |
| 53 | Բյուրեղավան 50շ, բն 85 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/85 | Համայնքային | 38,11 |
| 54 | Բյուրեղավան 50շ, բն 92 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/92 | Համայնքային | 13,65 |
| 55 | Բյուրեղավան 50շ, բն 103 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/103 | Համայնքային | 16,78 |
| 56 | Բյուրեղավան 50շ, բն 111 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․50/111 | Համայնքային | 38,51 |
| 57 | Բյուրեղավան 50շ, բն 29 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/29 | Համայնքային | 40,07 |
| 58 | Բյուրեղավան 50շ, բն 16 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/16 | Համայնքային | 16,23 |
| 59 | Բյուրեղավան 50շ, բն 50 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/50 | Համայնքային | 14,98 |
| 60 | Բյուրեղավան 50շ, բն 37 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/37 | Համայնքային | 38,15 |
| 61 | Բյուրեղավան 50շ, բն 41 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/41 | Համայնքային | 14,28 |
| 62 | Բյուրեղավան 50շ, բն 43 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/43 | Համայնքային | 30,08 |
| 63 | Բյուրեղավան 50շ, բն 19 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/19 | Համայնքային | 16,51 |
| 64 | Բյուրեղավան 50շ, բն 69 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/69 | Համայնքային | 16,5 |
| 65 | Բյուրեղավան 50շ, բն 101 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/101 | Համայնքային | 20,71 |
| 66 | Բյուրեղավան 50շ, բն 99 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/99 | Համայնքային | 37,56 |
| 67 | Բյուրեղավան 50շ, բն 98 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/98 | Համայնքային | 55,04 |
| 68 | Բյուրեղավան 50շ, բն 97 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/97 | Համայնքային | 22,19 |
| 69 | Բյուրեղավան 50շ, բն 87 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/87 | Համայնքային | 27,73 |
| 70 | Բյուրեղավան 50շ, բն 86 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/86 | Համայնքային | 13,45 |
| 71 | Բյուրեղավան 50շ, բն 77 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/77 | Համայնքային | 37,99 |
| 72 | Բյուրեղավան 50շ, բն 44 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/44 | Համայնքային | 16,07 |
| 73 | Բյուրեղավան 50շ, բն 102 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/102 | Համայնքային | 27,69 |
| 74 | Բյուրեղավան 50շ, բն 78 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/78 | Համայնքային | 13,68 |
| 75 | Բյուրեղավան 50շ, բն 74 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/74 | Համայնքային | 52,92 |
| 76 | Բյուրեղավան 50շ, բն 58 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/58 | Համայնքային | 44,39 |
| 77 | Բյուրեղավան 50շ, բն 56 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/56 | Համայնքային | 38,02 |
| 78 | Բյուրեղավան 50շ, բն 55 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/55 | Համայնքային | 15,87 |
| 79 | Բյուրեղավան 50շ, բն 52 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/52 | Համայնքային | 22,11 |
| 80 | Բյուրեղավան 50շ, բն 49 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/49 | Համայնքային | 37,28 |
| 81 | Բյուրեղավան 50շ, բն 38 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/38 | Համայնքային | 38,57 |
| 82 | Բյուրեղավան 50շ, բն 34 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/34 | Համայնքային | 30,62 |
| 83 | Բյուրեղավան 50շ, բն 20 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/20 | Համայնքային | 38,45 |
| 84 | Բյուրեղավան 50շ, բն 14 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/14 | Համայնքային | 103,63 |
| 85 | Բյուրեղավան 50շ, բն 8 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/8 | Համայնքային | 22,2 |
| 86 | Բյուրեղավան 50շ, բն 6 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/6 | Համայնքային | 19,25 |
| 87 | Բյուրեղավան 50շ, բն 2 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող․ 50/2 | Համայնքային | 16,67 |
| 88 | Բյուրեղավան 49 շ,բն 75 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/75 | Համայնքային | 30,41 |
| 89 | Բյուրեղավան 49 շ,բն 60 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/60 | Համայնքային | 14,09 |
| 90 | Բյուրեղավան 49 շ,բն 65 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/65 | Համայնքային | 13,89 |
| 91 | Բյուրեղավան 49 շ,բն 36 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/36 | Համայնքային | 29,67 |
| 92 | Բյուրեղավան 49 շ,բն 31 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/31 | Համայնքային | 27,53 |
| 93 | Բյուրեղավան 49 շ,բն 26 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/26 | Համայնքային | 16,77 |
| 94 | Բյուրեղավան 49 շ,բն 24 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/24 | Համայնքային | 13,77 |
| 95 | Բյուրեղավան 49 շ,բն 76 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/76 | Համայնքային | 21,51 |
| 96 | Բյուրեղավան 49 շ,բն 47 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/47 | Համայնքային | 27,63 |
| 97 | Բյուրեղավան 49 շ,բն 21 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/21 | Համայնքային | 13,51 |
| 98 | Բյուրեղավան 50շ, բն 24 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փող, | Համայնքային | 16,82 |
| 99 | Բյուրեղավան 49շ, բն 49 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/49 | Համայնքային | 14,09 |
| 100 | Բյուրեղավան 49շ, բն 50 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/50 | Համայնքային | 14,16 |
| 101 | Բյուրեղավան 49շ, բն 32 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց 49/32 | Համայնքային | 28 |
| 102 | Բյուրեղավան 49շ, բն 35 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փող, 49/35 | Համայնքային | 13,29 |
| 103 | Բյուրեղավան 16շ. բն 46 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վ,Սարգսյան փող 16/46 | Համայնքային | 124 |
| 104 | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, Բ-3շ. բն 1 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 1-ին թաղ, Բ-3շ. բն 1 | Համայնքային | 71,75 |
| 105 | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, Բ-3 շ. բն 7 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, Բ-3 շ. բն 7 | Համայնքային | 72,98 |
| 106 | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, Բ-5շ. բն 5 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 1-ին թաղ, Բ-5շ. բն 5 | Համայնքային | 72,1 |
| 107 | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, Բ-11շ. բն 8 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 1-ին թաղ, Բ-11շ,. բն 8 | Համայնքային | 74,05 |
| 108 | Բյուրեղավան 1շ. բն 15 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան 1շ. բն 15 | Համայնքային | 26,18 |
| 109 | Բյուրեղավան 24շ, բն 32 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 24շ, բն 32 | Համայնքային | 92,6 |
| 110 | Բյուրեղավան 27շ, բն 28 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 27շ, բն 28 | Համայնքային | 61,9 |
| 111 | Բյուրեղավան 42շ, բն 5 | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան 42շ, բն 5 | Համայնքային | 44,84 |
| 112 | Տնտես, շինութ, ավտոտնակ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զ. Անդրանիկի փող, 2/84 | Համայնքային | 82,9 |
| 113 | Մաքրման ջրհան կայան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան | Համայնքային | 1556 |
| 114 | Քաղաքային մարզադաշտ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Կոտայքի փող 65 | Համայնքային | 377 |
| 115 | Ամառային կինոթատրոն | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 42 շենքին հարակից | Համայնքային | 297 |
| 116 | «Արև» մանկապարտեզ | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Երիտասարդական փող 23/57 | Համայնքային | 859 |
| 117 | Քաղաքային պոլիկլինիկա | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 2-րդ փողոց | Համայնքային | 881 |
| 118 | Քաղաքային գրադարան | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վ,Սարգսյան փող 16/43 | Համայնքային | 129 |
| 119 | Արվեստի դպրոց | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վ,Սարգսյան փող 18/44 | Համայնքային | 232 |
| 120 | Մշակույթի տուն | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զ.Անդրսնիկի փող | Համայնքային | 1143 |
| 121 | Քաղաքաղապետարանի թիվ 1 /30/1 և 1/30/2 վարչական շեն | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | թիվ 1-ին փող, | Համայնքային | 525 |
| 122 | Քաղաքապետարանի թիվ 1 վարչական շենք | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց | Համայնքային | 250 |

Մեքենա-մեխանիզմներ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Մեք.-մեխանիզմի տիպ** | **Մակնիշ** | **Համարանիշ** | **Թափքի տեսակ** | **Արտադրման ժամանակ** | **Շարժիչի համար** |
| 1 | Բեռնատար | ZIL MMZ-554M | 810LL70 |  | 1990 |  |
| 2 | Խոտհավաքի թև | 3545 |  |  | 2016 |  |
| 3 | Շարքացան | 5545 |  |  | 2017 |  |
| 4 | Հողի փխր. թևիկ. | 9 թև |  |  | 2016 |  |
| 5 | Հողի փխր. թևիկ. | 5544 |  |  | 2016 |  |
| 6 | Մեքենա լվացող սարք | 5555 |  |  | 2015 |  |
| 7 | Խոտհավաք սարք | 4 թև |  |  | 2014 |  |
| 8 | Խոտհավաքիչ մամլիչ | ՊՏ-165Մ |  |  | 2014 |  |
| 9 | Տրակտոր82 Մինսկ | 808184190 |  |  | 2014 |  |
| 10 | Խոտհնձիչ | 525795 |  |  | 2014 |  |
| 11 | Բեռնատար | ԳԱԶ 52 ամբարձիչ | 011SU43 |  | 1990 |  |
| 12 | Մարդատար | HYUNDAI SANTAFE 2.4 | 701 LL 70 | ՈւՆԻՎԵՐՍԱԼ | 2012 |  |
| 13 | Մարդատար | MERCEDES-BENZ E 240 | 613LL70 | ՍԵԴԱՆ | 2010 |  |
| 14 | Բեռնատար | ԳԱԶ 5201 | 825SL43 | 1274936 | 1990 | 035393 |
| 15 | Բեռնատար | ՊԱԶ 672 | 423LO43 | 830T882 | 1983 | Զիլ 130 |
| 16 | Բեռնատար | ԶԻԼ 433362 | 562LO43 | 43336070061341 | 2008 | 50910702869 |

# **4.Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 110946.0 | 110946.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **110946.0** | **110946.0** |  |  | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2022 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | 200.0 | 200,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **200.0** | **200.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2022 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | 200.0 | 200,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **200.0** | **200.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում համայնքապատկան շենքերի համար  | 28080.0 | 1404.0 |  | 26676.0 |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցում | 16000.0 |  | 4800.0 |  |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում | 16000.0 |  | 4800.0 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **60080.0** | **1404.0** | **9600.0** | **26676.0** | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2022 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում | 42812.0 | 32109.0 | 10703.0 | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **42812.0** | **32109.0** | **10703.0** |  | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2022 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 45750.0 | 45750.0 | - | - | - | - |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 53900.0 | 53900.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **99650.0** | **99650.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 49755.0 | 49755.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **49755.0** | **49755.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի գույքի ձեռք բերում: | 7000.0 | 7000.0 |  | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **7000.0** | **7000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | 2022 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5140.0 | 5140.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **5140.0** | **5140.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում 2022 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել ու վերակառուցել համայնքի ոռոգման ցանցը: | 292177.2 | 14608.8 | **-** | 277568.4 | - | - |
| **Ընդամենը** | **292177.2** | **14608.8** | **-** | **277568.4** | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2022 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման, կանաչապատման աշխատանքների իրականացում և լիզինգով սանմաքրման մեքենայի ձեռք բերում | 90000.0 | 90000.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **90000.0** | **90000.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2022 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** | - | - | - | - |

# **5.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8. Համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը`  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **110946.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1,Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում համայնքապատկան շենքերի համար**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան համայնքի էլեկտրաէներգիայի ծախսերի նվազում | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրի առկայություն  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կառուաշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **28080.0** |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2,** **Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի առկայություն | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցումաշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցմանաշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **16000.0** |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 3,** **Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման  համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բարեկարգ բակերի առկայություն | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման հարցի կարգավորում  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **16000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 13 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը  | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **42812.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝  | 432 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 117 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **45750.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 257 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 48 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **53900.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրադարանների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 4 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **49755.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| **Ծրագիր 1.**  **Բյուրեղավան համայնքի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի գույքի ձեռք բերում:** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Պոլիկլինիկայի թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում սպասարկվող բնակիչների թիվը | 8957 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պոլիկլինիկոյի ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 365 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. Դրամ** |  **7000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 81 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ  | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5140.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1** **Գյուղատնտեսության ոլորտում Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացվում է համայնքի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում ու վերակառուցում :** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի առկայությունը,  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ոռոգելի հողատարածքների քանակի ավելացում % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գյուղատնտեսական ծրագրի շահառուների հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ  | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **292177.2** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում և լիզինգով սանմաքրման մեքենայի ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը`  | 27 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **90000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 5 |  |  |  |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 250 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **00.0** |  |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)